温 州 督 考

（督查通报）

第 期

温州市考绩委员会办公室

温州市重点建设领导小组办公室

2018年月日

2018年全市重点建设项目计划执行情况通报（三）

（1-7月份）

一、总体情况

2018年，全市共安排重点建设项目356个，年度计划投资831.17亿元。截至7月底，已完成投资530.56亿元，完成率为63.8%。其中，计划开工74个，已开工58个，开工率为78.4%（**沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程**应开工未开工）。

356个重点建设项目中，省重点建设项目共111个，截至7月底，已完成投资203.49亿元，完成率为58.2%；市四套班子领导挂钩联系重大项目共78个，截至7月底，已完成投资229.51亿元，完成率为57.6%；5亿元以上重大产业项目、重大基础设施项目共223个，截至7月底，已完成投资469.07亿元，完成率为63.8%。

二、县（市、区）、省级产业集聚区重点建设项目推进情况

县（市、区）、省级产业集聚区负责的重点建设项目共297个。截至7月底，已完成投资345.10亿元，完成率为70.8%。其中，**完成投资量较大**的有龙湾区、瑞安市、永嘉县、乐清市；**完成进展较快**的有瑞安市、龙湾区、鹿城区、瓯海区、苍南县；**完成进度相对较慢**的有文成县、洞头区、经开区，完成率低于60%。

三、市直单位重点建设项目推进情况

市直单位负责的重点建设项目共59个。截至7月底，已完成投资185.46亿元，完成率为53.9%。其中，**完成投资量较大的**有市交投集团、市铁投集团、龙丽温高速公路指挥部、温州生态园、温州电力局；**完成进展较快的**有温州机场集团、市名城集团、市住建委、市城投集团、市农投集团；**完成进度较慢的**有市体育局、市公安局、市铁投集团、市工业集团，完成率低于50%。

附件：1.2018年市重点建设项目分行业完成情况表

2.2018年市重点建设项目分区域完成情况表

3.2018年市重点建设项目市直单位完成情况表

4.2018年市重点建设项目开工完成情况表

5.市四套班子领导挂钩联系重大项目完成情况表

附件1

2018年市重点建设项目分行业完成情况表（1-7月）

单位：亿元、%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 项目  个数 | 年度计  划投资 | 完成  投资 | 投资  完成率 | 占比 | 其中：5亿元以上项目 | | |
| 个数 | 完成额 | 完成率 |
| 1 | 农水项目 | 35 | 32.52 | 19.09 | 58.7 | 3.6 | 20 | 15.02 | 59.0 |
| 2 | 交通项目 | 68 | 317.54 | 180.17 | 56.7 | 34.0 | 49 | 164.57 | 55.5 |
| 3 | 能源项目 | 11 | 35.99 | 22.23 | 61.8 | 4.2 | 7 | 19.12 | 60.0 |
| 4 | 工业项目 | 42 | 76.85 | 48.48 | 63.1 | 9.1 | 28 | 42.53 | 63.9 |
| 5 | 社会发展项目 | 46 | 46.19 | 23.15 | 50.1 | 4.4 | 17 | 13.35 | 45.1 |
| 6 | 城市建设及基础设施项目 | 95 | 196.08 | 151.33 | 77.2 | 28.5 | 60 | 136.01 | 78.3 |
| 7 | 服务业项目 | 59 | 126.00 | 86.11 | 68.3 | 16.2 | 42 | 78.47 | 70.1 |
| **合计** | | **356** | **831.17** | **530.56** | **63.8** | **100** | **223** | **469.07** | **63.8** |

附件2

2018年市重点建设项目分区域完成情况表（1-7月）

单位：亿元、%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 项目个数 | 年度计划投资 | 完成投资 | 投资完成率 |
| 1 | 鹿城区 | 29 | 36.39 | 26.76 | 73.5 |
| 2 | 龙湾区 | 29 | 81.40 | 69.19 | 85.0 |
| 3 | 瓯海区 | 33 | 37.10 | 26.71 | 72.0 |
| 4 | 洞头区 | 19 | 13.23 | 7.44 | 56.3 |
| 5 | 乐清市 | 33 | 59.50 | 38.65 | 65.0 |
| 6 | 瑞安市 | 45 | 49.62 | 44.32 | 89.3 |
| 7 | 永嘉县 | 21 | 67.61 | 42.76 | 63.2 |
| 8 | 文成县 | 13 | 15.53 | 8.44 | 54.3 |
| 9 | 平阳县 | 21 | 32.30 | 20.20 | 62.5 |
| 10 | 泰顺县 | 14 | 11.98 | 7.21 | 60.2 |
| 11 | 苍南县 | 20 | 40.20 | 27.82 | 69.2 |
| 12 | 瓯江口产业集聚区 | 8 | 22.80 | 13.92 | 61.0 |
| 13 | 浙南产业集聚区 | 12 | 19.50 | 11.66 | 59.8 |
| 14 | 市直单位 | 59 | 344.01 | 185.46 | 53.9 |
|  | **合计** | **356** | **831.17** | **530.56** | **63.8** |

附件3

2018年5亿元元以上重大项目分区域完成情况表（1-7月）

单位：亿元、%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 项目个数 | 年度计划投资 | 完成投资 | 投资完成率 |
| 1 | 鹿城区 | 19 | 30.26 | 23.29 | 77.0 |
| 2 | 龙湾区 | 22 | 75.80 | 66.28 | 87.4 |
| 3 | 瓯海区 | 16 | 22.90 | 16.15 | 70.5 |
| 4 | 洞头区 | 4 | 5.90 | 2.95 | 50.0 |
| 5 | 乐清市 | 21 | 52.10 | 33.63 | 64.6 |
| 6 | 瑞安市 | 25 | 38.25 | 36.18 | 94.6 |
| 7 | 永嘉县 | 16 | 64.30 | 41.55 | 64.6 |
| 8 | 文成县 | 7 | 12.90 | 7.05 | 54.7 |
| 9 | 平阳县 | 12 | 24.20 | 14.50 | 59.9 |
| 10 | 泰顺县 | 7 | 8.60 | 5.52 | 64.1 |
| 11 | 苍南县 | 17 | 38.60 | 26.55 | 68.8 |
| 12 | 瓯江口产业集聚区 | 6 | 20.30 | 12.55 | 61.8 |
| 13 | 浙南产业集聚区 | 9 | 16.50 | 10.39 | 63.0 |
| 14 | 市直单位 | 42 | 325.10 | 172.47 | 53.1 |
|  | **合计** | **223** | **735.71** | **469.07** | **63.8** |

附件4

2018年市重点建设项目市直单位完成情况表（1-7月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 项目名称 | 投资  完成率 | 单位 | 项目名称 | 投资  完成率 | 单位 | 项目名称 | 投资  完成率 |
| 城投 | 宁波路二期 | 141.8 | 铁投 | 温州市域铁路S1线一期工程 | 68.5 | 生态园 | 温州生态园中兴大道延伸段道路工程 | 68.7 |
| 温州市七都大桥北汊桥 | 49.2 | 市域铁路S2线一期工程 | 40.5 | 温州生态园三垟城市湿地公园建设工程 | 57.8 |
| 滨江商务区洪福路（府东路-加洲路）市政道路工程 | 138.5 | 乐清湾港区铁路支线 | 50.5 | 温州生态园三郎桥A15地块旧村农房改造安置工程 | 70.1 |
| 滨江商务区CBD片区中央绿轴一期工程（17-02地块） | 101.1 | 杭温高铁一期（温州段） | 2.6 | 住建委 | 温州市中心片污水处理厂迁建工程BOT项目 | 74.2 |
| 公用 | 温州市区天然气输配工程 | 93.5 | 温州市域铁路运营控制中心 | 44.5 | 电力局 | 苍南500千伏输变电工程 | 59.5 |
| 西向水厂输配水干线工程 | 56.7 | 灵昆车辆维修基地 | 93.9 | 220千伏输变电工程 | 59.4 |
| 石鼓山水厂一期工程 | 37.2 | 温州市动车南站西广场道路及配套工程 | 23.5 | 110千伏输变电工程 | 70.3 |
| 工业 | 温州牛山国际城市综合体四期工程 | 48.4 | 名城 | 双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程 | 0.0 | 温州城乡配电网（含中心镇）建设工程 | 47.4 |
| 交投 | 温州绕城高速公路北线二期 | 57.7 | 温州市龟湖街坊建设工程 | 88.5 | 公安局 | 温州市监管中心建设工程 | 37.9 |
| 甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段 | 58.5 | 名城广场 | 45.1 | 医科大 | 温州医科大学仁济学院迁建工程 | 78.8 |
| 甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段 | 57.9 | 农投 | 温州市社会福利中心02c地块建设工程 | 55.2 | 温州医科大学附属第二医瑶溪医院 | 33.5 |
| 甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段 | 60.8 | 温州市本级新建储备粮库一期工程 | 126.7 | 温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院建设工程 | 118.7 |
| 温州瓯江北口大桥工程 | 58.1 | 教育局 | 温州滨海职业教育中心建设工程 | 29.1 | 温州医科大学眼视光改扩建工程 | 99.1 |
| 龙丽温 | 龙丽温高速公路文成至瑞安段 | 54.4 | 温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程 | 64.2 | 商学院 | 温州商学院扩建工程 | 99.2 |
| 溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段 | 46.6 | 温州市第三十二中学一期建设工程 | 11.2 | 肯恩 | 温州肯恩大学 | 51.2 |
| 溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段） | 0.0 | 温州市学生实践学校（原温州市学生实践基地）建设工程 | 53.3 | 工贸 | 浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程 | 62.3 |
| 机场 | 温州机场新建货运区及生产辅助设施工程 | 50.7 | 体育局 | 温州体育运动学校迁建工程（永中校区） | 54.3 | 安防 | 温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程 | 67.2 |
| 温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程 | 113.3 | 温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程 | 23.3 | 中石化 | 中石化温州灵昆油库及配套工程项目 | 50.5 |

附件5

2018年市重点建设项目开工完成情况表（1-7月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 项目名称 | 计划开工时间 | 开工情况 | 单位 | 项目名称 | 计划开工时间 | 开工  情况 | 单位 | 项目名称 | 计划开工时间 | 开工情况 |
| 鹿城区 | 温州市瓯江引水鹿城西片配水工程（隧洞河道工程） | 7 | √ | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝一期工程 | 6 | √ | 文成县 | 文成县下沙垟城中村项目 | 4 | √ |
| 330国道鹿城官岭隧道改建工程 | 8 | √ | 228国道至323省道连接线 | 9 |  | 文成县樟台村城中村项目 | 6 | √ |
| 温瑞大道二期道路提升整治工程（鹿城段） | 7 | √ | 虹桥职业技术学校迁扩建工程 | 6 | √ | 黄坦镇东方慢城飞云湖小镇 | 5 | √ |
| 瓯江路道路及景观改造提升工程 | 7 | √ | 乐清经济开发区学校建设工程 | 1 | √ | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 11 |  |
| 中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目 | 11 |  | 柳市中学迁建工程 | 6 | √ | 平阳昆阳镇城东小学建设工程 | 5 | √ |
| 中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目 | 11 |  | 乐清市中医院扩建工程 | 6 | √ | 平阳县中医院迁建工程 | 9 |  |
| 温州市七都岛片区七都南单元04-C-14/15/17/18地块及智联街地块项目 | 6 | √ | 乐清市翁象大道及连接线（白象大道）建设工程 | 9 |  | 平阳县市民公园建设工程一期 | 5 | √ |
| 龙湾区 | 瑞浦能源动力电池产业园 | 4 | √ | 乐清市盐盆山隧道及接线工程 | 6 | √ | 泰顺县 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 4 | √ |
| 空港新区空港中学 | 4 | √ | 乐清中能环球中心 | 6 | √ | 泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目 | 9 | √ |
| 雁荡中路道路工程 | 3 | √ | 瑞安市 | 104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（瑞安段） | 10 |  | 廊桥文化广场综合体 | 6 | √ |
| 浙南科技城龙水片（YB-04-I-02、YB-04-I-06地块）城中村改造工程 | 3 | √ | 华瑞达包装材料股份有限公司新建高分子材料BOPA薄膜生产线项目 | 3 | √ | 苍南县 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期） | 10 |  |
| 温州市域铁路S1线龙腾站拆迁安置房工程 | 3 | √ | 浙江新力新材料股份有限公司产5.5万吨特种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目 | 10 | √ | 228国道苍南龙沙至岱岭段 | 10 |  |
| S1线温州大道站配套工程（11-A-15 /24/30） | 8 | √ | 瑞安市东新产城小微园（一期） | 6 | √ | 彩虹智慧科技园 | 6 | √ |
| 龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段） | 5 | √ | 丁山二期围垦区市政道路工程 | 5 | √ | 钱库小微创业园一期(新安) | 6 | √ |
| 瓯海区 | 牛山整治城中村改造C-34地块配套学校（原新桥三小）扩建工程 | 8 |  | 东新产城科技创意园一期 | 5 | √ | 龙港新城小微园区 | 10 | √ |
| 瓯海区霞坊路（温瑞大道-东方路）道路 | 5 | √ | 瑞安市滨海恒大商务中心 | 5 | √ | 苍南县大渔寮景区景观提升工程 | 1 | √ |
| 丽岙街道王宅村城中村改造安置工程 | 11 |  | 瑞安市滨海五星级宾馆工程 | 11 | √ | 瓯江口 | 228国道洞头灵昆段工程 | 9 |  |
| 温州市瓯海中心区南单元D-22地块城中村改造安置房 | 3 | √ | 永嘉县 | 永嘉县（鹅浦溪、下塘溪）河口段整治工程 | 2 | √ | **沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程** | **6** | **×** |
| 瓯海中心区拆迁安置商务楼（电力大楼中心单元B-11地块） | 4 | √ | S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程 | 4 | √ | 瓯锟科技金属复合新材料产业化项目（一期） | 3 | √ |
| 瓯海时尚智造小镇会展中心工程 | 2 | √ | S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程 | 4 | √ | 经开区 | 浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目 | 6 | √ |
| 温州时尚智造小镇温州设计学院创意设计基地 | 3 | √ | 温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程 | 11 |  | 市直单位 | 溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段） | 11 |  |
| 温州健康产业创新中心 | 11 | √ | 永嘉县水门路工程 | 5 | √ | 温州市动车南站西广场道路及配套工程 | 1 | √ |
| 洞头区 | 紫菜现代产业园 | 7 | √ | 永嘉县职业教育中心一期工程 | 3 | √ | 双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程 | 10 |  |
| 温州交通城建工业化生产基地 | 1 | √ | 永嘉县桥头镇菇溪河道综合治理六期工程 | 4 | √ | 温州市龟湖街坊建设工程 | 1 | √ |
| 诚意药业医药健康产业园 | 1 | √ |  |  |  |  | 温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程 | 6 | √ |

附件6

市四套班子领导挂钩联系重大项目完成情况表（1-7月）

单位：亿元、%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投资额况 | | 形象进度情况 | |
| 年度计划 | 完成率 | 年度要求 | 7月止完成进度 |
| 1 | 温州市域铁路S2线一期工程 | 25.00 | 40.5 | 3月取得S2线主线、配套用地农转用批复；11月完成SG5标盾构机始发；剩余未开工标段进场施工。 | 已完成SG5标槽壁加固三轴搅拌桩、端头井及管片预制厂建设，地连墙开挖完成72%；完成S2线瑞安段涉及莘塍街道房屋评估、S2线经开区国有土地转而未供确权、S2线乐清段市政管线迁改施工图审查。 |
| 2 | 瓯江路道路及景观改造提升工程 | 4.20 | 38.9 | 7月份开工，一期工程竣工，包括“三线贯通”，市政道路整治，景观绿化改造，局部外立面改造等。 | 跨线桥、主体项目（市政、景观、建筑立面）全面施工中。 |
| 3 | 瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程 | 2.45 | 80.9 | Ⅰ工区完成50%的主体工程，Ⅱ、Ⅲ工区完成主体工程建设，Ⅳ工区完成景观绿化。 | Ⅰ工区已完成形象进度65%；Ⅱ、Ⅲ工区主体已完工，并于2018年2月2日通过单位工程验收；Ⅳ工区海塘及景观工程全部完成。 |
| 4 | 瑞浦能源动力电池产业园 | 4.00 | 47.4 | 3月份开工，年内完成基础工程。 | 一期1#、2#车间结顶，办公楼、宿舍楼基础在建。 |
| 5 | 乐清湾港区铁路支线 | 15.00 | 50.5 | 12月完工，施工基本完成，具备通车条件。 | 全线工点已全部开工累计97个。完成桥梁94.1%，隧道98.5%，路基土石方79.4%；完成35kV及以上电力迁改设计优化15条；架设T梁32孔，正线铺轨1734米；绅坊站房建工程完成51%。 |
| 6 | 温州浙南科技城创新创业新天地项目 | 4.00 | 48.2 | 一期完工，二期主体工程结顶，三期完成地下室工程。 | 一期：砌体施工，3#楼幕墙立柱安装完成5%；二期：地下室施工，钢梁安装。 |
| 7 | 杭温高铁一期（温州段） | 8.00 | 2.6 | 年内控制性工程开工，力争全线开工。 | 初设已批复；沿线土地勘测定界基本完成，土地组件报批工作正在开展；防洪、环评、水保等专题均已批复,地灾、地震已完成，林地、压覆矿专题有序推进；控制性工程施工图6月8日已批复，全线施工图设计、咨询已完成85%；4月28日完成PPP实施方案竞争性磋商，6月27日百盛公司已与省政府签订PPP混合所有制合作协议。 |
| 8 | 温州市七都大桥北汊桥 | 3.00 | 49.2 | 主桥完成桩基、承台、墩身、下塔柱，陆地完成桩基、承台、墩身，完成部分现浇砼箱梁，改河及路基填筑累计完成70%。 | 南岸承台立柱累计完成30%；北岸桩累计完成35%；水中桩累计完成50% |
| 9 | 中石化温州液化天然气（LNG）项目（含场平工程） | 1.50 | 38.4 | A、B、C三标段开山，料场开采500万方。 | 开展60、45米平台挖装运输及75米平台东侧爆破。 |
| 10 | 正泰（乐清）物联网传感器产业园 | 1.50 | 95.8 | 3号地块开始施工。 | 桩基施工完成96%。 |
| 11 | 浙江三澳核电项目（含配套项目） | 5.00 | 91.4 | 进场道路基本建成，开始施工准备区的施工，绿能小镇主体结构基本完成。 | 厂平工程：1#核岛及周边区域开挖27万方，已累计完成80%；A2回填区完成回填量6万方，累计完成90%；C区回填区完成回填量22万方，累计完成93%；试夯工作已完成，现场开始强夯作业。进场道路：温厝隧道（1525m）掘进930m，新厝、库下、温厝隧道二次衬砌施工分别为811m、754m、633m。 |
| 12 | 温州生态园三垟城市湿地公园建设工程 | 25.00 | 57.8 | 10月初步开园，完成南仙堤景观建设工程等8个初步开园项目，新开工保育区生态重建工程、城市休闲片区生态园建设工程等项目。 | 一期主环线园路等14个项目继续施工；生态清淤工程（Ⅳ标）进场施工；生态保育区完成工程量清单编制，处于施工招投标阶段；城市休闲片区生态建设工程处于施工图设计阶段；西出入口改造提升处于方案优化阶段；西北入口工程完成立项批复。 |
| 13 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期） | 0.50 | 0.0 | 10月开工建设。 | 可研前置专项已全部完成，可研上报申请批复中；完成PPP入库，ppp实施方案定稿；完成灵溪泵站初设审查及施工、监理招标文件编制。 |
| 14 | 浙江立洲实业有限公司苍南县钱库镇再生纤维综合利用产业基地项目（原循环经济产业项目） | 2.00 | 72.0 | 3月份完成全部桩基工程，年底完成主体工程建设70% | N地块主体工程建设中，已完成2栋6层结顶，4栋5层结顶，2栋3层建设,其他地块打桩工作完成100%，现已进入土建和部分一层建设。 |
| 15 | 钱库小微创业园一期(新安) | 2.00 | 64.0 | 6月开工。 | 前期图纸设计、总平确认、图纸审查、相关许可证办理、填方、进场打桩，基础开挖。 |
| 16 | 温州健康产业创新中心 | 2.00 | 46.4 | 7#楼3月份进场施工，地下室施工；8#楼11月份开工，桩基施工。 | 7#楼围护桩、水泥搅拌桩、工程桩施工，8#楼施工图编制。 |
| 17 | 梧田塘西村城中村改造工程 | 2.80 | 80.1 | 主体工程施工。 | B-11a地块主体结构完成17~20层；B-15地块完成地下室结构施工；B-17b、B-18a地块地下室结构完成40%。 |
| 18 | S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程 | 1.50 | 123.9 | 4月开工。项目部建设；上报土地审批手续及办理施工许可证；拆迁1.5万㎡；隧道、桥梁等控制性工程全面开工。 | 完成路基5%；桥梁5%；隧道工程5%。完成拆迁房屋5100平方米，坟墓迁移57穴。 |
| 19 | S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程 | 1.50 | 128.1 | 4月开工。项目部建设；上报土地审批手续及办理施工许可证；拆迁2万㎡；控制点（隧道、桥梁）等开工。 | 完成路基5%、桥梁5%、隧道工程5%。 |
| 20 | 瓯北小微企业产业园 | 1.50 | 59.4 | 珠岙轻工园完工，珠岙流程园、罗浮流程园、塘头铸造园主体建设。 | 珠岙轻工园18幢主体完成验收，幕墙完成，附属工程施工，电梯安装，空调、太阳能施工；珠岙流程园宿舍、办公楼、1#厂房、8#厂房完成中间验收，进行内部装修，两幢基础施工。罗浮流程园、塘头铸造园工程土地平整。 |
| 21 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 0.70 | 0.0 | 11月份开工，完成河道整治10公里。 | 初步设计已报省发改委待批。 |
| 22 | 平阳县市民公园建设工程一期 | 1.20 | 61.8 | 5月开工，完成人防地下室工程量的30%。 | 桩基施工阶段。 |
| 23 | 浙江萧邦控股集团有限公司年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜项目 | 0.60 | 93.3 | 项目一期厂房主体结顶 | 完成工程量约80%，一期(用地73亩)厂房结顶,二期(用地35亩)配套办公区主体完成70%工程量，生产区完成桩机工程量50%。 |
| 24 | 322国道文成西坑至景宁交界段改建工程 | 1.00 | 59.2 | 完成总体11.5%。 | 完成总体6.2%：路基1%，其他费用51.3%。 |
| 25 | 文成县下沙垟城中村项目 | 3.00 | 24.8 | 4月开工，完成地下工程。 | 基础开挖，边坡治理，钢筋土钉施工。 |
| 26 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 0.50 | 75.9 | 4月开工。完成引水隧洞进尺的30%；完成施工道路；完成大坝基础开挖。 | 2#支洞及樟岭隧洞出口洞挖爆破施工中，开展2#、3#、4#施工区临时施工营地及临建设施建设。 |
| 27 | 235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程 | 1.40 | 77.3 | 完成路基工程60%，桥涵工程80%，隧道工程85%。 | 路基工程累计完成33.11%，桥梁工程完成桩基9根，隧道工程进尺168米。 |
| 28 | 人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目 | 1.50 | 7.3 | 一期竣工并投入使用，2-5期陆续开工建设。 | 一期结构封顶，二期打桩完成1/3。 |
| 29 | 虹桥电子信息产业园 | 3.00 | 33.8 | 三通一平施工基本完成，部分企业进场施工。 | 三通一平已完成，5家企业已完成地质勘探。 |
| 30 | 乐清经济开发区智能科技产业园 | 6.00 | 38.5 | 完成90%建筑主体建设。 | 已竣工32家企业。 |
| 31 | 浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程 | 2.00 | 62.3 | 1标段5月底主体结构验收，11月竣工。2标段5月底主体中间验收，12月室内装饰完成。 | 1标段：教学楼、资讯楼内部砌墙；学生宿舍、后勤宿舍墙体完成。2标段：教学楼、食堂、学生宿舍墙体完成，汽机学院、行政楼开始建设。 |
| 32 | 温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程 | 0.44 | 67.2 | 完成J-02北地块1#综合楼完成J-02北地块建设工程的初步设计，西区施工图，勘察完成J-02北地块的100亩征地任务。 | 完成六层结构楼面。 |
| 33 | 泰昌集团输变电产业园 | 1.00 | 74.1 | 部分厂房结顶 | 主体已全部结顶，准备附属建设。 |
| 34 | 温州爱好笔业工业园项目 | 2.50 | 73.6 | 主体工程结顶，进入附属工程施工 | 4栋车间和6栋宿舍已结顶，基础、主体结构验收完成，外墙粉刷已完成。5栋车间和2号宿舍主体结顶，3栋车间5-6层主体施工，职工活动中心建至4层。 |
| 35 | 龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段） | 1.00 | 39.1 | 5月份开工。 | 高压旋喷桩、钻孔桩，管桩施工；土方外运；沉井施工；燃气迁改进场施工；安监手续已完成。 |
| 36 | 温州市龟湖街坊建设工程 | 3.20 | 88.5 | 驳坎1月开工，完成80%工程量，桥梁桩基施工；安置房10月开工，桩基施工；办公楼6月开工，地下室施工。 | 桥梁驳坎工程分段凿桩头、桩基检测。垫层、底板施工，土方外运。办公楼G-17b4地块现场临设搭建、场地平整基本完成。测绘放线点移交。施工许可证办理完成。安置房G-18、G-21b、G-22地块EPC招标中。 |
| 37 | 瑞安市置信工业城 | 8.00 | 90.7 | 力争部分主体结顶。 | 一标段主体施工中，部分已结顶；二标段已经完成全部桩基施工。 |
| 38 | 丁山二期围垦区市政道路工程 | 4.50 | 317.8 | 5月开工，主要道路开始路面结构施工，完成路基结构和桥梁下部结构。 | 部分管道、路基施工中。 |
| 39 | 瓯海时尚智造产业园 | 2.00 | 151.9 | 会展中心2月开工、设计学院创意设计基地5月开工，开展桩基和地下室施工。 | 会展中心工程和温州设计学院创意设计基地桩基施工，会展中心工程部分土方开挖。 |
| 40 | 传化公路港（一期） | 1.00 | 60.0 | 信息中心配载楼施工。 | 仓储中心已验收，配套中心（旅馆）装修阶段，信息中心、货运班车总站、城市配送中心、智能车源中心已完成整体工程。 |
| 41 | 泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目 | 1.00 | 21.7 | 9月开工，改造和新建管道，道路提升总长度10.4km；泰顺污水厂完成主体工程量85%。 | 污水总厂施工便道已经贯通，开始项目基础和挡墙施工。 |
| 42 | 廊桥文化广场综合体 | 1.00 | 41.1 | 6月开工。完成主体20%。 | 基础施工。 |
| 43 | 温州绕城高速公路北线二期 | 11.00 | 57.7 | 主体工程土建完工，路基、桥梁、隧道工程100%，完成路面工程80%，房建工程60%，其他后续工程进场。 | 路基和隧道工程基本完成，完成桥梁工程97.9%；路面工程工地试验室临建、水稳搅拌站安装完成，房建工程黄华收费站泵房变电所、站房、库房静载试验完成，黄华养护工区站房A-L轴交1-13轴桩基施工完成，机电项目部驻地建设中。 |
| 44 | 德力西集团公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及终端应用产业化建设项目 | 2.00 | 59.5 | 1#地块工程完成，2#地块1#、2#、3#、4#车间工程完成，5#-9#车间完成结构，3#地块工程完成，5#地块2#、3#车间完成，计划投用，1#、4#车间和宿舍开工建设。 | 完成1#地块主体75%、2#地块主体80%、3#地块主体80%；4#地块桩基施工完成，5#地块1#车间已打桩800根。 |
| 45 | 乐清市乐柳虹平原排涝一期工程 | 1.00 | 11.5 | 6月开工建设。 | 应急段桩基施工2%。 |
| 46 | 温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程 | 1.50 | 23.3 | 6月试桩，10月开工。 | 召开初步设计审查会，设计试桩完成，场地平整施工。 |
| 47 | 温州肯恩大学 | 1.92 | 51.2 | 续建葛和凯楼（建筑设计学院）、学生宿舍二区、四标道路及水渠工程，做好学生学习中心EPC招标并开工建设。 | 宿舍二区：AB栋主体已结顶，砌体结构已完成2/3；CDEF栋桩基已完成，准备进行桩基检测。 建筑与设计学院：二三四层主体结构施工中。西侧水渠：土方转运，完成部分垫层承台浇筑。 四标道路：AB路完成矿渣层，完成A路污水闭水、中水打压。 |
| 48 | 龙丽温高速公路文成至瑞安段 | 23.00 | 54.4 | 完成路基工程95%；桥梁工程90%；隧道工程95%。 | 完成路基66.73%、桥涵67.67%、隧道76.25%。 |
| 49 | 溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段 | 30.00 | 46.6 | 完成路基工程35%；桥梁工程30%； 隧道工程45%。 | 完成路基12.4%、桥涵10.8%、隧道13.6%。 |
| 50 | 溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段） | 7.00 | 0.0 | 11月开工。 | 7月18-20日开展初步设计现场调研，目前设计院根据调研会议专家组意见，进行初设完善；施工图详勘和设计工作已启动。下山便道累计已修筑1250m；导洞施工累计进尺273.5m。 |
| 51 | 温州市瓯江口新区一期市政工程 | 10.00 | 54.9 | 完成管廊主体结构约6.5公里；完成环岛北路一号桥等6座景观大桥主体结构；完成8条道路和5条河道景观绿化工程。 | 完成道路18.9公里，桥梁28座。 |
| 52 | 威马汽车制造温州有限公司新能源汽车零部件项目 | 6.00 | 90.9 | 温州整车生产基地基本建设完工，生产全面启动。 | 工业标段：生产厂房主体和生产设备全部完工,。民用标段：工程完成90%。 |
| 53 | 浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目 | 1.50 | 62.1 | 6月开工，进行1#生产车间至10#生产车间、1#研发车间和2#研发车间、1#宿舍楼、裙房、地下室施工。 | 8号楼已完成结顶，其余生产车间及研发车间正在建设，宿舍楼地下室已经完成。 |
| 54 | 温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段 | 0.70 | 31.7 | 完成部分土方开挖、挡墙施工、灌注桩施工。应急工程二期主体工程施工。 | 项目部搭设，仰义水闸灌注桩施工。应急工程一期已完工，二期主体工程施工中。 |
| 55 | 温州市温瑞平原西片排涝工程瓯海段 | 2.00 | 82.7 | 主体施工。 | 长浃河、雄溪河完成预制桩预制；娄桥河护岸工程左岸完成500米，右岸1200米；十八湾河完成清淤155000立方米；仙门河完成清淤130300立方米，完成第三方复测工作；雄溪河完成预制桩预制3822根，钢筋制安144.23T。 |
| 56 | 温州市温瑞平原东片排涝工程龙湾段 | 1.00 | 58.8 | 整治天城围垦北园城中河、四甲浦、环城河、经五河等河道5.6公里，城东水闸项目开工建设。 | 东排一期土地报征组件材料已通过市政府审查，目前省国土资源厅不同意该工程分期报批，用地报征组件暂无法报省。东排无矿压覆省政府已通过审批。东排一期工程2﹑5标段的监理及施工招投标和1标监理招投标已完成。 |
| 57 | 温州市温瑞平原东片排涝工程经开区段 | 0.80 | 39.4 | 开工建设三甲河三标建设。 | 进行三甲河湖畔工程施工。 |
| 58 | 温州市域铁路S1线一期工程 | 25.00 | 68.5 | 4月底前完成土建及铺轨工程；8月底前完成外立面装修；9月底完成联调联试；10月建成试运行。 | 主体及车站工程：除机场段外，土建已基本完成，铺轨已完成100%。外立面装修部分：完成外墙砌筑96.4%，龙骨安装86.4%，装饰面板安装73.5%。机电部分：完成奥体站以西12个站点的风水电安装、机电安装、电力工程、通信及信号施工、综合监控施工等；完成全线柔性接触网（不含桐岭）支柱安装96.6%，支柱装配95.85%。 |
| 59 | 空港新区物流园 | 2.00 | 77.3 | 12月完工。 | 圆通：综合楼主体封顶，2#楼已结顶，3#二次结构施工，4#车间外墙抹灰。申通：两栋厂房投用，其他4栋处于主体结构及内外墙粉刷阶段；两栋宿舍主体完成，其他1栋宿舍已完成基础建设。 |
| 60 | 甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段 | 8.00 | 58.5 | 12月建成。累计路基完成100%，桥梁完成100%，隧道完成100%,路面100%。完成交安、机电、房建、绿化及环保等沿线设施。 | 土建工程已接近尾声，开累完成路基工程99.05%，桥梁、隧道工程基本完工；完成路面工程49.49%，交安26.20%，机电27.69%，房建40.40%，声屏障47.17%。 |
| 61 | 温州瓯江北口大桥工程 | 16.50 | 58.1 | 完成控制性中塔及基础工程85%，边塔及锚碇基础完成65%，南北引桥完成桩基础施工60%，累计完成桥梁工程35%。 | 开累完成桥梁工程27%。中塔第十二节钢沉井接高完成，进行沉井井孔吸泥。北塔塔柱累计完成15.6%，北锚土石方开挖全部完成，路基累计完成96.4%。完成北引桥桩基85.4%、承台16.26%、墩柱9%。完成南塔钢吊箱封底混凝土浇筑，南锚碇沉井第6、7节段接高，准备第二次下沉施工；完成南引桥桩基77.49%、承台16.90%。 |
| 62 | 甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段 | 28.00 | 57.9 | 累计完成路基工程90%，桥梁工程90%。 | 开累完成路基82.9%、桥梁88.7%，瓯江口跨海南大桥右幅移动模架完成施工；路面工程进场准备临建，其它后续工程施工图设计完善中。 |
| 63 | 甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段 | 32.00 | 60.8 | 完成路基工程85%，桥梁工程90%，隧道工程75%。 | 开累完成路基75.08%、桥梁78.45%、隧道70.57%；路面工程施工标和后续工程监理标已签订合同；其他后续工程施工图设计完善中。 |
| 64 | 温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程 | 1.00 | 0.0 | 11月开工。完成初设批复、招投标等前期工作。 | 开展勘察设计招投标；启动模拟审批程序。 |
| 65 | 228国道苍南龙港至龙沙段 | 2.00 | 57.7 | 推进桥梁、隧道等控制性工程建设。 | 开展土地勘测定界前期工作；完成审计、监理单位招投标、合同签订 ；完成投资协议签订、项目公司注册、工程量清单编制；-K0+640-K0+000段施工便道完成塑料排水板14万米，碎石垫层6180M3，水泥搅拌桩13760米；完成用地红线勘测定界图（报批版）；完成安置地前期报批规划工作；完成象南、象中、象北640米实验段政策处理；PPP合同已报县政府审查；完成全线征地红线用地复测；完成龙山隧道口坟墓迁移116座625穴。 |
| 66 | 228国道苍南龙沙至岱岭段 | 2.00 | 0.0 | 10月开工建设。 | 初设已获省发改委批复； PPP财政承受能力评价报告、物有所值评价报告已由县财政局出具意见；PPP实施方案上报县政府待批复；已启动PPP项目社会合作人资格预审文件编制。 |
| 67 | 228国道洞头灵昆段工程 | 1.00 | 0.0 | 9月开工，完成60%政策处理及拆迁补偿，完成主线桥梁30%下部结构，完成连接线路基软基处理。 | 施工图文件已获省交通厅批复；完成监理招标文件编制及内部审查、施工招标文件初稿编制； 完成工程量清单初稿编制； 完成临时借地选址和土地定界勘测报告； 基本完成电力管线现场调查工作，并委托电力部门进行电力迁移方案设计。 |
| 68 | 228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程 | 2.00 | 102.7 | 完成路基工程20%，桥梁20%，完成隧道工程5%。 | 完成路基工程3%，桥梁工程2%。 |
| 69 | 永嘉县职业教育中心一期工程 | 3.00 | 33.2 | 3月开工。完成基础工程，主体工程施工。 | 桩基施工。 |
| 70 | 中电温州电子信息产业园 | 3.00 | 50.0 | B-28b地块建设完成；B-29b地块主体封顶。 | B-28b地块一二期工程 除16#楼外主体结构全部封顶，16#楼基础回填已完成即将进入主体施工，已封顶楼栋进入二次结构施工阶段（一层地面施工、内外墙板、消防、水、电安装等）。B-29b地块工程地勘已完成，图纸审图即将完成，后续进行施工总承包单位的招标。 |
| 71 | 温州生物材料与工程研究所一期建设工程 | 1.00 | 19.6 | 主体工程结顶，进入附属工程施工。 | 幕墙：1#楼裙楼南立面立柱安装完成50%，北面开始安装，3#楼立柱完成10%。 |
| 72 | 华峰新材料产业园 | 3.00 | 37.6 | A地块基本完工，B地块开工建设。 | PU1、PU2、PU3、PU4车间分别完成60%、80%、50%、100%。污水处理站水池及附属用房已施工完成80%。WPU1、WPU2车间主体结构完成。 |
| 73 | 东新产城科技创意园一期 | 0.50 | 23.4 | 5月开工，争取完成桩基工程。 | 项目展厅（城市客厅）已完工。 |
| 74 | 温州交通城建工业化生产基地 | 3.00 | 40.0 | 1月开工，完成码头装卸设备及预制梁场、pc生产线。 | 完成地基处理回填砂21.8万m³、临海侧临时围堰吹填5.42万m³、水泥搅拌桩9615根、PHC管桩624根。 |
| 75 | 诚意药业医药健康产业园 | 0.80 | 77.2 | 1月开工，基本完成制剂大楼、研发中心、仓库以及车间的框架结构。 | 目前处于正负零以上施工，主体在建，预计至年底完成整体结顶。 |
| 76 | 温州市瓯江口新区医院建设一期工程 | 2.50 | 60.4 | 所有实体工程基本完成，医用设备采购完成。 | 现场二装完成65%；净化单位隔墙，给排水管道、风管、电气桥架基本完成。 |
| 77 | 文成县天湖旅游度假区项目 | 3.00 | 58.8 | 黄坦镇“东方慢城”飞云湖小镇、天顶湖山地运动休闲中心、秘途风情小镇项目、百丈漈天顶湖香水湾康体养生渡假村（天湖庄园）等项目正式开工建设；南田镇刘基庙外围仿古街区项目、黄坦镇栖真寺扩建项目等项目加快前期工作，争取节点开工。 | 刘基庙外围仿古街区项目完成土方回填和道路开挖，完成景观围墙60%和二级旅游服务中心基础；刘伯温故里创建国家5A级旅游景区提升工程已完成通景公路隧道照明改造、沿线绿化提升和部分景区内部提升工程；文成县新56省道接南田公路景观绿化工程已完成苗木种植、边坡绿化，开始驿站和线路关键节点的景观墙建设；天顶湖旅游接待中心已完成C区公寓式酒店1、2号楼主体和A区独栋别墅群基础建设，开始C区1号楼精装修；天顶湖山地运动休闲中心已完成2.8公里赛道路基贯通，发车台、观看台完成打桩；百丈漈大月湾休闲庄园部分设备已进场施工；百丈漈景区停车场基本完成土方平整。 |
| 78 | 苍南雾城旅游度假一期工程 | 0.90 | 0.0 | 9月启动酒店工程基础施工。 | 雾城综合体地块完成地块转让，工程完成地勘测绘和开发方案评审。 |