附件2

2020年温州市重大建设项目计划安排情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模和内容 | 计划工期 | 总投资 | 2020年项目投资计划 | 组织实 施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划 投资 | 工程形象进度 |  |
| 合计 |  |  | 项目数542个 |  | 105846936 | 10238711 |  |  |
| 一 | 综合交通项目 |  | 项目数75个 |  | 35630238 | 2906302 |  |  |
| 1 | 杭温高铁一期（温州段） | 续建 | 工程自义乌站引出，途径横店、磐安、仙居、楠溪江、永嘉，最终到达温州南站。新建线路全长201公里，设计时速350公里，全线共设7座车站。 | 2019-2023 | 1080000 | 350000 | 完成桥梁22.9%、隧道21.6%、路基70%。 | 市铁管中心、 永嘉县政府 |
| 2 | 温福高铁 | 前期 | 经温州市、宁德市和福州市，全长约314公里，设计时速350公里，温州境内约106公里。 | 2022-2026 | 2920000 | 0 | 深化线位研究，争取列入“十四五”规划。 | 市铁管中心 |
| 3 | 甬台温高铁 | 前期 | 线路长约258公里，设计时速350公里，其中温州段长约50公里。 | 2025-2029 | 1000000 | 0 | 深化工程预可研究。 | 市铁管中心 |
| 4 | 市域铁路S2线连接线 | 前期 | 线路全长48.3公里，温州市境内长度为35.1公里。 | / | 1604000 | 0 | 建设规划研究阶段。 | 市铁管中心 |
| 5 | 温武吉铁路 | 前期 | 全长约691公里，温州段110公里，设计时速200公里。 | 2022-2026 | 1210000 | 0 | 争取列入“十四五”规划，完成工程预可研报告，争取启动可行性研究报告编制。 | 市铁管中心 |
| 6 | 温州市域铁路S2线一期工程 | 续建 | 线路长约63.6公里，北起乐清城东街道下塘，途径瓯江口、龙湾区、浙南产业集聚区，沿温瑞大道至瑞安人民路站。 | 2017-2023 | 2615260 | 500000 | 完成全线桥梁工程60%、车站工程60%、明挖及隧道工程70%、盾构工程70%。 | 市铁投集团 |
| 7 | 市域铁路S1线灵昆车辆段 | 续建 | 总用地面积31.7公顷。 | 2019-2021 | 136000 | 45000 | 完成软基处理并进行桩基施工。 | 市铁投集团 |
| 8 | 温州市域铁路S3线一期工程 | 前期 | 北起温州站，南至瑞安新城广场，全长35.8公里。 | 2021-2024 | 1224000 | 0 | 力争工可文本方案取得批复，开展初步设计方案编制及上报工作。 | 市铁投集团 |
| 9 | 温州市域铁路S2线（乐成至雁荡山段） | 前期 | 南起乐成站，北至雁荡山站。 | / | 待定 | 0 | 深化前期。 | 市铁投集团 |
| 10 | 杭深线苍南站改扩建工程项目 | 续建 | 站场改造工程新增一站台两线，新建进站天桥和站台雨棚，既有出站地道延伸及接触网改造等；站房改扩建包括新建站房和平台、进站匝道，进站风雨廊，新建地下停车场以及既有站房、汽车站局部配套改造。有关设施同步建设。 | 2018-2021 | 63889 | 15000 | 新建站房完成四层主体结构，路基工程路基边坡设计完成设计总量的40%，匝道桥钻孔桩完成设计总量的5%，管桩完成设计总量的17%。 | 苍南县政府 |
| 11 | 地铁M1线 | 前期 | 项目全长32.5公里，全线地下线，南北走向，南起瓯海丽岙，线路由南向北依次经过温州乐园、大学城、附一医院，在城市核心区沿龙霞路、月乐西街、车站大道、学院西路、飞霞北路、环城东路之后，下穿瓯江后到达永嘉瓯北，沿罗浦路和瓯北大道布置，向东越楠溪江到达三江片区，再向北下穿楠溪江到达黄田高铁新城。全线共设23座站（换乘站5座），平均站间距1.4公里。 | 2020-2025 | 2600000 | 5000 | 完成建设规划批复，力争年底前试验段开工。 | 市铁管中心 |
| 12 | 地铁M2线一期工程 | 前期 | 工程线路长27.9公里，均为地下线，共设车站23座，东西走向，起于鹿城区仰义街道陈村站，自西向东经过鞋都大道、鹿城路、望江西路、百里路、江滨路、会展路、机场大道，线路穿过茅竹岭后，止于龙湾浙南科技城站，并与S1线科技城站换乘，其中换乘站3座，平均站间距1.2公里。 | 2023-2027 | 2280000 | 0 | 建设规划批复。 | 市铁管中心 |
| 13 | 溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段 | 建成 | 项目起于文成县樟台，设文成枢纽与在建的龙丽温高速公路文成至瑞安段及景宁至文成段实现互通，经文成县峃口镇、大峃镇、巨屿镇和珊溪镇后进入泰顺县南浦溪镇、筱村镇和罗阳镇，终于浙闽交界福寿高速。主线全长约56公里，其中文成段长22.6公里，泰顺段长33.4公里。 | 2018-2020 | 1093140 | 200000 | 12月建成通车。 | 龙丽温高速公路温州段建设指挥部 |
| 14 | 溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段工程（文成段） | 续建 | 项目起于景宁鸭卵坑，终于樟台顺接在建的文成至泰顺段，全长约68公里。其中，景宁段长约33.5公里，文成段长约34.5公里，文成境内设西坑互通连接线长8.2公里。 | 2019-2022 | 712697 | 230000 | 完成路基60%、桥涵60%、隧道70%。 | 龙丽温高速公路温州段建设指挥部 |
| 15 | 金丽温高速公路东延线项目 | 开工 | 项目全长约22公里，全线设桥梁14665.1米/12 座、隧道6312.5 米/3 座、互通式立交4 处，其中枢纽立交2 处。 | 2020-2022 | 1106321 | 400000 | 1月份开工，完成路基25%，桥梁25%，隧道25%，交叉工程25%。 | 市交发集团 |
| 16 | 温州瓯江北口大桥工程 | 续建 | 全长7.9公里，上层为六车道高速公路，下层为六车道一级公路，主桥采用三塔四跨双层连续钢桁梁悬索桥。 | 2016-2021 | 883558 | 150000 | 完成桥梁总体75%，其中主桥基础及下部结构全部完成，主桥上部结构完成50%，引桥完成至90%。 | 市交发集团 |
| 17 | 甬台温高速公路增设平阳北互通工程 | 续建 | 在现状甬台温高速公路上增设互通，采用双喇叭互通，互通区主线长1.0公里，匝道总长约3.1公里，互通连接线长约4.7公里。 | 2019-2022 | 85329 | 10000 | 桥梁工程、路基工程施工。 | 平阳县政府 |
| 18 | 甬台温高速公路鳌江互通新建工程 | 开工 | 主线长1.1公里，路基宽24.5米，匝道总长1.8公里，互通连接线长2.4公里，双向4车道，采用一级公路标准建设。 | 2020-2023 | 76300 | 10000 | 5月开工。 | 平阳县政府 |
| 19 | 乐永青高速公路温州段 | 前期 | 全长101公里，双向四车道高速公路。 | 2022-2026 | 1600000 | 0 | 深化线位研究，编制线位研究报告。 | 市交通运输局 |
| 20 | 温义高速公路温州段 | 前期 | 起于永嘉县桥下镇，顺接金丽温高速公路，经永嘉、缙云壶镇与台金高速相接后经永康与东永高速相交，顺接在建义东永高速至义乌市区段，全长100公里，其中温州段50公里。 | 2021-2024 | 1000000 | 0 | 完成线位论证方案。 | 市交通运输局 |
| 21 | 绕城高速乌牛互通及连接线工程 | 前期 | 起于永嘉乌牛街道开洋村，接七都大桥北汊桥，终点为乌牛互通（新建），全长5.3公里，按一级公路标准建设。 | 2020-2023 | 263700 | 0 | 力争开工。 | 市交通运输局 |
| 22 | 瑞苍高速公路 | 开工 | 全长52.1公里，双向四车道，设计时速100公里，起于瑞安高楼镇，途经平阳腾蛟镇、凤卧镇、水头镇、麻布镇、萧江镇及苍南灵溪镇、龙港镇、宜山镇、望里镇、新安乡、钱库镇、括山乡等13个乡镇。 | 2020-2024 | 1410000 | 100000 | 11月开工。 | 市交通运输局 |
| 23 | 文青高速公路 | 前期 | 文成境内约21公里，起点接G4012文成段，经玉壶镇、青田仁庄等地，终点与金丽温高速青田段连接。 | 2020-2025 | 480000 | 0 | 完成工可审查，项建书批复，规划选址和用地预审报告评审，完成工可批复。 | 市交通运输局 |
| 24 | 泰苍高速公路 | 前期 | 起于泰顺县城南侧，与文泰高速公路相接，路线沿58省道走廊带往东，经泰顺泗溪、苍南莒溪，在观美互通和苍南县城之间设枢纽互通与甬台温高速相交，设枢纽与在建甬台温高速复线相交，拟采用双向四车道，全长约100公里。 | 2023-2027 | 1380000 | 0 | 完成线位方案论证研究，争取列入省重大交通“十四五”规划。 | 市交通运输局 |
| 25 | 104国道乐清虹桥至乐成段改建工程 | 续建 | 主线长约19.3公里，六车道一级公路标准，乐清虹桥接104国道乐清虹桥过境段至乐成前山，与104国道相接，同步改建宁康西路连接线约0.2公里，项目合计建设里程约19.5公里。 | 2016-2020 | 302000 | 50000 | 完成路基100%、桥梁100%、隧道90%、路面35%。 | 乐清市政府 |
| 26 | 104国道永嘉三江至黄田段改建工程 | 开工 | 全长7.4公里，其中主线一级公路7.4公里。 | 2020-2023 | 234500 | 25000 | 12月开工。 | 永嘉县政府 |
| 27 | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（永嘉段） | 建成 | 全长9.1公里，其中主线一级公路2.9公里，桥梁1.3公里；支线一级公路4.9公里。 | 2013-2021 | 158640 | 15000 | 12月建成通车。 | 永嘉县政府 |
| 28 | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（鹿城段） | 续建 | 主线全长约9.8公里，采用六车道一级公路技术标准兼顾城市道路功能设计。 | 2017-2021 | 290000 | 30000 | 完成路基95%，桥梁95%，隧道83%，路面25%。 | 鹿城区政府 |
| 29 | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（瓯海段） | 续建 | 瓯海大道至鹿城接壤段，全长4.2公里，六车道一级公路标准，路基宽32米或50米。 | 2017-2021 | 45900 | 15000 | 完成路基85%、桥梁80%、隧道95%。 | 瓯海区政府 |
| 30 | 104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（瑞安段） | 续建 | 全长2.2公里，采用一级公路标准。 | 2017-2021 | 35000 | 10000 | 路基100%，路面80%，桥梁90%，隧道100%。 | 瑞安市政府 |
| 31 | 104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（平阳段） | 续建 | 平阳段主线全长27公里，昆阳连接线长2.5公里，水头连接线长13.3公里。 | 2017-2021 | 459300 | 50000 | 全线施工，完成路基90%、路面10%、桥梁85%、隧道80%。 | 平阳县政府 |
| 32 | 104国道苍南段改建工程 | 续建 | 起于灵溪镇新溪存东侧，终点桥墩镇分水关隧道浙闽界，全长36.3公里，其中主线全长23.7公里，灵溪连接线3.8公里，观美连接线7.3公里，桥墩连接线1.5公里。采用双向四车道一级公路标准，其中主线观美和桥墩连接线采用二级公路标准。 | 2017-2020 | 314600 | 50000 | 完成路基70%、桥梁75%、隧道70%。 | 苍南县政府 |
| 33 | 104国道瑞安罗凤至塘下段改建工程 | 开工 | 起于塘下镇凤士村沈海高速公路（G15）塘下互通南侧，终于塘下镇上金村接104国道瑞安塘下至汀田段（瑞祥大道三期）起点，路线长约4.2公里，一级公路，主线路宽48米，设计时速80公里。 | 2020-2024 | 72675 | 10000 | 11月开工，一标段路基施工。 | 瑞安市政府 |
| 34 | 228国道乐清乐成至黄华段工程 | 续建 | 主线全长18.5公里，其中利用疏港公路约0.7公里和已建霖霄路约1.6公里，同时对纬一路和经七路约6.3公里进行整治，新建段约9.9公里。同步建该项目连接甬台温高速公路乐清北互通的连接线约1公里，设养护工区和超限运输检测站各1处，新建段采用六车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽33米。 | 2018-2022 | 227000 | 50000 | 完成路基70%、桥梁70%。 | 乐清市政府 |
| 35 | 228国道乐清市乐清湾疏港公路南塘至乐成段工程 | 建成 | 道路全长22.4公里，路基宽32米，双向六车道，连接线长4.1公里，路基宽24.5米，双向四车道，按一级公路标准设计，设计速度80公里/小时。 | 2012-2020 | 215183 | 10500 | 建成。 | 乐清市政府 |
| 36 | 228国道洞头灵昆段工程 | 续建 | 主线全长3.9公里，连接线长约1.8公里，全线共设置枢纽互通1处、平行匝道1对。主线全线高架，采用双向六车道一级公路标准，设计时速80公里/小时；连接线采用双向六车道一级公路设计标准，设计时速60公里/小时。 | 2018-2022 | 194501 | 55000 | 完成主线基础及下部结构100%、上部结构60%、连接线路基60%。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 37 | 228国道瑞安南滨段（瑞安飞云江三桥南延伸线工程） | 续建 | 项目起点飞云江三桥南桥头，终于瑞安与平阳交界处，路线全长4.3公里，主要工程为：路基、路面、桥涵，其中大桥210米/2座，中桥343米/5座，小桥35米/1座，涵洞13道。设计速度为100公里/小时，路基宽33.5米。 | 2017-2021 | 32501 | 5000 | 完成路基100%、路面60%、桥梁100%。 | 瑞安市政府 |
| 38 | 228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程 | 续建 | 全长11.2公里。采用设计速度为100公里/小时的双向六车道一级公路标准，路基宽度33.5米，设隧道2座，共长3370米；设桥梁14座，共长953.5米，设涵洞19道；设平面交叉9处。 | 2018-2021 | 181123 | 30000 | 累计完成路基90%、桥梁85%、隧道70%。 | 平阳县政府 |
| 39 | 228国道苍南龙港至龙沙段 | 续建 | 主线全长21公里及炎亭连接线3.5公里，主线采用双向四/六车道一级公路技术标准，设计速度为80公里/小时，路基宽度36/32/24.5米。炎亭连接线采用双向双车道二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。 | 2018-2021 | 239454 | 70000 | 累计完成路基20%、桥梁35%、隧道55%。 | 苍南县政府 |
| 40 | 228国道苍南龙沙至岱岭段 | 续建 | 主线全长26.8公里，总用地约2139亩，同步建设核电连接线8公里。采用一级公路标准。 | 2017-2020 | 377700 | 50000 | 累计完成路基15%、桥梁25%、隧道35%。 | 苍南县政府 |
| 41 | 235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程 | 续建 | 采用一级公路标准，路基宽度23.5米。 | 2017-2020 | 55086 | 8400 | 5月完成交安附属工程，8月完成绿化工程，10月建成。 | 泰顺县政府 |
| 42 | 235国道泰顺司前至罗阳段改建工程 | 开工 | 起于司前大桥北向桥头附近，终于金北斗，与235国道泰顺金北斗至牛栏岗段相接，并与平安大道成平面T型交叉，路线全长约13.5公里，占用土地约82.8公顷(新征用80.9公顷)，拆迁建筑物约3260平方米，普通公路服务站2处，避险车道1处，立体交叉（一般式互通）2处（含预留1处）。 | 2020-2024 | 141800 | 15000 | 10月开工，累计完成路基2%，桥梁3%，隧道3%。 | 泰顺县政府 |
| 43 | 322国道瑞安南滨至仙降段改建工程 | 前期 | 起于228国道（南滨街道），终于104国道西过境（仙降街道），长约14.3公里，一级公路六车道，同步建设云周连接线，长约2公里。 | 2020-2022 | 299600 | 0 | 完成工可审批，开展初步设计。 | 瑞安市政府 |
| 44 | 322国道文成樟台至龙川段改建工程 | 建成 | 全长13.1公里，一级公路8.5公里、二级公路4.6公里。 | 2016-2020 | 120000 | 15000 | 6月建成。 | 文成县政府 |
| 45 | 322国道文成西坑至景宁交界段改建工程 | 续建 | 项目起于文成县西坑镇竹园寮，终点位于文成和景宁分界的界牌岭，与322国道景宁段改建工程顺接，路线全长约22.3公里。 | 2017-2021 | 131814 | 20000 | 累计完成路基40%、桥涵45%、隧道60%。 | 文成县政府 |
| 46 | 330国道鹿城官岭隧道改建工程 | 续建 | 项目起于仰义后京加油站，终于藤桥下岸村，与330国道顺接，全长2.5公里，采用二级公路技术标准设计，右幅利用老路，左幅新建一条二级公路与老路形成双向四车道一级公路路幅，兼顾市政道路功能，新建段设计速度80公里/小时，路基宽度15.8米。 | 2018-2021 | 28005 | 10000 | 完成路基37%，隧道48%。 | 鹿城区政府 |
| 47 | 330国道瓯海区仙岩至丽岙段工程 | 开工 | 总用地面积213亩。项目实施总里程约8.3公里。主线全长约6.7公里，其中新建段约1.7公里，利用温瑞大道整治段约5公里，同步建设瓯海时尚智造小镇连接线约1.6公里。 | 2019-2022 | 66000 | 10000 | 4月开工，完成路基10%、桥梁20%。 | 瓯海区政府 |
| 48 | 330国道龙湾永中至海城段工程一期（经开区段） | 续建 | 主线长约5.1公里，同步建设海城支线长约1.9公里，隧道2座、桥梁6座。采用双向六车道一级公路技术标准设计兼顾城市道路功能。 | 2015-2021 | 158290 | 5000 | 完成支线85%工程量。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 49 | 330国道龙湾永中至海城段工程一期（龙湾段） | 建成 | 全线长约5.9公里，桥梁9座，长315米，路基宽44米，按双向六车道一级公路兼顾城市道路功能标准建设，并设公路养护管理用房1处。 | 2015-2020 | 105000 | 1000 | 年内建成。 | 龙湾区政府 |
| 50 | 330国道瑞安场桥至罗凤段工程 | 续建 | 起于陈岙与龙湾交界处，终于塘下大道，长约5.3公里，一级公路兼顾城市道路，路基宽44米，设计时速80公里。 | 2019-2022 | 93000 | 25000 | 完成路基10%，桥梁20%。 | 瑞安市政府 |
| 51 | 330国道永嘉桥头至桥下段工程 | 续建 | 全长17.8公里，一级公路。 | 2018-2022 | 199400 | 40000 | 完成路基10%，桥梁40%，隧道40%。 | 永嘉县政府 |
| 52 | 215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程 | 续建 | 全长33.5公里，其中主线一级公路5.5公里，二级公路25.7公里；支线二级公路2.3公里。 | 2018-2022 | 209134 | 40000 | 完成路基8%，桥梁40%，隧道40%。 | 永嘉县政府 |
| 53 | 215省道安吉至洞头公路洞头霓屿至北岙段工程 | 前期 | 项目起点霓屿岛畚斗岙村，终点于南塘工业区环岛公路西线与连港环岛公路交叉口，线路全长约8.5公里，其中新建隧道3座，长约1115米，新建特大桥1座，长约3580米，大桥2座，长约900米。起点处设连接线1条长约0.28公里。 | 2020-2025 | 250000 | 0 | 前期谋划。 | 洞头区政府 |
| 54 | 规划省道215（安吉至洞头公路）瑞安林川至湖岭段工程 | 前期 | 起点为林溪，终点为湖岭大岭背隧道，二级公路，长约13.3公里，同步建设溪坦连接线，长约1.4公里。 | 2018-2022 | 110900 | 0 | 编制永农论证报告，争取开展土地预审；完成初步设计。 | 瑞安市政府 |
| 55 | 缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程 | 续建 | 起点瓯江五桥南汊桥桥头，终点藤桥镇雅漾，与渔藤公路相接，全长10.2公里，采用二级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度12米。 | 2019-2022 | 74000 | 20000 | 完成路基25%，桥梁20%，隧道28%。 | 鹿城区政府 |
| 56 | 220省道青田至泰顺公路文成玉壶至渡渎段工程 | 开工 | 路线全长约27.7公里，双向二车道的二级公路设计标准。 | 2019-2022 | 42677 | 3000 | 4月开工，樟台至玉壶上林段二级公路5公里，其中隧道3920米。 | 文成县政府 |
| 57 | 230省道瑞安宁益至龙湖段改建工程 | 建成 | 起于瑞安宁益，终于龙湖，路线长9公里，其中大桥2座，总计1024米，中小桥5座，总计250米，路基宽12-15米，设计速度80公里/小时。 | 2016-2020 | 31000 | 3000 | 10月完工。 | 瑞安市政府 |
| 58 | 325省道洞头至庆元公路洞头沙岙至岙底段工程 | 续建 | 全长4.7公里二级公路，其中隧道长约2.2公里。 | 2018-2022 | 32665 | 6000 | 完成隧道主体70%。 | 洞头区政府 |
| 59 | 325省道翁垟至黄华段工程 | 开工 | 路线总长5.9公里，宽度25米-34米。 | 2020-2022 | 60000 | 10000 | 12月开工。 | 乐清市政府 |
| 60 | 规划省道324（洞头至庆元公路）永嘉乌牛至桥下段工程 | 开工 | 起点位于乌牛镇永乐河北面乐清、永嘉交界处，终点桥下镇方岙村附近，线路长约28.3公里，按照双向四车道一级公路技术标准设计，设计速度80公里/小时（局部困难路段60公里/小时），路基宽度为23米。 | 2020-2022 | 218000 | 5000 | 12月开工，完成总体2%，其中隧道6%。 | 永嘉县政府 |
| 61 | 洞头区大门镇岙底至寨楼公路工程 | 续建 | 项目总用地面积约4.8公顷（约合71.8亩），路线全长2.9公里，其中道路长度1.5公里，隧道1.3公里，桥梁厂0.13公里，主要建设内容包括道路、隧道、涵洞、机电、公路设施及预埋管线、绿化及环境保护、排水等配套工程。 | 2017-2021 | 44808 | 1200 | 全线施工，建成美岙隧道，基本完成沙岙隧道。 | 洞头区政府 |
| 62 | 泰顺县文福公路工程（横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段） | 建成 | 新增二级公路约31.2公里，设计速度60公里/小时。 | 2016-2020 | 72150 | 8202 | 12月建成通车。 | 泰顺县政府 |
| 63 | 温州机场综合交通中心 | 续建 | 建设交通枢纽综合体以及给排水、能源中心等公用配套设施。 | 2015-2022 | 369976 | 37000 | 综合体地上部分土建主体完成70%。 | 温州机场集团 |
| 64 | 温州机场新建货运区及生产辅助设施工程 | 续建 | 拟建货运用房30000平方米、货运堆场和货运停车场44000平方米，以及公安、安监、特种车库等生产辅助设施。 | 2015-2021 | 110595 | 3000 | 除消防站外，其他建筑完工投用。 | 温州机场集团 |
| 65 | 温州机场三期扩建工程 | 前期 | 启动第二跑道和新航站楼（T3）建设，满足2030年约3500万人次的航空发展需求。 | 2021-2026 | 920000 | 0 | 完成可研工作。 | 温州机场集团 |
| 66 | 泰顺通用航空产业 | 前期 | 建设泰顺通用航空机场和相关辖区应急、观光直升机起降点，打造辐射浙南、闽北及长三角地区的泰顺通航产业。 | 2021-2025 | 400000 | 0 | 前期谋划、招商洽谈。 | 泰顺县政府 |
| 67 | 文成通用机场建设项目 | 前期 | 新建800×30米跑道的A类通航机场，占地572亩。 | 2020-2022 | 26000 | 0 | 力争完成前期手续报批。 | 市交通运输局 |
| 68 | 温州状元岙港区二期工程 | 续建 | 建设5万吨集装箱泊位3个（码头结构按12万吨级集装箱船设计）及相关配套设施。 | 2014-2023 | 290000 | 15000 | 完成7号泊位和5、6号泊位后方陆域形成100%。 | 温州港集团 |
| 69 | 温州港乐清湾港区C区一期工程 | 续建 | 建设3个10万吨级通用泊位（水工结构按15万吨级）。 | 2019-2022 | 291519 | 45000 | 累计完成陆域软基处理35%，码头桩基完成60%。 | 温州港集团 |
| 70 | 温州港核心港区深水进港航道项目工程 | 开工 | 外航道5万吨双线，26.6万方LNG船（控制吃水12.0米）单线全潮、10万吨级船舶单线乘潮通航，状元岙港区内航道5万吨双线、21.5万方LNG船舶单线全潮、10万吨级单线乘潮通航，大小门岛港区航道26.6万方LNG船舶（控制吃水12.0米）单线全潮通航，航道全长42.1公里。 | 2020-2022 | 86048 | 1000 | 11月开工。 | 市交通运输局 |
| 71 | 泰顺县综合交通枢纽中心 | 续建 | 总占地面积约17.3万平方米，总建筑面积约13.8万平方米。 | 2019-2022 | 70000 | 5000 | 主体建设。 | 市交运集团 |
| 72 | 瑞安东门交通枢纽及停车场工程 | 开工 | 位于万松东路与瑞祥大道交叉口东北侧，该工程为商务交通枢纽和社会停车场工程，总用地面积约21.3亩，总建筑面积约5.5万平方米，地上建筑面积约3.6万平方米，地下建筑面积约1.9万平方米，总停车位约400个。 | 2020-2023 | 30000 | 9000 | 6月开工，完成桩基工程。 | 瑞安市政府 |
| 73 | 市域铁路S1线灵昆车辆段上盖开发一层平台建设工程 | 开工 | 车辆段上盖开发一层平台，投影面积17.1万平方米。 | 2021-2023 | 148500 | 5000 | 10月开工。 | 市铁投集团 |
| 74 | 南白象交通枢纽项目 | 前期 | 主要为综合交通枢纽中心和公交停保场，建设用地面积约144亩。 | 2020-2025 | 100000 | 0 | 完成征地和立项批复。 | 市交运集团 |
| 75 | 温州北站站南广场枢纽 | 前期 | 总用地约15.5公顷，总建筑面积约17万平方米，包含客运中心、公交枢纽、出租车蓄车场、站南广场。 | 2021-2024 | 140000 | 0 | 完成方案设计。 | 市铁投集团 |
| 二 | 农林水利项目 |  | 项目数29个 |  | 4383464 | 335282 |  |  |
| 76 | 温州市瓯飞一期围垦工程（北片） | 续建 | 建设25.7公里海堤，其中北堤4.3公里，东堤16公里，1#隔堤2379米，2#隔堤3039米；3座水闸，总净宽168米，其中北1#闸宽80米、北2#闸宽（48米+16米）、东1#闸宽24米；2座桥梁，北一闸桥全长100.8米，北二闸桥全长60米。 | 2012-2021 | 1382400 | 4000 | 完成主体工程施工。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 77 | 丁山三期西片围涂工程 | 续建 | 位于瑞安东海岸，西靠温瑞平原，南至丁山二期北隔堤，北与丁山一期、龙湾二期相接，总面积35804亩。建设海堤总长7766米，施工便道总长6134米，纳排干河总长13991米，纳排闸两座。 | 2016-2023 | 117688 | 2000 | 1#施工便道长3819米，海堤防潮标准，由10年一遇提升至50年一遇，完成总工程量的2/3。 | 瑞安市政府 |
| 78 | 温州市江滨西路1号雨水闸泵工程 | 续建 | 1#雨水闸泵工程永久占地共计10627平方米，其中1#闸前湖泊面积5040平方米。 | 2020-2021 | 14702 | 7000 | 泵站水闸土建工程施工。 | 市城发集团 |
| 79 | 戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 续建 | 河道长7.8公里，戍浦江两岸堤防总长约16.3公里，其中左岸堤防长8.4公里，右岸堤防长7.9公里，途径下庄、藤桥镇区、垟岸、方隆、坎上、外垟等村。 | 2014-2022 | 99255 | 12000 | 全线土地组件上报，完成Ⅲ、Ⅳ施工招投标，Ⅱ标段涉铁段应急工程完工。 | 鹿城区政府 |
| 80 | 温州市温瑞平原东片排涝工程龙湾段 | 续建 | 河道治理长度81.7公里；改建城东水闸，闸宽30米；新建大罗山隧洞，洞长3.1公里，洞径5.5米×5.5米；开挖湖泊2处，总面积0.24平方公里。 | 2017-2027 | 240263 | 15000 | 完成东排一期1标、2标、5标、10标段主体工程，东排一期3标、6标段工程进场施工。 | 龙湾区政府 |
| 81 | 温州市温瑞平原东片排涝工程经开区段 | 续建 | 治理河道25条，总长62.6公里，新建节制闸1座，新挖湖泊8座，总面积1.05平方公里。 | 2015-2025 | 114900 | 3000 | 海城片征地与实体工程施工。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 82 | 温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 续建 | 总水域面积为0.77平方公里，新建节制闸4座。拓宽河面、新建生态护岸、新建节制闸、开挖隧洞等。 | 2018-2020 | 150950 | 10000 | 主体施工。 | 瓯海区政府 |
| 83 | 温州市温瑞平原西片排涝工程瓯海段 | 续建 | 整治三溪片河道25.4公里，新建横河、焦下闸站；新建卧旗排涝泵站，设计排涝流量160立方米/秒。 | 2016-2021 | 168100 | 50000 | 三溪片河道施工，卧旗泵站施工。 | 瓯海区政府 |
| 84 | 温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段 | 续建 | 整治丰门河、仰义河、直河、练墩河、后京河、河岙河、双岙河等7条河道共13.25公里，新建1座泵站和2座水闸，扩建1座水闸，新建牛岭路、江湾路、泰力路以西2#箱涵3.2公里，其中丰门河主河道防洪标准50年一遇，其余20年一遇。 | 2016-2022 | 79695 | 10000 | 丰门河、后京河、练墩河、直河、河岙河河道治理；岩门水闸、屿头水闸、十里闸站、江湾路箱涵、牛岭路箱涵、2#箱涵主体施工。 | 鹿城区政府 |
| 85 | 乐清市乐柳虹平原排涝一期工程 | 续建 | 项目包括整治渠道约16公里，拆除水闸1座，新建泵站、水闸各1座，拆建桥梁30座。 | 2019-2024 | 156144 | 12000 | 1.白龙港泵站工程基础桩施工完成50%。2.开工建设部分桥梁、河道工程。3.继续开展征地拆迁等政策处理。 | 乐清市政府 |
| 86 | 瑞安市温瑞平原南部排涝一期工程 | 续建 | 治理河道2.85公里，新建强排泵站两座，泵站排涝流量合计80立方米每秒。 | 2019-2022 | 31440 | 8000 | 完成泵站基础工程。 | 瑞安市政府 |
| 87 | 平阳县南湖分洪工程 | 续建 | 新建河道长880米，两条隧洞各长6.7公里。 | 2018-2021 | 169300 | 50000 | 基本完成隧洞贯通。 | 平阳县政府 |
| 88 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 续建 | 主河道拓宽8.4公里、凤卧溪分洪工程2460米、凤卧溪节制闸工程、水头镇区段节制闸工程、小南排涝泵站工程和凤卧溪城区段疏竣工程2.4公里。 | 2016-2020 | 166859 | 21000 | 基本完成主体工程建设。 | 平阳县政府 |
| 89 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期) | 续建 | 治理骨干河道20.3公里，新建灵溪泵站和上横河泵站。 | 2019-2023 | 89032 | 20000 | 完成萧江塘河治理、完成上横河泵站基础部分施工。 | 苍南县政府 |
| 90 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（二期） | 开工 | 新建水闸1座和2座泵站；其中联建萧江水闸和萧江泵站；萧江水闸为中型，设计流量为195立方/秒；萧江泵站为中型泵站，设计流量为40立方/秒；夏桥泵站为大型泵站，设计流量为100立方/秒。 | 2020-2023 | 45900 | 2000 | 12月开工建设。 | 平阳县政府、 苍南县政府 |
| 91 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 续建 | 治理骨干河道120.8公里，新建新兰闸站、龙江泵站、章良水闸。 | 2017-2022 | 242000 | 4500 | 完成龙港新城围垦区河道治理5公里。 | 龙港市政府 |
| 92 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程（乐清段） | 续建 | 总用地规模1495亩，工程整治河道中心线全长12.2公里。 | 2016-2020 | 21700 | 1800 | 水利部分完工。 | 乐清市政府 |
| 93 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程（永嘉段） | 续建 | 总用地规模1495亩，工程整治河道中心线全长12.2公里。 | 2017-2021 | 74826 | 4000 | 水利部分完工，景观工程进场施工。 | 永嘉县政府 |
| 94 | 瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段） | 开工 | 建设堤防长度为2.9公里，沿线交叉建筑物水闸2座。 | 2020-2022 | 21700 | 1000 | 11月开工。 | 瑞安市政府 |
| 95 | 瓯江江心屿河段整治项目 | 前期 | 对瓯江江心屿河段南北汊冲淤问题进行综合整治。 | 2020- | 待定 | 待定 | 力争开工。 | 市水利局 |
| 96 | 温州市瓯江路（香源路-蒲州水闸段）堤防加固改造工程 | 建成 | 西起香源路，东至蒲州水闸，堤线全长约4公里。水利部分为堤前约30米范围的滩地，填高至4.5米高程；滨水段景观工程包括堤外景观、堤顶加固改造、堤顶道路至瓯江路红线范围的绿带景观改造、骑行道、漫步道、跑步道等。 | 2019-2020 | 53776 | 8100 | 水利部分完工。 | 市城发集团 |
| 97 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 续建 | 标准堤12.1公里，防洪标准50年一遇，重建及加高加固水闸共7座。 | 2011-2022 | 171143 | 10000 | 外移段3.3公里灌注桩施工，水泥搅拌桩完成75%，3座水闸完成基础处理；内退段排水板施工，完成堤身抛石80%。 | 永嘉县政府 |
| 98 | 鳌江标准堤（萧江）加固工程 | 续建 | 加固堤防8.1公里，沿堤配套重建2座水闸，改建西炉水闸单孔净宽3.5米。 | 2017-2021 | 18900 | 8000 | 基本完成加固堤防5.6公里。 | 平阳县政府 |
| 99 | 鳌江标准堤（钱仓、东江）加固工程 | 续建 | 加固堤防9.7公里，加固沿堤配套2座水闸，重建水闸1座。 | 2017-2021 | 28843 | 8000 | 完成加固堤防主体工程，水闸3座完成主体工程。 | 平阳县政府 |
| 100 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 续建 | 新建加固堤防2.2公里，新建水闸1座、闸泵1座。 | 2019-2021 | 27400 | 12000 | 一标完成堤防主体工程，开工水闸部分施工。 | 平阳县政府 |
| 101 | 龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥-海滨围垦段） | 开工 | 总占地面积207.9亩，堤线改造长度2630米，设计挡潮标准由20-50年一遇提升为100年一遇。主要建设内容为现状海塘加固加高、堤顶改造以及堤后绿化等工程。 | 2020-2023 | 28000 | 1000 | 11月开工。 | 龙湾区政府 |
| 102 | 温州市瓯江引水工程 | 开工 | 输水主线路61.8公里，支洞21公里，设泵站2座。多年平均取水流量为25立方米/秒。 | 2020-2024 | 571000 | 20000 | 7月开工，完成隧洞施工500米。 | 市公用集团 |
| 103 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 续建 | 工程由大坝、引水隧洞、倒虹吸管、提水泵房等部分组成。水库总库容994万立方米，正常库容920万立方米，正常蓄水位585米，输水洞线全长10.5公里；日供水量6万吨。 | 2018-2021 | 50900 | 6000 | 引水隧洞累计洞挖完成90%；上坝交通洞贯通；左右岸坝肩开挖完成；大坝开始填筑。 | 泰顺县政府 |
| 104 | 温州市本级新建储备粮库一期工程 | 建成 | 总用地面积160.7亩，总建筑面积5.3万平方米。3幢平房仓，仓容2.64万吨；24座浅圆仓，总仓容12万吨，1条河道治理；4座桥梁；日产200吨大米加工厂；附属绿化及其他配套设施。 | 2016-2020 | 46648 | 24882 | 竣工验收。 | 市现代集团 |
| 三 | 能源项目 |  | 项目数12个 |  | 8512721 | 641100 |  |  |
| 105 | 浙江三澳核电项目 | 开工 | 规划建设容量为6台1250MW级核电机组，一期工程拟建设2台1250MW级压水堆核电机组。 | 2016-2027 | 4000000 | 150000 | 年底前主体开工。 | 苍南县政府 |
| 106 | 温州液化天然气（LNG）项目 | 续建 | 包括码头及陆域形成工程、接收站工程（含冷能综合利用）、输气管道工程等部分，建设规模为300万吨/年，管道外输天然气能力300万吨/年，LNG汽车装车外输能力50万吨/年。 | 2015-2020 | 903600 | 50000 | 完成一、二标段开山，储罐进场施工。 | 洞头区政府 |
| 107 | 温州市区天然气输配工程 | 续建 | 建设接受上游气源的东向门站、西向门站、灵霓门站，市中、郭溪、灵霓3个应急气源站，惠民、站西、藤桥、滨海4个高中压调压站，建设高压与次高压管线55公里，中压管线500公里。 | 2011-2020 | 175000 | 9000 | 续建灵霓门站、天长岭隧道，完成38公里市政管网建设。 | 市公用集团 |
| 108 | 温州华港液化天然气（LNG）周转调峰应急中心项目 | 开工 | 项目占地约280亩，1座LNG接卸码头已经建成。罐区一期项目接卸LNG能力100万吨/年，建设2座16万方米LNG储罐及其工艺配套工程，20套LNG槽车装卸系统等。 | 2020-2022 | 280000 | 10000 | 9月开工。 | 洞头区政府 |
| 109 | 泰顺抽水蓄能电站 | 前期 | 装机容量120万千瓦。 | 2021-2026 | 600000 | 0 | 完成可研编制。 | 泰顺县政府 |
| 110 | 温州城乡配电网建设工程 | 续建 | 完成城乡电网中低压线路建设、配变布点和更换、配网网架优化、满足中心镇经济发展需求。 | 2018-2020 | 250000 | 120000 | 主体施工。 | 国网温州供电公司 |
| 111 | 220千伏输变电工程 | 续建 | 建设220千伏文武变扩建工程、垂杨变220千伏变电站整体改造工程、温州南雁～垂杨220千伏线路增容改造等工程；投产大门、藤桥、白沙钱金线路等工程；推进建设昆东、磐石等输变电等工程，建设变电容量96万千伏安，线路长16.23千米，投运变电容量129万千伏安，线路长度150千米。 | 2018-2021 | 216282 | 38700 | 主体施工。 | 国网温州供电公司 |
| 112 | 110千伏输变电工程 | 续建 | 建设110千伏沿浦、梅屿、望州等输变电工程；投产110千伏经开、白溪、平阳二等输变电工程；建设变电容量65万千伏安，线路190.9公里，投产变电容量70万千伏安，线路73.9公里。 | 2018-2021 | 151754 | 41400 | 主体施工。 | 国网温州供电公司 |
| 113 | 苍南1#海上风电项目 | 开工 | 总用地面积合26.5亩，建设总装机容量400MW的海上风电发电机组，配套建设一座220千伏海上升压站和一座陆上集控中心。 | 2020-2023 | 713935 | 20000 | 10月开工，陆上集控中心、海上风机基础、海上升压站等施工。 | 苍南县政府 |
| 114 | 华能苍南4号海上风电项目 | 开工 | 总用地面积合26.7亩，建设总装机容量200MW的海上风电发电机组，配套建设一座220千伏海上升压站和一座陆上计量站。 | 2020-2023 | 872150 | 72000 | 4月开工，陆地计量站及海上风电场打桩施工。 | 苍南县政府 |
| 115 | 温州乐泰150兆瓦农光互补光伏发电项目 | 续建 | 总规划用地382亩，总建筑面积45万平方米，其中地上建筑面积35万平方米、地下建筑面积10万平方米。 | 2019-2020 | 105000 | 30000 | 进场施工，并网发电。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 116 | 550兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 开工 | 选址于瓯飞一期（北片）一号围区三号地块，总装机容量550MWp，占用海域面积4.95平方公里，建成后，预计平均每年可发电量约6.6亿千瓦时。 | 2020-2021 | 245000 | 100000 | 一期工程力争10月完工并网发电。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 四 | 新型信息技术基础设施项目 |  | 项目数8个 |  | 690314 | 286400 |  |  |
| 117 | 温州移动新一代5G移动通信网络领先工程 | 续建 | 规划期内新建或升级新一代5G基站10000个，实现温州区域内5G信号全覆盖。 | 2019-2021 | 200000 | 80000 | 主体施工。 | 中国移动通信集团温州分公司 |
| 118 | 温州电信5G/4G移动网络建设工程 | 续建 | 完成新建或升级5G移动网基站3297个，完成移动网络深度覆盖1000个，建设移动基站传输配套5000个。 | 2020 | 100000 | 100000 | 完成新建或升级5G移动网基站3297个，完成移动网络深度覆盖1000个，建设移动基站传输配套5000个。 | 中国电信股份有限公司温州分公司 |
| 119 | 温州联通无线网络建设工程 | 续建 | 新建5G基站合计1800站、无线网络深度覆盖1500个点；敷设传输管道150公里、传输光缆网1500皮长公里；新建和改造机房8个。 | 2020 | 60000 | 60000 | 新建5G基站1800个、无线网络深度覆盖1500个点；敷设传输管道150公里、传输光缆网1500皮长公里；新建和改造机房8个。 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 |
| 120 | 温州铁塔基站建设工程项目 | 续建 | 对现有重点机房、基站等进行应急防御措施巡检，加固基座和保障电力供应；新建铁塔800座，改造铁塔3000座，新建室内分布系统50套。 | 2020 | 25400 | 25400 | 新建铁塔800座，改造铁塔3000座，新建室内分布系统50套。 | 中国铁塔股份有限公司温州分公司 |
| 121 | 温州生命健康医学研究创新中心项目 | 续建 | 项目用地面积约4.3万平方米，总建筑面积约13.3万平方米（其中计容面积约10万平方米，地下室建筑面积3.3万平方米）。 | 2019-2025 | 69935 | 8000 | B-11a地块完成建筑主体进度40%。 | 温州医科大学附属第一医院 |
| 122 | 中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所）一期建设工程 | 建成 | 落户浙南科技城，用地面积约2.1万平方米，建设总建筑面积约5.8万平方米，其中地上建筑面积月4.3万平方米，地下建筑面积约1.5万平方米。 | 2016-2020 | 29479 | 10000 | 5月竣工。 | 浙南科技城管委会 |
| 123 | 浙江大学温州研究院整体改造项目二期工程 | 建成 | 总用地面积17.25亩，总建筑面积2.4万平方米，共6栋楼。分两期实施，其中10、11、12、15、16、17楼纳入浙大研究院整体项目改造二期，内容包括外立面改造、室内装修、景观附属、电力增容等。 | 2019-2020 | 5500 | 3000 | 装饰装修部分2月完工，其他部分当年完工。 | 瓯海区政府 |
| 124 | 复旦大学温州生命科学创新中心 | 前期 | 成立复旦大学温州生命科学创新中心及创新中心有限公司，设立两个离岸孵化器，腾空装修国家级创业园E幢为温州孵化基地一期，建设温州科创园。 | 2020-2024 | 200000 | 0 | 深化研究。 | 浙南科技城管委会 |
| 五 | 城市建设项目 |  | 项目数70个 |  | 14038268 | 1518140 |  |  |
| （一） | 生态环保 |  | 项目数7个 |  | 484904 | 52500 |  |  |
| 125 | 温州生态园三垟湿地保育区生态建设工程（原保育区生态重建工程一期） | 建成 | 项目范围包括应潭村、洋河村、丹东村和上垟村等区域，总面积100.9万平方米（折合约1513亩），其中原岛屿用地面积：63.7万平方米（设计后岛屿用地面积：62.9万平方米，开挖面积0.8万平方米），建设内容为包括绿化工程、松木桩驳岸等。 | 2019-2020 | 98907 | 4500 | 年内完工。 | 温州生态园管委会 |
| 126 | 温州生态园三垟湿地城市休闲片区一期生态建设工程 | 建成 | 该项目用地面积约27.3万平方米（约409.8亩），建设内容包括景观绿化、广场道路铺装、景观桥梁、厕所、茶室等。 | 2019-2020 | 38653 | 4000 | 年内完工。 | 温州生态园管委会 |
| 127 | 温州市卧旗山垃圾填埋场异位生态化治理工程 | 建成 | 对占地64.8亩垃圾填埋量约76万立方米的卧旗山垃圾填埋场整治。主要内容：埋填气导排、收集及处理，垃圾开挖及运输，垃圾筛选，处理处置与消纳，污水收集及处理，除尘、除臭、防爆等。 | 2018-2020 | 40259 | 15000 | 完成项目施工。 | 鹿城区政府 |
| 128 | 洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程 | 建成 | 建设北岙、东屏、元觉、霓屿整岛公园及54公里游步道。 | 2016-2020 | 46000 | 2000 | 建成。 | 洞头区政府 |
| 129 | 温州蓝色海湾生态建设项目 | 开工 | 项目位于霓屿、状元岙、大三盘、洞头等4个海岛及周边海域，主要建设海岸生态工程、滨海湿地生态工程、海岛海域生态工程三大块内容。 | 2020-2022 | 45112 | 6000 | 4月开工，建设灵霓大进破堤通海、生态海沟修复工程。 | 洞头区政府 |
| 130 | 瑞安市污水处理厂扩容提标和乡镇截污纳管工程 | 续建 | 项目新建管道约501.8公里，新建泵站一座，占地约1000平方米，对江南污水处理厂进行扩容提标，其中污水处理容量由2.5万立方米每天提升到5万立方米每天，总用地面积约9.4万平方米，相关设施配套建设。 | 2019-2021 | 155000 | 11000 | 完成主体结构建设。 | 瑞安市政府 |
| 131 | 泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目 | 续建 | 项目总规模4万立方米每天，近期建设规模为2.0万立方米每天,老城区给排水工程包含给排水、“白改黑”“上改下”。 | 2018-2021 | 60973 | 10000 | 完成城区管网、道路提升5公里施工。 | 泰顺县政府 |
| （二） | 市政设施 |  | 项目数59个 |  | 9819864 | 627640 |  |  |
| 132 | 永嘉县上塘至瓯北公路工程 | 建成 | 全长约11.8公里，六车道一级公路标准建设。设计速度为80公里/小时，路基宽度为32米。起点为上塘，终点为瓯北，与104国道温州西过境段相交，其中隧道长约5950米/4座。 | 2016-2020 | 216800 | 12000 | 建成。 | 永嘉县政府 |
| 133 | 温州市七都大桥北汊桥工程 | 建成 | 工程全长1866米，其中跨越瓯江北航道特大桥主桥680米，主跨最大跨径360米，桥面宽度37.62米。 | 2017-2020 | 193357 | 29000 | 11月建成通车。 | 市城发集团 |
| 134 | 温瑞大道南段快速路一期工程（含S3线共建段） | 续建 | 北起瓯海大道，南至温州南，全长5.5公里，包括与市域铁路S3线共建段。 | 2019-2022 | 376272 | 76000 | 完成80%主线高架桩基施工，完成30%高架承台施工。 | 市城发集团 |
| 135 | 温瑞大道南段快速路二期工程 | 前期 | 工程北起朝阳新街，南至罗山大道，全长约8.3公里。 | 2020-2023 | 435800 | 5000 | 力争开工。 | 市住建局 |
| 136 | 温瑞大道快速路工程（瑞安段） | 开工 | 北起罗山大道附近，南至火车站路附近，全长约18公里。 | 2020-2024 | 1390000 | 5000 | 11月开工。 | 瑞安市政府 |
| 137 | 温瑞大道南山隧道工程 | 续建 | 新增二级公路2.7公里，设计速度为80公里/小时。 | 2019-2022 | 97561 | 22000 | 全线施工，隧道完成35%、路基40%、桥梁40%。 | 瑞安市政府 |
| 138 | 温州浙南沿海先进装备产业集聚区经开区海城东溪至西一段公路工程 | 开工 | 工程西起大罗山环山南路瑞安段终点，东至丁山一期围垦线（现状海堤），道路设计长度约6.8千米，宽度60米。沿途设桥梁7座（其中3座大桥）；沿途有隧道1处，约长1665米（双洞平均）。 | 2020-2022 | 160310 | 40000 | 6月开工。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 139 | 沿江快速路温州西至广化路段 | 前期 | 沿鞋都大道、望江路布设，长约3.9公里。 | 2020-2022 | 210000 | 5000 | 力争开工。 | 市住建局 |
| 140 | 沿江快速路学院路至温州东段 | 前期 | 东段学院路至温州东，长约6公里。 | 2020-2022 | 270000 | 0 | 力争开工。 | 市住建局 |
| 141 | 沿江快速路文昌路段 | 前期 | 机场大道至瓯海大道，长约2.6公里。 | 2020-2022 | 161000 | 3000 | 力争开工。 | 市住建局 |
| 142 | 沿江快速路机场大道东延段 | 前期 | 线路长约8.3公里。 | 2020-2025 | 待定 | 0 | 力争开工。 | 市住建局 |
| 143 | 沿江快速路东瓯大桥至学院路 | 前期 | 线路长约11公里。 | 2023-2026 | 待定 | 0 | 开展前期研究。 | 市住建局 |
| 144 | 瓯江三桥及连接线(广化路提升准快速路) | 前期 | 改造现状过境路和翠微大道、广化路交叉口。 | 2020-2021 | 40000 | 1000 | 力争开工。 | 鹿城区政府 |
| 145 | 金丽温高速市区段兼具快速路功能改造 | 前期 | 增加南北村、娄桥、温瞿路等出入口，并对现有出入口和收费系统进行改造。 | 2020-2026 | 380000 | 0 | 开展前期工作。 | 市住建局 |
| 146 | 滨海大道快速路 | 前期 | 滨海大道北段接地处至海工大道，长约10.3公里。 | 2021-2024 | 待定 | 0 | 开展前期工作。 | 市住建局 |
| 147 | 瓯海大道西延三期工程（瞿溪环岛-泽雅） | 续建 | 起点瞿溪环岛处，终点泽雅镇源口村，与温源线平面交叉位置。全长约8.8千米，按城市主干路标准，设计车速主车道60公里/小时，辅助车道40公里/小时，其中隧道5.6公里，双向六车道标准，规划断面宽度为50米。 | 2019-2021 | 351058 | 30000 | 主洞（进出口）施工完成20%；辅洞(进出口）施工。 | 瓯海区政府 |
| 148 | 园区路（六虹桥路-瓯海大道）道路工程 | 续建 | 设计全长1760米，道路规划红线宽50米，包含新建桥梁1座。建设内容为道路、桥梁、综合管线、交通设施、给排水、绿化、照明等。 | 2019-2021 | 24762 | 5000 | 主体施工。 | 瓯海区政府 |
| 149 | 温州市环山北路龙湾段道路工程 | 建成 | 道路全长7.1公里，其中隧道长约1.5公里，双向6车道，道路规划红线宽50米，桥梁2座。 | 2014-2020 | 158802 | 2000 | 77省道以西段基本建成。 | 龙湾区政府 |
| 150 | 温州生态园环山北路（生态园段）市政道路建设工程 | 续建 | 道路长1220米，宽50米。 | 2018-2021 | 31671 | 8000 | 桥梁施工，道路施工。 | 温州生态园管委会 |
| 151 | 环山路(贾宅－学府北路)工程 | 续建 | 南起贾宅接环山路一期工程，北至学府北路，总用地面积约259.2亩，设计全长约4.5公里，按城市主干路标准，设计车速50公里/小时，双向六车道标准。 | 2019-2022 | 116128 | 5000 | 主体施工。 | 瓯海区政府 |
| 152 | 围垦路工程 | 开工 | 西起高新大道，东至滨海大道。建设用地总面积156.3亩，道路红线宽度40米，总长度2532米。 | 2020-2022 | 45000 | 10000 | 3月开工。 | 龙湾区政府 |
| 153 | 温州大道东延线（钱江路-温强线）道路工程 | 续建 | 全长3682米，规划红线宽50米，桥梁2座，隧道1座。 | 2018-2021 | 127537 | 15000 | 完成沈海高速跨线桥桥梁上部结构安装；完成甬江路至温强线部分段道路路基施工；隧道进场完成部分段隧道开挖。 | 龙湾区政府 |
| 154 | 新川大道工程 | 续建 | 全长2.4公里，按照城市主干道一级标准设计（为城市快速路预留余地），设计行车速度60公里/小时，桥梁6座。工程内容包括：道路、管涵、市政管线、交通设施、给排水、绿化、照明等。 | 2019-2021 | 86703 | 6000 | 主体道路施工。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 155 | 通海大道工程 | 开工 | 环山东路至滨海大道，与金丽温高速东延工程同线，长约2.5公里。 | 2020-2023 | 80000 | 8000 | 4月开工。 | 龙湾区政府、浙南产业集聚区管委会 |
| 156 | 龙湾区永定路（建中街-滨海大道）市政道路工程 | 续建 | 全长约2623米，道路红线宽度50米，道路等级为城市主干道，设计车速为60公里/小时。 | 2018-2022 | 143800 | 2000 | 路基、桥梁施工。 | 龙湾区政府 |
| 157 | 瓯江路延伸段工程 | 续建 | 项目包括龙湾区瓯江路东延（龙腾路-耐宝路）及耐宝路延伸工程，选址龙湾区状元街道，总用地面积22453平方米，新建道路总长692米，规划红线24-30米，桥梁2座，桥梁面积965平方米。 | 2019-2021 | 19900 | 2000 | 完成两座桥梁及市政道路工程量的50%。 | 龙湾区政府 |
| 158 | 永昌路改建工程 | 开工 | 道路长3.01公里，规划红线50米，道路等级为一级公路兼顾城市道路功能，双向六车道，设计时速60公里，桥梁5座。 | 2020-2023 | 205751 | 20000 | 8月进场施工，完成总工程量的5%。 | 龙湾区政府 |
| 159 | 王尖路道路工程(机场大道一瓯海大道) | 续建 | 道路全长2535米，宽28米。其中一期(温州大道-瓯海大道）长约1766米。 | 2018-2020 | 98100 | 5000 | 一期完成工程量30%。 | 浙南科技城管委会 |
| 160 | 龙瑶大道（温强公路-龙江路）建设工程 | 建成 | 该工程西段（南洋大道-温强路）道路长888米，宽40米；中间段（南洋大道-曹龙路）道路长1080米，宽40米；东段（曹龙路-龙江路）1256米，宽40米。 | 2018-2020 | 59501 | 5000 | 完工。 | 浙南科技城管委会 |
| 161 | 浙南科技城龙江二路市政道路建设工程 | 续建 | 道路全长3626米，宽24米。其中一期（金石路-龙瑶大道）长600米；二期（曹龙路-金石路）长570米；三期(曹龙路一浃底路)长1269米，（温州大道-黄石山后河）长236米；四期（浃底路-龙永路）长951米。 | 2017-2020 | 56981 | 8000 | 一期完工、二期完成工程量80%，三期完成工程量50%。 | 浙南科技城管委会 |
| 162 | 瓯江路道路及景观改造提升工程（望江路下穿隧道部分） | 开工 | 东瓯大桥至会展中心，全长约10公里，前期一期工程已完工，后续实施二期工程（东起海港大厦，西至西垟巷，全长约900米，实施望江路下穿隧道）；同时水门头段南侧部分路段设置地上建筑。 | 2020-2022 | 35000 | 5000 | 7月开工。 | 鹿城区政府 |
| 163 | 温瑞大道二期道路整治提升工程（鹿城段） | 建成 | 北起黎明路，南至庆丰桥，长度约3065米，建设标准为交通性城市主干道，设计车速50公里/小时。工程内容包括道路改造、桥梁改建等。 | 2018-2020 | 358000 | 10000 | 完工。 | 鹿城区政府 |
| 164 | 鹿城区仰双片区双岙单元双岙西路工程 | 续建 | 项目位于双岙村，北起丰门街道嵇师村，南至双岙南路，总长约1600米，包括两座跨西排大河桥梁，用地面积约50亩。 | 2018-2020 | 10000 | 2000 | 续建施工。 | 鹿城区政府 |
| 165 | 鹿城区绣山路（A-37a-2地块至惠民路）、横渎西路（绣山路至横渎南路）、横渎南路（横渎西路至惠民路）市政道路工程 | 开工 | 绣山路：西起A-37a-2地块，东至惠民路，道路长约454米，红线宽度为30米，用地面积为15192平方米，为城市次干路，设计车速40公里/小时。横渎南路：西起横渎南路，东至惠民路，道路长约335米，红线宽度为18米，用地面积为6424平方米，为城市支路，设计车速30公里/小时。横渎西路：北起绣山路，南至横渎南路，道路长约240米，红线宽度为18米，用地面积为4452平方米，为城市支路，设计车速30公里/小时。 | 2019-2021 | 34000 | 1800 | 6月开工，完成地下管线施工，横渎西路开工建设。 | 鹿城区政府 |
| 166 | 温州市广化南路（瓯海段）道路建设工程 | 续建 | 北接鹿城区广化路，南至娄桥街道南环线，城市快速路，长6.5公里，宽50米。 | 2014-2020 | 226932 | 34000 | 瓯海大道以北全线贯通。 | 瓯海区政府 |
| 167 | 南白象霞坊路（温瑞大道-东方路）道路工程 | 建成 | 位于南白象街道霞坊村、上蔡村，总用地面积约87.3亩，城市次干路，道路设计全长约1567米（含桥梁3座），宽36米，设计时速40公里。 | 2018-2020 | 25888 | 5000 | 12月完工。 | 瓯海区政府 |
| 168 | 永嘉三江商务区楠瓯大道道路建设工程 | 续建 | 道路总长2342米，红线宽度40米~66米；跨越河道3处，地下通道一座全长480米，地下综合管廊共2093米。 | 2019-2021 | 60031 | 15000 | 路基施工，路基、路面工程完成50%。 | 永嘉县政府 |
| 169 | 永嘉县阳光大道东向延伸二期及防洪堤工程 | 续建 | 项目西连接于已建成的瓯北大桥尾岩头，东至楠溪江大桥，道路全长约2.1公里。道路按城市主干道设计，全线设置双向六车道，道路宽度36-42米（含堤岸宽度）。 | 2018-2021 | 115587 | 20000 | 桩基施工、路基填筑等，计划主线桥完成30%。 | 永嘉县政府 |
| 170 | 永嘉县上瓯公路至规划223省道连接线（水门路）工程 | 建成 | 新增一级公路全长约3.3公里，设计速度80公里/小时。 | 2017-2020 | 37500 | 9000 | 12月建成。 | 永嘉县政府 |
| 171 | 温州北站高铁新城金水路工程 | 续建 | 全长约1.3公里，宽约40－79米，双向六车道，主干道路，设计时速50公里。 | 2019-2023 | 205537 | 30000 | 完成软基处理、驳岸、道路桩基、土石方填挖。 | 市铁投集团 |
| 172 | 温州北站高铁新城站南大道 | 开工 | 站南大道为高铁新城核心区东西向主干道，是未来温州市区通往温州北站最便捷的快速通道，道路红线宽度40-80米，长度约1.6公里，双线六车道。 | 2020-2023 | 150000 | 15000 | 12月开工，开展软基处理。 | 市铁投集团 |
| 173 | 温州市瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段工程 | 续建 | 新增二级公路12.3公里，设计速度为60公里/小时。 | 2017-2022 | 153200 | 20000 | 全线施工，完成软基处理和填方，桥梁下部结构完成50%。 | 瑞安市政府 |
| 174 | 温州市瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路工程 | 建成 | 新增二级公路约4740米，设计速度为60公里/小时。 | 2017-2020 | 60300 | 5600 | 10月建成。 | 瑞安市政府 |
| 175 | 瑞安江南新区孙鳌路（锦飞路至永宁大道段）道路工程项目 | 续建 | 位于温州市瑞安市，新增城市主干道约3200米。 | 2019-2021 | 26102 | 8000 | 路基施工，完成路面水稳层。 | 瑞安市政府 |
| 176 | 温州市快速公交BRT三号支线延伸线 | 开工 | 长约3.8公里，拟设BRT中途站3对半（7座）。 | 2020 | 2040 | 2040 | 4月开工，年内完工。 | 市交运集团 |
| 177 | 温州市快速公交BRT八号线 | 开工 | 双屿过街天桥起，沿过境公路、牛山南路、南堡路、南湖路，至温瑞大道，全长14.9公里。 | 2020 | 12000 | 12000 | 8月开工，年底完工。 | 市交运集团 |
| 178 | 温州市快速公交BRT二号西延线 | 前期 | 由市府路起，沿划龙桥路、六虹桥路，至广化南路，全长5.3公里，连接BRT四号线。 | 2020 | 2400 | 2400 | 力争开工。 | 市交运集团 |
| 179 | 温州市快速公交BRT七号线 | 开工 | 由三桥下起，经东瓯大桥、双塔路、新江路、阳光大道、至瓯北大桥以西路段，长约8公里。 | 2020 | 9300 | 9300 | 8月开工，年底完工。 | 市交运集团 |
| 180 | 温州市快速公交BRT五号西延线 | 前期 | 由汤家桥转盘起，沿新城大道、锦绣路、西山东路，至广化南路，衔接BRT四号线，全长8.5公里。 | 2020-2021 | 9700 | 1000 | 力争开工。 | 市交运集团 |
| 181 | 温州市快速公交BRT九号线 | 前期 | 由学府北路起，沿温瑞大道、塘下大道，至瑞安塘下，全程约16.1公里。 | 2020-2021 | 12500 | 0 | 结合温瑞大道快速路建设作深化研究。 | 市交运集团 |
| 182 | 温州西向水厂输配水干线工程 | 续建 | 配套管线全长14.5公里，其中隧洞全长8.3公里， 加压泵站一座。 | 2016-2022 | 57145 | 3500 | 隧洞段爆破完成2公里，泵站开工。 | 市公用集团 |
| 183 | 温州市滨海水厂一期工程 | 开工 | 拟选址郑岙泵站以东，永强大道西侧的新河村天马山脚下，占地约170亩，建设20万立方米/天山根取水泵站一座（土建按40万立方米/天预留）、山根取水泵站至滨海水厂DN2000原水输水管线约13.71公里、20万立方米/天滨海水厂一座（共用设施土建按40万立方米/天预留）、配水主干管DN2000长度约1.2公里和DN1400长度约2公里。 | 2020-2022 | 100000 | 1000 | 11月开工。 | 市公用集团 |
| 184 | 温州瓯江口新区一期市政工程PPP项目 | 续建 | 一期14.7平方公里内所有市政道路（不含软基处理）、桥梁、河道、广场、景观、绿地、污水提升泵站、垃圾中转站和区域内各种市政管线及综合管廊等所有市政基础设施项目。 | 2015-2021 | 1360866 | 35000 | 全面施工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 185 | 瓯江口新区起步区市政工程 | 续建 | 新建市政道路25条（包括15座市政桥梁）起步区范围内的道路、桥梁、河道、广场、景观、绿地、公共交通设施、污水提升泵站、给水加压泵站、垃圾中转站、市政管网、管线沟等市政公共基础设施。 | 2012-2021 | 783595 | 1500 | 完成东环路道路红线范围内绿化，北环堤河北侧绿化带建设。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 186 | 龙湾区龙江路（瓯海大道-永定路）上改下综合管廊工程 | 续建 | 全长1.8公里，建设管廊主体及给排水等管线。其中建设一个集立体慢行、休闲漫步等功能于一体的城市体育运动公园，面积约7.5万平方米，绿地宽度在40米-95米间。 | 2018-2021 | 52435 | 2000 | 管廊已建成，完成管廊上方主题公园50%工程量。 | 龙湾区政府 |
| 187 | 文昌路综合管廊工程（金温铁路南段） | 续建 | 地下综合管廊长约1700米，分电力舱和水电通信综合舱共两个舱室。以金温铁路为界，北侧采用开挖施工方式建设6.3米×3.3米钢筋砼箱体，南侧采用开挖施工方式建设6.3米×2.8米钢筋砼箱体，穿铁路处采用浅埋管廊施工。建设内容包括自控系统，电气工程，消防系统，通风工程，排水工程，以及给水、通信、电力等管线入廊工程。 | 2017-2018 | 35029 | 3500 | 启动金温铁路以南管廊建设。 | 龙湾区政府 |
| 188 | 公园路片区整治提升工程 | 续建 | 道路整治提升、建筑修复、文化植入等，中山-华盖山公园部分整治。 | 2019-2020 | 15199 | 5000 | 完成主体工程，年底前完成收尾工作。 | 鹿城区政府 |
| 189 | 瓯飞起步区核心区基础设施建设项目 | 开工 | 包括新建路网总长约15.2公里，给水管道约17.9公里，雨水管道约20.4公里，污水管道约16.5公里，污水提升泵站2座，规模为0.8万立方米/天、1.5万立方米/天，移动式一体化污水处理站1座，规模为0.2万立方米/天，新建综合管廊约3.6公里，管廊控制中心1座。相关配套设施同步建设。 | 2020-2025 | 300000 | 30000 | 四季度工程进场施工。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 190 | 温州生态园三垟湿地西北入口工程 | 开工 | 项目占地总面积约46147平方米，总建筑面积27526平方米，地上建筑面积7188平方米，地下建筑面积20338平方米。 | 2020-2021 | 32784 | 10000 | 5月开工。 | 温州生态园管委会 |
| （三） | 未来社区 |  | 项目数4个 |  | 3733500 | 838000 |  |  |
| 191 | 鹿城集新社区 | 开工 | 位于鹿城区广化单元原温州黄龙商贸城地块，规划用地面积68公顷，实施单元面积总用地面积约20公顷，总建筑面积约98万平方米，主要建设安置住宅、人才公寓、商业中心、邻里文化交流中心、社区幸福学堂、社区早教服务中心、社区健康管理服务中心、养老服务中心、创客学院等。 | 2019-2022 | 1630000 | 500000 | 3月实施单元局部进场施工，6月实施单元全面开工。 | 鹿城区政府 |
| 192 | 龙湾富春社区 | 开工 | 总用地面积约22公顷，地上总建筑面积约55.4万平方米，地下总建筑面积约22.2万平方米。主要建设内容包括九大场景、安置房、人才公寓、住宅开发、综合邻里中心、公交设施、市政配套设施以及其他公园绿化水系等。 | 2019-2022 | 846000 | 135000 | 6月底前全面开工。 | 龙湾区政府 |
| 193 | 永嘉雅林社区 | 开工 | 总用地面积为236亩，总建筑面积730900平方米，其中地上建筑面积477900平方米，地下建筑面积253000平方米；规划绿地面积41542平方米，社区道路25506平方米。 | 2020-2022 | 677500 | 63000 | 6月底前全面开工，基础施工，完成桩基、围护桩，部分基坑开挖。 | 永嘉县政府 |
| 194 | 瓯海南湖社区 | 开工 | 总用地131.59亩，其中B-08地块79.49亩、D-05地块52.1亩，总建筑面积40.7万平方米，其中B-08地块23.44万平方米；D-05地块17.26万平方米。 | 2019-2022 | 580000 | 140000 | 6月底前全面开工。 | 瓯海区政府 |
| 六 | 社会事业项目 |  | 项目数64个 |  | 3751261 | 576524 |  |  |
| （一） | 教育 |  | 项目数30个 |  | 1762416 | 272824 |  |  |
| 195 | 温州肯恩大学（一期） | 续建 | 项目占地约1059.4亩，地上建筑面积22.7万平方米，地下建筑面积2.3万平方米。计划招收全日制在校生8500人。 | 2012-2021 | 204200 | 22000 | 建筑设计学院及宿舍二区完成竣工验收并投入使用；学生活动中心完成基础施工；室外田径场项目完成地下室主体及看台工程。 | 温州肯恩大学 |
| 196 | 温州肯恩大学后勤综合楼、理工大楼建设工程 | 开工 | 在肯恩大学一期用地范围内建设后勤综合楼、理工大楼，建筑面积约2.7万平方米。 | 2020-2022 | 23000 | 2000 | 10月开工建设。 | 温州肯恩大学 |
| 197 | 温州肯恩大学综合实验室 | 开工 | 教学实验室、科研实验室及配套设备；1500平方米。主要包括3个生物实验室，环境科学实验室，化学实验室，综合科研实验室和其他储存、讨论室及办公室等。 | 2020 | 2000 | 2000 | 4月开工。 | 温州肯恩大学 |
| 198 | 温州肯恩大学（二期） | 前期 | 项目占地300亩，总建筑面积12万平方米，包括外教公寓、学生公寓、食堂与综合服务设施。 | 2020-2025 | 85000 | 0 | 开展前期研究。 | 温州肯恩大学 |
| 199 | 浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程 | 建成 | 总用地面约57.6万平方米，总建筑面积约35.1万平方米，其中地上面积33.5万平方米、地下面积1.6万平方米；分期建设，其中一期建筑面积约22.5万平方米。 | 2016-2020 | 216222 | 10000 | 一期竣工交付，二期地勘及软基处理设计。 | 浙江工贸职业技术学院 |
| 200 | 浙江安防职业技术学院建设工程 | 续建 | 总建筑面积27.6万平方米，其中计容建筑面积24.8万平方米、架空层5702平方米、地下建筑面积2.2万平方米，另1#综合楼建筑面积7125平方米。 | 2016-2024 | 169052 | 8000 | 1#综合楼工程结算，东区二阶段建设工程竣工，西区三阶段完成征地及政策处理。 | 浙江安防职业技术学院 |
| 201 | 永嘉县职业教育中心一期工程 | 建成 | 项目用地340亩，中职按120个班，6000名在校生设计学校。 | 2018-2020 | 96982 | 20000 | 主体工程基本完工。 | 永嘉县政府 |
| 202 | 虹桥职业技术学校迁扩建工程 | 续建 | 征地151.97亩，办学规模60个班级，建筑面积70800平方米。 | 2018-2020 | 38928 | 6000 | 主体施工，土建完成，景观、绿化装饰开始施工。 | 乐清市政府 |
| 203 | 文成县职业中等专业学校迁建工程 | 前期 | 总用地面积约100亩，建筑面积约8万平方米，设有60个班。 | 2021-2024 | 40000 | 0 | 完成项目前期手续审批，招投标工作。 | 文成县政府 |
| 204 | 柳市中学迁建工程 | 续建 | 征地164亩，办学规模48个班级，建筑面积6万平方米。 | 2018-2020 | 34000 | 5000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 205 | 苍南县三禾高级中学新建工程项目 | 续建 | 办学规模为60个班，在校生2400人；用地面积179.4亩，总建筑面积6.7万平方米。 | 2018-2020 | 33000 | 2500 | 主体施工。 | 苍南县政府 |
| 206 | 瑞安市第三职业中学建设工程 | 续建 | 位于汀田街道，文华路以南、凤锦路以东区块，寄宿制高中，办学规模36个班，建筑面积9.6万平方米。 | 2018-2021 | 30000 | 10000 | 主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 207 | 平阳县万全综合高级中学迁扩建工程 | 建成 | 总用地100亩，总建筑面积7.7万平方米，2幢教学楼，1幢综合行政楼，2幢宿舍，72个班。 | 2019-2020 | 26000 | 10000 | 建成。 | 平阳县政府 |
| 208 | 瓯海二高迁扩建工程 | 开工 | 总用地面积10.7万平方米，其中一期9.7万平方米，二期9628平方米。总建筑面积13.4万平方米，其中地上建筑面积10.1万平方米，架空层面积1.5万平方米，地下建筑面积为1.9万平方米。 | 2020-2023 | 78000 | 7000 | 10月进场开工(桩基施工）。 | 市教育局 |
| 209 | 瑞安市第五中学迁建工程 | 开工 | 位于瑞安市飞云街道，56省道以南，云龙大道以东，支经二十五路以北，现状河流以西，规划地块编号A-32，地块范围涉及飞云街道升天基村与杜山头村，规划总用地171亩，建筑面积7万平方米，办学规模54个班级。 | 2019-2021 | 35916 | 20000 | 1月开工，年底工程主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 210 | 温州市第三十四中学建设工程 | 续建 | 用地面积约3.9万平方米，建筑面积约10.3万平方米，共42个班级。 | 2018-2021 | 72950 | 21424 | 2020年3月中间结构验收、2021年1月竣工交付。 | 鹿城区政府 |
| 211 | 滨江商务区洪殿单元F-24地块中学建设工程 | 续建 | 总用地面积约3.5万平方米，总建筑面积约9.6万平方米，地上计容面积约3.2万平方米，地下建筑面积约6.4万平方米。 | 2018-2022 | 68022 | 4000 | 主体施工，室内装修。 | 市城发集团 |
| 212 | 屿田工业区T05-08地块初中建设工程 | 续建 | 总建筑面积约2.8万平方米，地下室面积约5000平方米。 | 2019-2022 | 39479 | 3000 | 主体施工。 | 市城发集团 |
| 213 | 浙南科技城瑶溪北单元11-B-03 地块中学建设工程 | 开工 | 用地面积约69.4亩，建筑面积约4.6万平方米。 | 2019-2021 | 51528 | 5000 | 9月开工建设，年底前进入地下室施工。 | 浙南科技城管委会 |
| 214 | 温州大学附属茶山实验中学扩建工程 | 开工 | 总用地面积约63亩，扩建成36班规模初中，总建筑面积约37140平方米。 | 2020-2023 | 32400 | 2000 | 12月一期开工建设。 | 瓯海区政府 |
| 215 | 温州生态园黄屿B-01e地块中小学建设工程 | 续建 | 用地面积约42063（约63.1亩），总建筑面积64410平方米（其中地下室19055平方米）。 | 2017-2023 | 43446 | 2200 | 一期部分年内完工。 | 温州生态园管委会 |
| 216 | 温州市龙湾区瑶溪南新一小工程 | 续建 | 总用地面积43.1亩，总建筑面积约2.3万平方米，拟设置小学36个班，预计招生1080人。 | 2019-2021 | 39461 | 6000 | 主体施工。 | 龙湾区政府 |
| 217 | 浙南科技城（YB-04-G-14地块）学校建设工程 | 建成 | 用地面积约97亩，总建筑面积约6.5万平方米；拟设置小学、初中各36个班，总计划招生3240人。 | 2018-2020 | 39345 | 10000 | 完工。 | 浙南科技城管委会 |
| 218 | 瓯海中心单元D-16a、D-16b地块学校建设工程 | 续建 | 总用地面积49亩，总建筑面积面积52.1万平方米。其中D-16a地块，拟建12班全日制幼儿园，D-16b地块，拟建36班完全小学。 | 2018-2020 | 38462 | 8000 | 8月竣工。 | 瓯海区政府 |
| 219 | 瓯海区站前学校建设工程 | 建成 | 建设九年一贯制学校（60个班），总用地面积85.7亩，其中一期占地41亩，二期占地44.7亩；总建筑面积48606平方米，其中地下室建筑面积23434平方米。 | 2018-2020 | 37977 | 5000 | 9月份竣工验收。 | 瓯海区政府 |
| 220 | 温州市滨江商务区桃花岛T04-10地块小学建设工程 | 续建 | 用地面积31517平方米，总建筑面积40117平方米，地上31517平方米，地下8600平方米。 | 2019-2022 | 30643 | 5000 | 主体施工。 | 市城发集团 |
| 221 | 牛山整治城中村改造C-34地块配套学校（原新桥三小）扩建工程 | 建成 | 总用地面积64.8亩，总建筑面积41200平方米，另地下室10400平方米。 | 2018-2020 | 22900 | 3200 | 7月完工。 | 瓯海区政府 |
| 222 | 温州外国语小学建设工程 | 开工 | 项目设计规模60个班级，可容纳2400名学生。总用地约6.6万平方米，总建筑面积约8.8万平方米，其中地上建筑面积约7.4万平方米，地下室建筑面积约1.3万平方米，架空层505平方米。主要建设内容普通教学楼、专业教学楼、行政综合楼、风雨操场、教师学生宿舍及地下停车场等工程。 | 2020-2020 | 70000 | 63000 | 5月开工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 223 | 瑞安市滨海实验小学建设工程 | 开工 | 位于莘塍街道，东至文德路，南至新兴路，西至祥和路，北至莘塍浦，办学规模是Ⅰ类36班，用地面积约56.2亩，总建筑面积约4.5万平方米。 | 2020-2023 | 34000 | 7500 | 10月开工，桩基施工。 | 瑞安市政府 |
| 224 | 浙南科技城瑶溪北单元11-E-13地块小学建设工程 | 开工 | 用地面积约58.1亩，建筑面积约3.9万平方米。 | 2019-2021 | 29503 | 3000 | 9月开工建设，年底前进入地下室施工。 | 浙南科技城管委会 |
| （二） | 文化 |  | 项目数5个 |  | 181424 | 21200 |  |  |
| 225 | 温州高新文化广场建设工程 | 开工 | 项目地上建筑面积42295平方米，其中：剧院13569平方米、艺术交流中心8420平方米、青少年活动中心7911平方米、社区配套服务用房4380平方米、配套商业用房6272平方米、公厕146平方米、物业管理用房370平方米、跨街连廊1227平方米。架空层面积2723平方米。地下建筑面积37221平方米（其中净菜市场2156平方米）。 | 2020-2023 | 101524 | 13000 | 1月开工，地下室施工完成。 | 龙湾区政府 |
| 226 | 温州市美术馆 | 开工 | 地上建筑面积10000平方米，地下建筑面积5000平方米。 | 2020-2024 | 17000 | 2500 | 11月开工。 | 市城发集团 |
| 227 | 温州大剧院设施设备大型维修改造 | 开工 | 项目包含土建工程、机电工程、舞台专项工程、智能化工程。 | 2020-2021 | 6900 | 2200 | 9月开工。 | 市文广旅局 |
| 228 | 乐清市科技馆 | 前期 | 用地30亩，建筑面积2.5万平方米；一期建设用地15亩。 | 2020-2022 | 40000 | 0 | 开展前期工作。 | 乐清市政府 |
| 229 | 温州科技馆改造提升项目 | 前期 | 项目主要包括场馆修缮，球幕影院建设，原展品及布展的报废拆除，展厅布展，展品设计、制作及安装等内容。布展面积为12590平方米；场馆修缮规模为球幕影院球体屋面修缮2235平方米、南北展厅彩钢瓦屋面修缮6020平方米、钢结构防腐防火29850平方米、另原展品及布展拆除面积9669平方米。 | 2020- | 16000 | 3500 | 力争开工。 | 市科协 |
| （三） | 卫生 |  | 项目数23个 |  | 1189736 | 120500 |  |  |
| 230 | 温州医科大学附属第二医瑶溪医院建设工程 | 建成 | 三级甲等综合性医院，总用地面积170亩，建筑面积约17万平方米，其中地上13.5万平方米，地下3.5万平方米，建成后床位数1000张，远期计划2000张。 | 2014-2020 | 100478 | 8000 | 6月份竣工验收，10月份投用。 | 温州医科大学附属第二医院 |
| 231 | 永嘉县人民医院迁建工程 | 续建 | 总用地面积约11.5万平方米，总建筑面积约18.1万平方米，停车位1800个，建设内容包含医疗综合大楼、传染楼、行政教学楼、值班公寓等。 | 2018-2023 | 101000 | 20000 | 完成地下室及基础工程，主体工程建设。 | 永嘉县政府 |
| 232 | 平阳县中医院迁建工程 | 续建 | 用地面积100亩，建筑面积约8万平方米，等级为三级甲等，床位800张（其中康复病床200张）。 | 2018-2022 | 73068 | 10000 | 1#医疗综合楼主体结顶；2#行政综合楼、3#传染病楼完成中间验收。 | 平阳县政府 |
| 233 | 温州童乐医院建设工程 | 续建 | 总用地62.0亩，总建筑面积约11万平方米，床位600张。 | 2016-2021 | 58000 | 5000 | 10月主体完成，内外装修。 | 乐清市政府 |
| 234 | 乐清市中医院扩建工程 | 续建 | 总用地约1.4万平方米，总建筑面积约32.7万平方米，规划二级甲等综合性医院，床位350张，主楼为11层。 | 2018-2020 | 52000 | 6000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 235 | 苍南县龙城中医院迁建工程 | 续建 | 项目占地43.8亩，建筑面积约10.7万平方米，按三级医院建设。 | 2019-2023 | 50000 | 6000 | 主体工程建设。 | 龙港市政府 |
| 236 | 文成县人民医院新建工程 | 续建 | 二级甲等医院，占地94亩，地上建筑面积约5.4万平方米，地下建筑面积约2.2万平方米，病床600张。 | 2017-2021 | 38000 | 4500 | 住院楼、门诊医技楼装修完成60%，行政楼、传染楼装修完成80%。 | 文成县政府 |
| 237 | 苍南海西中山医院建设工程项目 | 续建 | 项目占地46亩，建筑面积约7.9万平方米，按二级综合医院建设。 | 2018-2021 | 31000 | 5000 | 主体建筑工程完工、装修工程已经入场。 | 苍南县政府 |
| 238 | 瑞安市云江中医院 | 续建 | 位于江南站前区，占地30亩，建筑面积约3.3万平方米，设置床位300张。 | 2017-2021 | 30610 | 3000 | 主体工程完工。 | 瑞安市政府 |
| 239 | 瑞安市第五人民医院改扩建工程（一期） | 续建 | 总用地面积约1.3万平方米，总建筑面积约4.3万平方米，其中地下面积约1万平方米。以三级乙等专科医院标准设计，分两期实施，总床位数500张。一期建设总面积约3万平方米，其中地下面积约0.4万平方米。 | 2019-2022 | 22383 | 4000 | 完成工程主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 240 | 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程 | 开工 | 总用地面积约56.3亩，总建筑面积约11.7万平方米（含地下室约5万平方米），其中医院建筑面积约5.6万平方米，主要建设疾控中心、妇计中心、报告厅、物业、消控室等。 | 2020-2022 | 115498 | 12000 | 8月开工，桩基施工。 | 龙湾区政府 |
| 241 | 龙港市人民医院建设工程 | 开工 | 项目选址龙港新城XC-7-16地块，总用地面积134亩，总建筑面积12万平方米，地下室2万平方米。医院定位为1039床位规模的三级乙等综合医院，分门急诊楼、医技楼、病房综合楼、行政楼、后勤楼、宿舍楼、公共卫生楼等用房。 | 2020-2022 | 100000 | 10000 | 9月开工，桩基施工、地下室开挖。部分主体建设。 | 龙港市政府 |
| 242 | 洞头区人民医院改扩建工程 | 开工 | 项目选址洞头区北岙街道新城二期E02地块，总用地面积约64亩，总建筑面积约5万平方米，主要建设公共卫生服务中心及人民医院改扩建。 | 2020-2024 | 50000 | 5000 | 11月开工。 | 洞头区政府 |
| 243 | 瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程 | 开工 | 位于瑞安市万松路108号，南侧为万松路、西侧为青云路、东侧为周松路，项目位于人民医院万松院区东南部。主要建设内容为门诊医技综合楼。地上建筑面积约2.1万平方米，地下建筑面积约1.6万平方米，占地面积约1万平方米。 | 2020-2023 | 38000 | 10000 | 10月开工，桩基施工。 | 瑞安市政府 |
| 244 | 温州市第六人民医院二期工程 | 开工 | 占地约32.3亩，地上总建筑面积2.5万平方米，地下建筑面积0.7万平方米。建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室等，床位数600张。 | 2020-2023 | 30000 | 4000 | 9月开工。 | 市卫健委 |
| 245 | 苍南县马站医院（筹）建设项目 | 开工 | 一期总占地面积7666平方米，建筑面积10584平方米；二期新增用地面积6000平方米，建筑面积4000平方米；项目实施后，设置病床位200床，达到二级乙等医院标准。 | 2020-2022 | 12992 | 3000 | 6月开工。 | 苍南县政府 |
| 246 | 永嘉县第二人民医院迁建工程 | 开工 | 按照二级乙等综合医院标准建设，总用地面积约2.3万平方米，总建筑面积约2.2万平方米。 | 2020-2021 | 12507 | 5000 | 12月开工，完成地下室及基础工程建设，主体工程建设。 | 永嘉县政府 |
| 247 | 温州市中心医院双屿院区改扩建工程 | 前期 | 总面积23亩，总建筑面积64000平方米，新增床位约800张。 | 2020-2025 | 99000 | 0 | 力争年内开工。 | 市卫健委 |
| 248 | 温州市第七人民医院（精神病医院）新院区扩建工程 | 前期 | 建设床位800张，需征用土地约120亩，总建筑面积49600平方米。 | 2022-2026 | 60800 | 0 | 开展前期工作。 | 市卫健委 |
| 249 | 温州市中西医结合医院（滨江院区）建设工程 | 前期 | 用地面积约30亩，总建筑面积40000平方米，新建床位500张。 | 2021-2024 | 38000 | 0 | 力争年内开工。 | 市卫健委 |
| 250 | 浙南公共卫生紧急医疗救援基地（国家区域性综合紧急医学救援浙南基地、应急医疗物资储备中心）建设工程 | 前期 | 用地面积约35亩，总建筑面积65000平方米，包括建设紧急医学救援中心（应急医院）、应急医疗物资储备中心。 | 2020-2025 | 36700 | 0 | 力争年内开工。 | 市卫健委 |
| 251 | 市疾控中心实验大楼建设工程 | 前期 | 用地面积约25亩，总建筑面积35000平方米。 | 2020-2025 | 30500 | 0 | 力争年内开工。 | 市卫健委 |
| 252 | 温州市第六人民医院（市传染病医院）三期扩建工程 | 前期 | 新建床位100张，三期拟征地8.7亩，总建筑面积10500平方米。 | 2020-2023 | 9200 | 0 | 力争年内开工。 | 市卫健委 |
| （四） | 体育 |  | 项目数5个 |  | 547513 | 147000 |  |  |
| 253 | 瓯海区奥体中心 | 续建 | 项目总用地面积256亩，地上计容建筑面积约14.9万平方米，地下计入容积率建筑面积2000平方米，地下不计入容积率建筑面积约7.1万平方米。另新建道路496米，红线宽25米，新建桥梁两座。建设内容包含体育场（馆）、游泳馆、道路、桥梁、绿化及附属工程等。 | 2020-2022 | 186950 | 40000 | 3月开工，主体施工。 | 瓯海区政府 |
| 254 | 温州龙舟运动基地 | 续建 | 总占地面积约863.5亩，广场用地面积约113.2亩，绿地面积389.5亩，水域面积360.7亩。工程内容为河道开挖、护岸、节制闸、建筑、景观绿化、长1200米宽130米的水域赛道及配套用房。 | 2019-2021 | 115180 | 34000 | 主体施工，水利部分完工、龙舟场馆基本完工、景观基本完工。 | 瓯海区政府 |
| 255 | 温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程 | 续建 | 项目总建筑面积7万平方米，主要建设内容包括5万座甲级体育场、配套标准室外400米田径训练场、运动员用房、机房、楼梯间、电梯厅等。 | 2019-2021 | 100383 | 40000 | 完成主体钢结构、金属屋面、水电安装、室内精装修、电梯、弱电、变配电、场地草坪、塑胶、看台座椅等工程，室外附属景观进场施工，主体工程完成进入预验收。 | 市体育局、市城发集团（市体投集团） |
| 256 | 国际乒联青少年发展培训基地 | 开工 | 总用地面积约130亩，主要建设集训场馆及配套商业等。 | 2020-2022 | 45000 | 33000 | 力争开工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 257 | 温州奥林匹克体育中心三期工程 | 前期 | 150亩建设用地。 | / | 100000 | 0 | 开展前期工作。 | 市体育局 |
| （五） | 公检法 |  | 项目数1个 |  | 70172 | 15000 |  |  |
| 258 | 温州市监管中心建设工程 | 续建 | 工程总用地约17.5万平方米，总建筑面积约11.4万平方米。建设内容包括市看守所、市戒毒所、市拘留所、市公安监管医院、驻所武警中队、市公安警犬训练基地及市公安刑科所等。 | 2015-2020 | 70172 | 15000 | 完成装修、暖通、智能化等专业工程，附属工程完成60%。 | 市公安局 |
| 七 | 战略性新兴产业项目 |  | 项目数71个 |  | 11650966 | 1015748 |  |  |
| 259 | 中电温州电子信息产业园 | 续建 | 主要产品为集成电路、芯片、液晶显示器、关键元器件、软件服务、LED产业、现代电子商贸及园区服务。 | 2016-2021 | 600000 | 20000 | 完成已摘牌地块厂房及配套设施、酒店、住宅等建设。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 260 | 正泰（乐清）物联网传感器产业园 | 续建 | 总规划用地382亩，总建筑面积45万平方米，其中地上建筑面积35万平方米、地下建筑面积10万平方米。 | 2017-2020 | 210000 | 10000 | 完成主体结构施工。 | 乐清市政府 |
| 261 | 天心天思数字经济产业中心 | 续建 | 项目拟占地约200亩，建设天心天思集团总部大厦、数字经济创新中心、智能化住宅示范区等，打造科技成果转化、高新技术企业孵化以及战略性新兴产业培育的数字经济产业平台，围绕构建智能制造产业链建设智能制造产业基地。 | 2019-2022 | 200000 | 30000 | 完成基础及地下室结构，地上主体结构完成25%。 | 浙南科技城管委会 |
| 262 | 德力西集团有限公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置终端应用产业化建设项目 | 续建 | 总用地400亩，总建筑面积约55.1万平方米，生产用房及辅助非生产用房新建建筑面积约55.1万平方米。 | 2014-2019 | 186250 | 25000 | 1#和2#地块1月完成验收，投入试生产。3#地块1月完成装修，投入试生产。4#地块4月完成验收，7月投入试生产。5#地块6月完成竣工验收，6--12月装修、生产工艺安装。6#地块6#车间、7#车间1月竣工验收，3月投入试生产。1-5#车间完成全部主体结构施工。 | 乐清市政府 |
| 263 | 中庚软件产业园 | 续建 | 用地面积约1.6万平方米；出让地总建筑面积约14.8万平方米，其中地上建筑面积9万平方米，地下建筑面积约5.8万平方米。 | 2019-2022 | 173000 | 26000 | 桩基施工、地下室开挖。 | 瓯海区政府 |
| 264 | 唯品会浙南运营总部 | 续建 | 总建筑面积约25万平方米，建设内容有浙南总部结算中心、电商运营中心、互联网销售平台、仓储物流中心、快递分拨中心、员工倒班宿舍、食堂及其它配套设施。 | 2018-2021 | 142000 | 14000 | 仓储配送中心及配套辅助用房全部建设完成，并投产试运行。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 265 | 红光智能电气产业园建设项目 | 续建 | 总用地155.3亩，一期用地55.3亩，年产5000台智能三相不平衡补偿装置、5000台智能节能变压器、25000台智能线路故障指示器、5500台智能线路开关、33000套高压电力金具等套件。 | 2018-2021 | 120000 | 12000 | 厂房基本完工。 | 乐清市政府 |
| 266 | 浙江云谷-磐石云数据中心 | 续建 | 建设数据中心、冷冻站、配套用房等，建设总规模约5.3万平方米，其中地上约5.1万平方米、地下2150平方米；数据中心将具备7940个标准机架的装机能力，分两期建设。 | 2018-2021 | 106202 | 20000 | 完成数据中心、冷冻站、配套用房土建工程并试运行。 | 乐清市政府 |
| 267 | 浙江云谷-智能电气互联网创新中心建设项目 | 续建 | 总用地80亩，建筑面积13万平方米，集智能电气研发、工业设计及自动控制、电气云数据、工业机器人、企业孵化于一体的互联网中心。 | 2019-2022 | 105000 | 20000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 268 | 中国大唐5G全球创新长三角中心项目 | 开工 | 项目用地面积约200亩，主要建设射频单元生产厂房、整机生产厂房及其他附属配套设施，引进12条5G微基站生产线。其中一期计划选址于黄石山北单元02－D－02地块，用地面积约100亩，建筑面积约9万平方米。 | 2020-2024 | 520000 | 30000 | 5月开工。 | 龙湾区政府、浙南科技城管委会 |
| 269 | 华峰工业互联网项目 | 开工 | 位于莘塍工业园，利用华峰老厂房改造，打造新材料及劳保鞋品类工业互联网基地。 | 2020-2023 | 100000 | 5000 | 11月开工，桩基施工。 | 瑞安市政府 |
| 270 | 中国长城（温州）自主创新基地 | 开工 | 购买现有厂房，投资建设计算机整机制造基地、创新中心。 | 2020-2023 | 50000 | 15000 | 力争4月底开工，前期对接洽谈，购买厂房，安装设备。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 271 | 唯品会中国创新创业中心项目 | 开工 | 总建筑面积约8.5万平方米，其中地上建筑面积约6.9万平方米，主要建设内容包括唯品会双创中心、唯品会大学培训中心、办公、地下车库、人防工程及其它辅助设施；先期建设内容为唯品会双创中心、唯品大学培训中心，建筑面积2.4万平方米，其中地上建筑面积2.1万平方米。 | 2019-2021 | 18831 | 3000 | 桩基施工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 272 | 浙江欧珑电气有限公司年产800万平方米高精密度电子电路扩建工程 | 续建 | 用地面积108亩，预计生产楼面积122182平方米、办公楼面积8667平方米、仓库面积1264平方米、宿舍楼面积10988平方米、保安室面积1045平方米，合计144146平方米；项目建设采用混凝土结构，形成年产800万平方米高精密度电子电路。 | 2018-2023 | 300050 | 30000 | 完成一期厂房，设备进场。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 273 | 伟明高端环保产业园项目 | 续建 | 项目用地约400亩，总建筑面积约50万平方米，一期用地约200亩，建筑面积约25万平方米，建设设施设备研发中心、环保装备制造厂房，创办国家级重点实验室；二期用地约200亩，拟建设厂房建筑面积约25万平方米。 | 2019-2024 | 200320 | 20000 | 桩基施工。 | 龙湾区政府 |
| 274 | 年产3GWh动力与储能锂离子电池及系统项目 | 续建 | 项目用地381.4亩，总建筑面积约54.4万平方米，其中厂房建筑面积约43万平方米，地下室建筑面积3.1万平方米。新增工艺设备936台（套），公用设备43台（套）。 | 2018-2020 | 205000 | 21000 | 二期施工。 | 龙湾区政府 |
| 275 | 台邦精密减速器项目 | 续建 | 项目总用地面积为220亩，新建生产及辅助非生产用房建筑面积为41.1万平方米。 | 2018-2021 | 173400 | 17000 | 完成一期桩基工程，一期主体建筑工程完成70%。 | 乐清市政府 |
| 276 | 人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目 | 续建 | 总用地300亩，总建筑面积50万平方米，生产用房及辅助非生产用房新建建筑面积50万平方米，建成后预计年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能电机及200万台智能低压电器盒1000万只OLED节能照明灯。 | 2014-2019 | 148000 | 20000 | 一期项目完工入驻使用，二期项目完工，三期设计完成，基础完成，四期准备筹建。 | 乐清市政府 |
| 277 | 年产12590台智能激光设备建设项目 | 续建 | 总用地面积约15.3万平方米，总建筑面积约17.2万平方米，主要包括生产车间、办公楼及职工宿舍等，建成后计划年产12590台智能激光设备。 | 2019-2023 | 117800 | 12000 | 完成土建工程量的70%。 | 平阳县政府 |
| 278 | 泰顺县自动化智能设备制造项目 | 续建 | 项目总用地约140亩，主要建设生产车间、仓库、研发中心、综合楼及配套工程项目，主要建设生产车间、仓库、研发中心、综合楼及配套工程项目，并购置CNC加工中心五轴 、慢走丝线切割等主要生产设备50台。 | 2019-2021 | 100000 | 10000 | 完成一期厂房主体框架工程。 | 泰顺县政府 |
| 279 | 仓储机器人研发应用中心项目 | 续建 | 总用地面积约283亩，总面积约56.6万平方米，包括智慧仓储、智能分拨等功能于一体的高标准现代物流供应链设施。 | 2019-2021 | 110000 | 11000 | 一号厂房、二号厂房和倒班楼完成主体结构的60%。 | 平阳县政府 |
| 280 | 年产180台全轮转印刷机 | 续建 | 拟选址在万全镇，总用地面积约100亩，建设装配车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、传达室以及零件加工厂等。 | 2018-2022 | 51000 | 5000 | 厂房基本结顶，进行配套施工。 | 平阳县政府 |
| 281 | 特高压速变电智造项目 | 开工 | 项目用地面积约300亩，总建筑面积约30万平方米。主要建设11栋建筑，包括装配厂房、成品库、中间库、机加车间、中压车间等建筑及其他配套设施。 | 2020-2024 | 300000 | 10000 | 11月开工。 | 瑞安市政府 |
| 282 | 温州瓯江口机器人产业园项目 | 开工 | 用地面积约355亩，主要建设内容为机器人研发和生产基地、机器人应用示范区、机器人博物馆及等配套工程。 | 2020-2022 | 250000 | 15000 | 6月开工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 283 | 益而益（集团）有限公司年产6000万台/套智能家居项目 | 开工 | 总用地面积310亩。主要以研发、生产销售智能化家居产品和智能充电桩设备为主，包括智慧控制中心、智慧照明产品、智能家庭安全用电控制系统等。 | 2019-2021 | 232000 | 21000 | 力争4月开工建设，桩基施工。 | 乐清市政府 |
| 284 | 远景海上风电高端装备制造项目 | 开工 | 一期用地面积33333平方米，新建一期车间、中心办公区，总建筑面积35000平方米，建成后具备年产海上风电整机300套能力。二期新建二期车间、智能化备品备件仓储管理车间。三期建设风机认证中心、培训科研中心、人才社区等核心硬件设施和配套服务支持体系。 | 2020-2022 | 200000 | 20000 | 4月开工，基础施工。 | 龙港市政府 |
| 285 | 应急安全产业园 | 开工 | 利用温州安全应急产业优势，创建国家安全产业示范园，充分发挥创新引领和带动作用，形成应急产业集群发展，推动应急产业走在前列。 | 2020-2022 | 200000 | 1000 | 11月开工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 286 | 浙江正泰电器股份有限公司工业电器关键零部件先进制造基地项目 | 开工 | 总用地面积119亩。主要新建厂房、宿舍等建筑物约12.5万平方米，引进关键金属件先进制造工艺和设备，建成集研发设计、加工制造、配套服务等功能于一体的工业电器关键零部件先进制造基地。 | 2020-2022 | 120000 | 3000 | 9月开工。 | 乐清市政府 |
| 287 | 迦南大健康特色产业园 | 开工 | 项目计划用地约150亩，建筑面积约20万平方米，将建设成为一个集“总部功能区”“科研功能区”“智造功能区”于一园的高科技产业集群。汇聚生物制药装备、智能中药制程装备、精准医疗器械、智慧药房等大健康产业，具备集团数字化管理、科技研发、智能制造、科技孵化等功能。产业园内包括总部大楼、科研大楼、智慧型工厂以及配套设施。 | 2020-2023 | 100000 | 5000 | 6月开工。 | 永嘉县政府 |
| 288 | 年产7500台（套）全自动智能化制药、包装、塑料机械生产基地建设项目 | 开工 | 总建筑面积18万平方米，包括综合楼、生产车间、仓库及附属设施等，购置主要生产设备及配套设备1147台。 | 2020-2022 | 100000 | 9000 | 力争5月份开工建设，完成56亩（厂房）主体工程量的75%。 | 平阳县政府 |
| 289 | 苍南仪表集团科技园项目 | 开工 | 总用地100亩，总建筑面积16万平方米，形成年产工商业气体流量仪表7.5万台、民用燃气表100万只、节流装置2000套和调压箱4000套。 | 2020-2022 | 100000 | 10000 | 6月开工建设。 | 苍南县政府 |
| 290 | 麦田能源有限公司年产光伏逆变器52000台及组装锂电池8000台项目 | 开工 | 总建筑面积约10.9万平方米，地上总建筑面积约10.7万平方米，地下建筑面积2190平方米，消防水池130平方米，年产光伏逆变器52000台及组装锂电池8000台项目。 | 2020-2021 | 51748 | 5000 | 4月开工，桩基施工。 | 龙湾区政府 |
| 291 | 长城减速机制造基地 | 开工 | 项目总占地约105亩，可建建筑面积约11.7万平方米。G-03a用地约59.5亩，可建建筑面积9.6万平方米。A1-05地块用地约45.3亩，建筑面积2.1万平方米。 | 2020-2022 | 50000 | 3000 | 11月开工。 | 鹿城区政府 |
| 292 | 温州君康健康产业项目 | 续建 | 项目位于瓯海中心区南单元D-06、D-08地块，总用地80亩，总建筑面积36万平方米。拟引进知名健康管理企业，打造集医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务的健康全产业链。建成后将成为温州新地标建筑，创建税收亿元楼。 | 2020-2023 | 520000 | 84000 | 主体施工，二号地块住宅结顶，一号地块裙房结顶。 | 瓯海区政府 |
| 293 | 雁荡山石斛科技园项目 | 续建 | 建设铁枫堂铁皮石斛饮料厂、铁定溜溜休闲旅游、大荆镇石斛田园综合体、大荆公学等项目。 | 2018-2020 | 225000 | 23000 | 厂房建设完成，厂房装修完成，生产设备开始安装。 | 乐清市政府 |
| 294 | 欣乐加生物科技产业园 | 续建 | 总建筑面积约11.1万平米，主要建设军用、民用止血材料（体表止血材料、动脉穿刺止血材料、口鼻腔止血材料）生产车间、欣乐加急救止血（烧伤）材料研究中心、研发车间大楼、办公、仓储物流、员工宿舍等。 | 2018-2020 | 215900 | 22000 | 生产区及宿舍投入使用，厂区绿化完成80%，生产研发车间主体结构完成70%。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 295 | 中国眼谷-温州国际眼视光创新综合体工程（一期） | 续建 | 规划用地1000亩，围绕“视觉光学、生物材料、眼科药物、眼科器械设备、智慧医疗”五大方向，建设集研发与生产为一体的产业基地。 | 2018-2020 | 109000 | 11000 | 年底前开工建设眼谷A区块。 | 浙南科技城管委会 |
| 296 | 温州健康产业创新中心7号楼工程 | 续建 | 用地面积41.9亩，建筑面积为4.9万平方米，其中地下室建筑面积1.3万平方米。 | 2018-2021 | 48705 | 5000 | 附属景观，室内装修施工。 | 瓯海区政府 |
| 297 | 浙江康邦药业有限公司等乐清市生命健康产业园 | 续建 | 整合国内外新药研发机构和园区的CRO研发企业服务能力，打造新药研发完整公共服务链，为入住企业新药研发成果产业化提供全面解决方案和一站式集成服务。 | 2018-2020 | 30000 | 3000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 298 | 浙江小伦制药机械有限公司新厂房建设工 | 续建 | 总用地62.2亩，总建筑面积约4万平方米。 | 2019-2021 | 21700 | 700 | 主体施工。 | 龙湾区政府 |
| 299 | 中国基因药谷项目 | 开工 | 位于瓯海生命健康小镇东侧，温州医科大学东北面，高教单元E-06、E-07地块，总面积约为148亩，净用地面积约113亩，计划与温州医科大学合作，引进一批专业生物医药研发、生产企业，实现年产值20亿元，着力打造世界级生物药产学研平台和产教融合示范基地。 | 2020-2024 | 100000 | 2000 | 力争11月开工。 | 瓯海区政府 |
| 300 | 瑞立汽车零部件智造项目 | 续建 | 位于丁山二期、东新产城等地，总用地面积210亩，地上总建筑面积约35.8万平方米，建设包括新能源汽车零部件制造中心和汽车零部件生产扩能中心。 | 2018-2020 | 237000 | 35000 | 主体施工，部分主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 301 | 温州瑞明工业股份有限公司新增年产1550万件汽车轻量化关键零部件智能化生产线建设项目 | 建成 | 位于丁山二期，总用地面积380亩，总建筑面积约45万平方米，建设压铸车间、重力铸造车间、模具、装备制造车间、机加车间、精加工车间。 | 2018-2020 | 225631 | 32000 | 主体施工，部分主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 302 | 年产130万件（套）高铁动车轻轨列车、新能源汽车专用核心部件生产基地建设项目 | 续建 | 用地面积310亩，总建筑面积约51.7万平方米。建设项目包括综合楼、宿舍楼、生产车间、仓库、配套及附属设施等相关土建工程。购置加工中心、数控车床、普通车床、磨床、铣床、钻床、光谱仪、多工位平衡机、高速气动车床、无心磨床、旋风专用机床、滚丝机、光电跟踪铣槽机、四柱液压机、走心机、模具、生产装配流水线等生产设备2304台（只、套、条）。 | 2019-2023 | 225000 | 23000 | 完成2、3号车间主体工程。 | 平阳县政府 |
| 303 | 江苏新日电动车股份有限公司年产50万辆电动摩托车项目 | 续建 | 总用地185亩，年产50万辆电动摩托车。 | 2020-2022 | 220000 | 22000 | 年产50万辆电动车厂房的基本建成，四层的办公楼基本建成。 | 乐清市政府 |
| 304 | 浙江力达电器股份有限公司汽车线束总成、电池组件及连接器项目 | 续建 | 总用地212亩，年产100万套汽车低压线束总成、15万套新能源汽车高压线束总成及充电系统、10万台套新能源汽车电池系统组件、1000万台套汽车高低压精密连接器。 | 2019-2022 | 210000 | 21000 | 完成1#生产车间6.2万平方米主体建筑，完成员工宿舍、地下停车库、食堂及门卫、配电房等3.3万平方米主体建筑。 | 乐清市政府 |
| 305 | 中韩合资汽车零部件生产制造研发项目 | 续建 | 项目用地面积400亩，引进并开展汽车关键零部件生产研发、自动检测技术合作、基地建设。 | 2019-2024 | 200000 | 20000 | 主体建设。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 306 | 丰树温州汽车零配件先进制造产业项目 | 续建 | 建设厂房、宿舍楼、配套用房、门卫室等建筑，建成后主要产品为汽车零部件及配件。 | 2018-2022 | 116000 | 20000 | 完成一期厂房并试生产。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 307 | 合兴集团汽车电子有限公司智能工厂建设项目(三期） | 续建 | 总用地145亩，共分两期建设，新增建筑面积11万平方米；计划建成年产3千万套汽车电子零部件及电子连接器规模的智能工厂。 | 2020-2022 | 100000 | 10000 | 2层钢混建筑初步完成。 | 乐清市政府 |
| 308 | 松田年产500万套智能控制无刷电机生产线投资项目 | 续建 | 位于东区用地50亩，拟建设年产500万套智能控制无刷电机生产线项目。 | 2019-2022 | 100000 | 18000 | 桩基施工。 | 瑞安市政府 |
| 309 | 铭博年产50万套新能源汽车部件智能化生产线项目 | 续建 | 超细晶粒合金棒材年产量2000吨/年，矿用合金年产量1500吨/年，合金刀具年产量3000万支/年。 | 2019-2022 | 100000 | 15000 | 主体施工。 | 瑞安市政府 |
| 310 | 浙南产业集聚区长江汽车电子扩建项目 | 建成 | 项目用地亩数约121亩，总建筑面积约19万平方米，用于汽车电子产品的生产。 | 2016-2019 | 50000 | 5000 | 完成厂房主体工程并试生产。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 311 | 动力与储能锂离子电池BMS管理系统、智能充电系统、电机控制系统、高压线束充电口 | 续建 | 项目用地约80亩，总建筑面积约10万平方米，主要包括多层厂房、研发中心、综合办公区域及配套宿舍。 | 2019-2024 | 45000 | 4500 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 312 | 浙江绿欧智能科技有限公司年产1万台机器人、10万台新能源汽车电动系统新厂房建设项目 | 建成 | 位于丁山二期，总用地面积80亩，总建筑面积8.1万平方米，建成年产1万台机器人、10万台新能源汽车电动系统。 | 2018-2020 | 30100 | 10000 | 完工。 | 瑞安市政府 |
| 313 | 瑞安市韩田汽车工业有限公司年产50万套智能无刷电机系统及新能源汽车关键零部件建设项目 | 建成 | 位于塘下东工业园区内，总建筑面积约10万平方米，新建厂房，购置国内外先进生产设备、检测和试验仪器等，建设年产50万套智能无刷电机系统及新能源关键零部件生产线。 | 2019-2022 | 30000 | 10000 | 主体完工。 | 瑞安市政府 |
| 314 | 奇瑞新能源汽车核心部件生产线项目 | 开工 | 项目建成后可年产16万辆新能源物流整车和20万辆OEM组装车。新建生产车间、产品仓库、办公综合楼、研发中心、检测中心、宿舍楼及配套设施，引进新能源汽车整车生产线条、组装线。项目用地面积约900亩，总建筑面积约72万平方米。其中一期300亩，二期600亩。 | 2020-2023 | 500000 | 10000 | 11月开工。 | 瑞安市政府 |
| 315 | 智能汽车EBS产业化和离合器扩产项目 | 开工 | 总用地面积约216亩，总建筑面积约25.7万平方米。采用精准助力控制与优化技术、控制算法及系统参数优化技术和双波活齿传动技术，形成年产40万套智能驾驶汽车伺服制动系统和800万台智能型双动力洗衣机离合器的生产能力。 | 2020-2023 | 110977 | 2000 | 力争10月份完成供地、12月开工建设。 | 平阳县政府 |
| 316 | 浙江创富新材料有限公司年产2万吨高阻隔薄膜（BOPA、BOPE）、电子交联PE生产厂房建设项目 | 开工 | 拟选址丁山二期，总用地约65亩，生产BOPA高阻隔薄膜新产品。竣工投产后新增年产值6.5亿，新增年税收3250万元。 | 2020-2022 | 30000 | 8000 | 6月开工，主体施工。 | 瑞安市政府 |
| 317 | 浙江戈尔德减震器股份有限公司年产300万辆汽车减振器厂房建设项目 | 开工 | 位于阁巷新区，用地面积30亩。主要生产汽车减震器。 | 2020-2022 | 20000 | 3000 | 6月开工，主体施工。 | 瑞安市政府 |
| 318 | 年产50万套汽车电动驱动系统项目 | 前期 | 位于丁山二期，用地面积65亩，年产50万套汽车电动驱动系统。 | 2020-2022 | 50000 | 0 | 深化前期。 | 瑞安市政府 |
| 319 | 年产10万吨PLA新材料项目 | 续建 | 总用地325亩，其中一期175亩、二期150亩，项目建成后年产100000吨的PLA新材料。 | 2018-2023 | 160000 | 20000 | 南侧车间主体结顶，北侧车间主体完成50%。 | 平阳县政府 |
| 320 | 浙江德威硬质合金制造有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 续建 | 总用地158亩，一期用地58亩，超细晶粒合金棒材年产量2000吨/年，矿用合金年产量1500吨/年，合金刀具年产量3000万支/年。 | 2018-2021 | 128000 | 13000 | 8栋厂房桩基全部打完，5、6、7号楼基础沉台和楼层浇注。 | 乐清市政府 |
| 321 | 新亚电子有限公司年产800万公里智能化精密数控线材建设项目 | 续建 | 总用地面积178.4亩，新建智能厂房、研发楼等建筑面积约23.1万平方米，引进国内外先进的押出机、绞线机等工艺设备，形成年产800万公里智能化精密数控线材的生产能力。 | 2019-2021 | 120000 | 12000 | 完成桩基施工。 | 乐清市政府 |
| 322 | 浙江瑞成珠光颜料有限公司年产30000吨珠光材料、22000吨化妆品新建项目 | 续建 | 总用地面积约8.6万平方米，总建筑面积约18.3万平方米，主要包括生产车间、仓库、办公楼、传达室及职工宿舍等。 | 2018-2021 | 118300 | 12000 | 附属配套建设，室内装修，部分设备安装。 | 平阳县政府 |
| 323 | 阿联酋新型板材生产制造项目 | 续建 | 一期拟供地面积63.1亩，二期拟供地约34亩。 | 2019-2022 | 100000 | 10000 | 主体施工（主体开工建设，边坡治理）。 | 鹿城区政府 |
| 324 | 竹材首台（套）技术装备应用项目 | 续建 | 总用地面积约200亩，主要建设竹材生产厂房及精深加工流水线项目、竹产品研发中心、生态竹文化旅游项目、竹木原材培育基地、综合办公楼等项目。 | 2019-2022 | 100000 | 10000 | 竹材生产厂房（一期）完工。 | 泰顺县政府 |
| 325 | 华峰新材料产业园 | 续建 | 总用地532亩，拟建设年产15万吨聚氨酯中间体、30万吨无溶剂聚氨酯树脂及5万吨水性聚氨酯树脂项目。 | 2017-2020 | 97074 | 6000 | 部分主体完工，部分主体设备安装。 | 瑞安市政府 |
| 326 | 新增年产5万吨热塑性聚氨酯（TPU）及新增年产500吨聚丙烯、聚苯乙烯改性产品技改项目 | 续建 | 位于丁山二期，用地81亩，新增建筑面积约5.4万平方米。项目建设后形成年产17万吨TPU、1000吨聚丙烯及聚苯乙烯改性的生产能力。 | 2019-2021 | 43978 | 10000 | 主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 327 | 瓯锟科技金属复合新材料产业化项目（一期） | 续建 | 用地77亩，建设1条10万吨的金属复合板中试生产线；配置SG1500型SCS复合板温轧退火联合机组1套，包装机组1套，配以公辅设施。年产量10万吨SCS复合卷板。 | 2018-2020 | 38000 | 4548 | 中试厂建成投入生产，综合楼建成投入使用。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 328 | 浙江新力新材料股份有限公司产14万吨特种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目 | 续建 | 项目用地面积120亩，建筑面积44676平方米，年产14万吨特种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目。 | 2018-2021 | 35000 | 6000 | 部分主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 329 | 丙烷脱氢制丙烯项目（LPG） | 开工 | 总用地规模约885亩，主要建设350万吨/年LPG接收站、225万吨/年丙烷脱氢制丙烯、115万吨/年聚丙烯等，以原材料深加工、丙烯等下游石化产业。 | 2020-2025 | 1200000 | 15000 | 力争11月开工建设。 | 洞头区政府 |
| 八 | 传统产业改造提升项目 |  | 项目数95个 |  | 7269684 | 853615 |  |  |
| 330 | 科都电气有限公司生产及辅助非生产用房基建项目 | 续建 | 项目总用地面积为90.9亩，总建筑面积约18.2万平方米。项目建成后预计年利润为10000万元，年产5万台开关智能储蓄电系统。 | 2018-2020 | 110000 | 15000 | 1#、2#、3#车间结顶，6#、7#宿舍楼基本完工、4#车间部完成至第二层，5#专家楼完成至第二层。 | 乐清市政府 |
| 331 | 乐清经济开发区电力科技创新中心B、C、D区建设项目 | 续建 | 用地面积共计139亩，B区53亩、C区38亩、D区48亩。B区建筑面积54478平方米，C区35798平方米，D区40343平方米。 | 2019-2021 | 70000 | 5000 | 主体结顶。 | 乐清市政府 |
| 332 | 年产100亿对压电陶瓷元器件生产线、50亿只压电点火装置组装线及厂房建设项目 | 续建 | 总用地面积约6.7万平方米，总建筑面积约9万平方米。 | 2017-2020 | 52585 | 5000 | 厂房基本结顶。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 333 | 东南电子股份有限公司生产及非生产辅助用房基建项目 | 续建 | 项目总用地面积为约3.1万平方米，新建生产及非生产辅助用房建筑项目约9.4万平方米，项目建成后预计年利润5000万元。 | 2018-2020 | 25900 | 15000 | 主体建成。 | 乐清市政府 |
| 334 | 浙江松成电子有限公司生产用房及辅助非生产用房建设项目 | 续建 | 位于乐清湾港区电子信息产业园30#地块，占地面积27345平方米，新建建筑面积62400平方米。 | 2019-2021 | 25000 | 2000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 335 | 津达立电子科技有限公司生产用房及辅助非生产用房建设项目 | 续建 | 项目占地面积46亩，总建筑面积达71885平方米。 | 2019-2021 | 21200 | 2000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 336 | 天信仪表集团有限公司 | 开工 | 总用地面积55亩，建设总装车间和金工车间。 | 2020-2022 | 35000 | 2000 | 6月开工。 | 苍南县政府 |
| 337 | 浙江远东电缆集团生产及辅助非生产用房建设项目 | 开工 | 项目用地面积25747平方米，总建筑面积59218平方米。建成后预计年产防火系列电缆4000千米，矿用系列电缆500千米，盾构机用高压橡套系列电缆500千米。 | 2020-2021 | 35106 | 7000 | 4月开工，主体施工。 | 乐清市政府 |
| 338 | 浙江爱德电力配件制造有限公司厂房改扩建项目 | 开工 | 拆改扩建生产车间及仓库、综合办公、宿舍等用房，总用地面积37.4亩，总建筑面积约5.5万平方米。 | 2020-2021 | 25500 | 10000 | 6月开工。 | 苍南县政府 |
| 339 | 大亚集团年新增10000台高低压开关成套设备项目 | 开工 | 位于永嘉乌牛街道，占地面积21亩，新建厂房3.6万平方米，购置设备35台9（套）。 | 2020-2021 | 20000 | 6000 | 6月开工。 | 永嘉县政府 |
| 340 | 新二代鞋智造基地 | 续建 | 位于仰义街道前京村，用地面积约112亩，建筑面积约20万平方米，主要用于鞋业智造，同步建成研发办公等配套设施。建成后年产4000万双鞋。 | 2019-2022 | 100000 | 20000 | 主体结构施工。 | 鹿城区政府 |
| 341 | 年产4000万双女鞋产业园项目 | 续建 | 总用地面积约5.8万平方米，总建筑面积约16.7万平方米。 | 2019-2021 | 103000 | 10000 | 二期主体结顶。 | 龙湾区政府 |
| 342 | 浙江皇嘉新材料科技有限公司厂房建设项目 | 续建 | 总用地面积24493平方米，总建筑面积53955平方米。建设4个车间和1个办公楼。 | 2019-2021 | 31913 | 3000 | 厂房主体建设。 | 平阳县政府 |
| 343 | 意尔康桥头林福工业区建设项目 | 开工 | 项目总用地面积500亩，其中规划建设用地面积359亩，总建筑面积约53万平方米；达产后年产鞋业生产制品系列产品1500万双。 | 2020-2023 | 220000 | 8000 | 11月开工。 | 永嘉县政府 |
| 344 | 路遥鞋业年产300万双男士休闲鞋及30万双手工高端皮鞋项目 | 开工 | 位于乌牛岭下工业区，项目总用地面积18661平方米，总建筑面积64467平方米，建成后用于生产车间。 | 2020-2021 | 21000 | 6000 | 6月开工。 | 永嘉县政府 |
| 345 | 乐清湾港区菲姿时尚产业园 | 续建 | 总建筑面积65万平方米，年产服装300万件。 | 2018-2022 | 235000 | 24000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 346 | 年产1500万双高端皮鞋和1000万套时尚服饰生产基地项目 | 续建 | 项目位于永嘉工业园区，占地面积约97.1亩，建设年产1500万双高端皮鞋和1000万套时尚服饰生产基地项目，打造集大数据采集应用、智能制造、创新研发、形象展示于一体的时尚科创中心。 | 2019-2022 | 110000 | 22000 | 推进工程建设。 | 永嘉县政府 |
| 347 | 昌隆工业园建设项目 | 续建 | 仙岩镇区工业基地D8-3a、D11-2b地块用地面积79.5亩，仙岩镇区工业基地D7-1（部分）地块8.5亩，总建筑面积6.2万平方米。主要建设3幢大楼，3幢厂房。 | 2018-2021 | 39650 | 4000 | 主体建设。 | 瓯海区政府 |
| 348 | 东蒙年产1.2万台各类高效节能智能型服装生产设备生产基地 | 前期 | 项目总用地97亩，总建筑面积15.8万平方米，购置镗铣复合中心、车铣复合中心、雕铣中心、数控车床、立式加工中心、卧式加工中心等国产先进设备约1500台，形成年产1.2万台各类高效节能智能型服装生产设备的生产能力。 | 2020-2022 | 39000 | 0 | 力争12月底前开工。 | 永嘉县政府 |
| 349 | 电子驻车制动器（EPB）扩产建设项目 | 续建 | 项目用地397.6亩。项目建设包括新能源汽车零部件制造厂区、企业研究院、汽车试车场等，建成后年产盘式智能制动器25万套、自动卡钳100万只、智能ECU50万只。 | 2018-2021 | 234000 | 12000 | 土建工程施工，预计完成蒙垟山试车场建设。 | 平阳县政府 |
| 350 | 特博汽车智能风扇总成生产项目 | 续建 | 项目位于瑞安市经济开发区，总用地面积约329亩，主要用于汽车智能无刷冷却风扇总成及座椅滑轨智造项目建设。 | 2019-2022 | 200000 | 20000 | 主体施工。 | 瑞安市政府 |
| 351 | 年产150万套摩托车电喷系统项目 | 续建 | 项目用地面积89.1亩，新建厂房4幢、办公楼1幢和厂区基础配套设施建设，总建筑面积约7万平方米。 | 2019-2022 | 110000 | 11000 | 主体建设。 | 平阳县政府 |
| 352 | 浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目 | 续建 | 项目总建筑面积约22.7万平方米，年产智能电子转向系统产品100万套，形成年产值782万元/亩（含）以上。 | 2018-2020 | 101500 | 20000 | 主体施工，完成一期厂房，设备进场。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 353 | 铭博汽车零部件有限公司新增年产汽车注塑件30万套项目 | 建成 | 位于塘下镇，总用地46亩，拟新建年产注塑件30万套生产线。 | 2019-2021 | 50000 | 8000 | 争取竣工。 | 瑞安市政府 |
| 354 | 年产12600万套汽车电子及线束总成、数据线、自动连接针厂房迁建项目 | 建成 | 用地面积79.5亩，总建筑面积82104平方米，其中：研发车间1幢10635平方米，生产车间有2幢52304平方米，宿舍有2幢15268平方米，门卫189平方米，地下室3708平方米。 | 2017-2021 | 36000 | 3000 | 竣工交付使用。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 355 | 浙江锦佳汽车零部件有限公司年产200万只油泵、20万套汽车SCR厂房建设项目 | 续建 | 拟选址丁山二期，项目总用地面积3.9万平方米，总建筑面积8万平方米，达产后年产200万只油泵、20万套汽车SCR。 | 2019-2022 | 30450 | 8000 | 主体施工。 | 瑞安市政府 |
| 356 | 浙江龙纪汽车零部件股份有限公司年产50万套智能迎宾踏板新厂房建设项目 | 建成 | 位于丁山二期，占地约80亩，总建筑面积11万平方米，投产后预计完成年产50万套迎宾踏板和200万套行李架总成新厂房建设项目。 | 2018-2020 | 20200 | 8000 | 完工。 | 瑞安市政府 |
| 357 | 瑞立集团年产50万套商用车电子电控制动系统项目 | 开工 | 位于经济开发区北拓展区，建设机加车间、冲压车间、弹簧车间、橡胶车间、装配车间及相关配套等，建筑面积约17万平方米。 | 2020-2022 | 100000 | 10000 | 力争6月开工建设，桩基施工。 | 瑞安市政府 |
| 358 | 年产30万辆智能电动滑板跑步车产业项目 | 开工 | 在平阳县万全镇金阳村征地100亩，总建筑面积约15.3万平方米，建设年产20万辆智能电动滑板跑步车生产能力的生产线及配套工程。 | 2020-2023 | 111000 | 6000 | 7月开工建设。 | 平阳县政府 |
| 359 | 浙江铂莱曼动力科技有限公司年产1200万套汽车传动系列产品新建项目 | 开工 | 项目用地面积86.6亩，计划建设生产车间、办公大楼、仓库及其他附属用房。 | 2020-2022 | 33000 | 7000 | 4月开工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 360 | 海特克动力股份有限公司年产40万台液压泵、80万台液压阀生产厂房建设项目 | 续建 | 项目位于轻工园区D-56、D-52、D-31、D-28地块，总占地389亩，作为战略性新兴产业重大项目用地，未来拟发展成为高端装备制造产业园；一期可供净地144亩，二期用地97亩，三期用地149亩。 | 2019-2022 | 209149 | 20000 | 其中一期用地150.4亩，可建26万平方建筑；主要包括厂房、研发中心、生产配套用房等，2020年桩基施工。 | 鹿城区政府 |
| 361 | 浙江佰通防腐设备智能制造项目 | 续建 | 项目位于仙岩镇区工业基地D11-3地块，总用地77.9亩，新建厂房6.3万平方米。 | 2019-2021 | 200000 | 20000 | 主体建设。 | 瓯海区政府 |
| 362 | 永嘉日益实业有限公司厂区建设项目 | 续建 | 总用地面积为12005平方米，总建筑面积为58933平方米。其中地上建筑面积为52649平方米（生产车间面积为30036平方米，研发中心面积为20793平方米，已建宿舍楼面积1819平方米），地下建筑面积为6284平方米。 | 2019-2021 | 22000 | 10000 | 主体施工。 | 永嘉县政府 |
| 363 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司年产2.5万套高性能控制阀生产基地及研发中心项目 | 开工 | 位于丁山二期，占地面积约42亩，建筑面积约10万平方米，主要生产高性能控制阀。 | 2020-2022 | 35000 | 10000 | 6月开工，桩基施工。 | 瑞安市政府 |
| 364 | 新纵年产10万套教玩具生产基地 | 续建 | 位于桥下教玩具特色小镇内，总用地411.6亩，一期296亩，结合省级特色小镇创建契机，打造集研发生产、职业培训等功能为一体的智能教玩具生产基地。 | 2019-2022 | 200000 | 20000 | 完成专业生产区基地主体结顶；开工建设1#楼等20栋厂房及1幢邻里中心；启动智能制造区基地桩基工程。 | 永嘉县政府 |
| 365 | 年产3000万件（套）高新文化用品制造项目 | 续建 | 总建筑面积47.6万平方米，含生产车间、研发车间、综合办公楼、人才公寓及配套用房等，以及厂区绿化。 | 2019-2022 | 120000 | 12000 | 完成一期主体结构的80%。 | 平阳县政府 |
| 366 | 温州天骄笔业有限责任公司厂房（迁建）工程项目 | 建成 | 项目用地面积约120亩，总建筑面积约16万平方米，拟建生产车间、仓储基地、技术研发中心、综合办公楼和员工宿舍。 | 2018-2020 | 43604 | 7000 | 全部建成，竣工验收，整体搬迁。2020年9月完工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 367 | 凯奇年新增7000套游乐设备建设项目 | 续建 | 总用地57亩，建设新车间2幢，建筑面积25233平方米；新办公研发大楼1幢，建筑面积7300平方米。 | 2019-2020 | 30000 | 5000 | 主体施工。 | 永嘉县政府 |
| 368 | 飞友康体教育装备制造园 | 开工 | 位于鹿城轻工产业园区，占地面积32亩，拟形成年产30万套教育装备设备。 | 2020-2022 | 30000 | 3000 | 争取4月底开工。 | 鹿城区政府 |
| 369 | 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 | 续建 | 项目一期包括1000吨/天的油脂精炼项目（含酸化油、磷脂）、1000吨/天的食用油灌装项目（含注塑）、1500吨/天大米加工项目（含水稻）、2500吨/天油脂压榨项目（含膨化大豆粉）、70000吨级码头项目、城市配送物流项目，配套10万吨罐区，15万吨筒仓群及办公楼、食堂、绿化、消防等基础配套设施。 | 2018-2022 | 223250 | 22000 | 罐区1期工程安装、验收、调试并投入使用；灌装车间完成土建、安装、验收、调试并正式投产；办公楼完成主体建设、装修、验收并投入使用；启动精炼车间项目、面粉筒仓项目、面粉车间等项目建设；对后续项目陆续规划、设计。 | 乐清市政府 |
| 370 | 百威英博（温州）啤酒有限公司年产120万吨啤酒项目 | 续建 | 占地约500亩，分四期建设，建成后年产120万吨百威啤酒，产值约30亿元。 | 2016-2022 | 200000 | 20000 | 一期主体完工。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 371 | 温州市洞头区紫菜现代产业园 | 续建 | 项目总用地306亩，建设内容包括紫菜育苗大棚（二期）、紫菜大棚排水排污设施、紫菜标准厂房、加工（粗细加工厂）、紫菜冷冻室、紫菜渔具棚及生产通道、供水、供电、排水等设施。 | 2018-2022 | 150085 | 30000 | 主体建设。 | 洞头区政府 |
| 372 | 江心年产30万吨调味品生产基地 | 续建 | 总用地约300亩，总建筑面积约20万平方米，主要包括厂房、辅助用房、办公楼等。 | 2018-2021 | 105668 | 12000 | 完成主体工程30%。 | 永嘉县政府 |
| 373 | 年产3万吨浓缩乳制品生产项目 | 续建 | 用地面积61.8亩，厂房建设和设备购置。 | 2018-2020 | 30100 | 3000 | 主体工程建设。 | 苍南县政府 |
| 374 | 温州市正新供应链基地 | 开工 | 用地面积104亩，建筑面积10万平方米。包含生产车间、冷库、开闭所。建设完成后将作为上海正新食品集团有限公司的生产基地之一。同时冷库可作为区域仓配中心，形成采购执行、物流服务、分销执行、检验等供应链一体化平台。 | 2019-2022 | 100000 | 9000 | 4月开工，年内桩基施工。 | 鹿城区政府 |
| 375 | 浙江厨工酿造新建生产线投资项目 | 开工 | 项目位于湖岭农副产品加工工业园区，总占地48亩，总建筑面积4.5万平方米，全部为生产车间，主要生产食品及多类调味品。 | 2020-2023 | 30000 | 6000 | 4月开工，桩基施工。 | 瑞安市政府 |
| 376 | 百丈漈生态产业基地 | 续建 | 规划总面积2300亩，形成产业基地外垟小区、外大会小区及驮坦工业小区，集装备制造业、汽摩配等产业。 | 2017-2022 | 200000 | 5000 | 华源、华塔、蓝驰等6家工业项目开工建设。 | 文成县政府 |
| 377 | 温州交通城建工业化生产基地 | 建成 | 项目总占地面积约352亩，总建筑面积约7.8万平方米，项目总体分两期实施，其中一期主要为预制梁场、PC生产线、冲压生产线、码头装卸设备及办公生活区，二期主要为管片生产线。 | 2018-2020 | 154907 | 20000 | 12月建成。 | 洞头区政府 |
| 378 | 莱丽斯集团、瑾瑜集团产业园项目 | 续建 | 总用地面积约118亩，总建筑面积（地上+地下）16.5万平方米，其中计容建筑面积15.8万平方米。 | 2018-2020 | 60200 | 8000 | 1#车间、研发楼主体完工，2#车间、1#2#宿舍施工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 379 | 浙江中威智能家具有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 续建 | 位于乐清经济开发区，新建生产及辅助非生产用房建筑面积8.9万平方米。建成后年产智能电动升降桌90000张、智能办公椅750000张、智能儿童椅学习桌30000张。 | 2018-2021 | 41800 | 2000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 380 | 温州国际包装&印刷精品基地项目 | 建成 | 总用地面积61984平方米（折合约93亩），地上建筑面积82851平方米，地下建筑面积4348平方米。主要建设办公楼、宿舍楼、食堂、包装车间、生产流水线车间等。 | 2018-2020 | 38900 | 8000 | 10月份试投产。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 381 | 浙江金桥铜业科技有限公司生产及辅助非生产用房项目 | 续建 | 位于乐清经济开发区，建设铜编织线、新能源软母排、铜箔软连接生产线及生产用房。新增建筑面积37355平方米。 | 2019-2022 | 30000 | 2500 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 382 | 万隆化工有限公司新厂房建设项目 | 建成 | 位于丁山二期，占地约100亩，建筑面积5.5万平方米，年产5万吨以上颜料、染料、染料中间体、涂料、油漆、油墨、树脂、橡塑材料等。 | 2018-2020 | 27100 | 14000 | 完工。 | 瑞安市政府 |
| 383 | 温州华特热熔胶股份有限公司年产6万吨粘接材料建设项目 | 建成 | 位于丁山二期，占地约100亩，建筑面积6万平方米，年产6万吨粘接材料。 | 2018-2020 | 27001 | 10000 | 完工。 | 瑞安市政府 |
| 384 | 浙江恩利实业股份有限公司平阳县新兴产业园F-27-1和F-27-2地块厂房新建工程 | 续建 | 总用地面积36758平方米，总建筑面积89820平方米。年产800万套工业电气智能柜锁和8000万只线圈系列产品及55000套汽车塑料配件。 | 2019-2021 | 25500 | 2000 | 宿舍楼、办公楼及2、4、6栋厂房完成主体结构40%，1、3、5栋厂房完成主体结构30%。 | 平阳县政府 |
| 385 | 浙江汉辰科技有限公司年产130台纸袋机项目 | 续建 | 总用地面积50亩，总建筑面积79092平方米，其中车间一为17890平方米、车间二为17891平方米、车间三为7777平方米、车间四为12184平方米、办公楼6937平方米、宿舍楼为5964平方米，建成后将年产130台纸袋机。 | 2019-2021 | 25000 | 4000 | 4个车间完成主体结构40%，办公楼完成主体结构50%。 | 平阳县政府 |
| 386 | 温州市思科塑料有限公司乐清智能科技创业园建设项目 | 续建 | 总用地面积67932平方米，建设用地面积54629平方米，总建筑面积136573平方米，其中办公用房面积4780平方米，生活用房8262平方米。 | 2018-2020 | 21278 | 2000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 387 | 九穗环保科技有限公司年产2万吨VOCs减排新材料及2万吨环保可降解一次性纸器项目 | 续建 | 位于龙港新城世纪大道以西，科技路以南XC－B03－a1地块，厂房建设总面积约45亩，建设生产车间、仓库及办公用房等建筑面积72212平方米，其中地上面积71838平方米。 | 2019-2021 | 20746 | 3000 | 完成桩基工程，进行厂房主体工程。 | 龙港市政府 |
| 388 | 顺泰木业中纤板项目 | 建成 | 建设内容包括生产线、宿舍、办公楼，建筑面积27435平方米。 | 2018-2020 | 21000 | 3000 | 项目竣工。 | 泰顺县政府 |
| 389 | 华峰集团危险废物集中处置利用扩建项目 | 续建 | 位于丁山二期，用地52亩，总建筑面积为18084平方米，项目建成后将具备年焚烧处置1万吨聚氨酯废弃液及综合废物、200万只200L废旧原料桶和1000万只30L以下废旧原料桶的能力。 | 2019-2021 | 16529 | 5000 | 部分主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 390 | 万华年产7.6万吨高精密优质特种不锈钢焊管项目 | 开工 | 总规划面积约108亩，建设用地面积12万平方米，建设厂房四栋，一栋综合楼。 | 2020-2024 | 100000 | 8000 | 7月开工。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 391 | 丰宝客年产1500万只RFID智能循环包裹箱及1000万只新型环保智能箱的生产基地 | 开工 | 项目总用地225亩，建筑面积15万平方米，采用RFID循环箱、EPP生产工艺板材挤压成型等技术和顶级工艺，项目建成后形成年产1500万循环包、1000万套EPP箱的生产能力。 | 2020-2023 | 100000 | 5000 | 6月开工。 | 永嘉县政府 |
| 392 | 纸制品全产业链智能制造型服务产业园 | 开工 | 项目总用地104亩，总建筑面积11万平方米。主要内容包括生产区和非生产区两部分。生产区建造幢大跨架的综合车间，在车间内部根据精益生产要求进行功能分布（加工区、库区、物流通道）等；非生产区的建设主要包括综合办公用房及职工餐厅。 | 2020-2023 | 62000 | 6000 | 12月开工。 | 平阳县政府 |
| 393 | 金瑞五金装备智造园 | 开工 | 位于鹿城轻工产业园区C-67地块，总用地面积20202平方米，建筑面积48485平方米，拟形成年产2500万只户外运动和室内健身产品。 | 2020-2022 | 30000 | 3000 | 争取4月底开工。 | 鹿城区政府 |
| 394 | 年产1000万套智能高端厨具生产线 | 开工 | 建设用地面积约5.6万平方米，兴建生产车间五幢、办公楼一幢、员工宿舍楼一幢，共计建筑面积13.2万平方米。 | 2020-2023 | 45000 | 5000 | 12月开工。 | 平阳县政府 |
| 395 | 浙江华峰环保材料有限公司年产3万吨PBAT及配套改性装置项目 | 开工 | 位于瑞安经济开发区丁山二期，西环河以东，望湖路以南，凤凰路以西，滨江大道以北，用地面积约4.0万平方米，总建筑面积1.9万平方米。 | 2020-2022 | 37019 | 4000 | 5月开工，主体施工。 | 瑞安市政府 |
| 396 | 浙江瑞航塑业有限公司折叠式环保盒项目 | 开工 | 项目拟选址丁山二期。总用地面积约60亩，建设50条全自动盒类机械设备生产线，年产4.5亿个折叠式环保盒。项目竣工投产后企业承诺新增年产值6亿元。 | 2020-2022 | 32000 | 5000 | 3月开工，主体施工。 | 瑞安市政府 |
| 397 | 温州富捷科技股份有限公司年产4万吨绿色、智能高档印刷品生产线项目 | 开工 | 拟建生产主车间5.7万平方米，原材料车间3.6万平方米，综合楼约1万平方米，员工宿舍楼约1万平方米，相关配套设施同步建设。 | 2020-2022 | 30000 | 4000 | 4月开工，基础施工。 | 龙港市政府 |
| 398 | 乐清成泰绿色科技建筑产业园开发项目 | 前期 | 总用地面积500亩，包括年产100万立方米的PC构件、20万立方米的管桩生产线、60万立方米的配套混凝土搅拌站、产业园配套设施及研发设备。 | 2020-2023 | 220000 | 0 | 争取落地开工。 | 乐清市政府 |
| 399 | 瑞安市置信工业城 | 建成 | 选址于丁山二期，总用地面积503亩，总建筑面积83.9万平方米。其中厂房面积68.4万平方米，宿舍面积10.9万平方米，配套服务用房面积4.1万平方米，配套用房面积4833平方米。机动车停车位2053个，其中立体停车位614个。 | 2017-2020 | 211548 | 20000 | 完工。 | 瑞安市政府 |
| 400 | 龙港新城小微园区 | 建成 | 规划面积700亩，占地面积453亩，总建筑面积70万平方米，建设印刷、包装、塑料企业等传统企业提升园。 | 2018-2020 | 131790 | 2000 | 4月份竣工并交付使用。 | 龙港市政府 |
| 401 | 温州文具科技产业园建设项目 | 建成 | 总用地面积约295亩，总建筑面积51万平方米，地上建筑面积49万平方米，地下总建筑面积1.9万平方米。建成后引进文具用品制造企业及相关配套产业，年产值约20亿元。 | 2017-2020 | 137650 | 14615 | 全部完工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 402 | 智慧彩虹创业园 | 建成 | 用地面积226.5亩，打造成龙港工业2.5综合体产业园，扶持并引进小微企业入园，助推龙港产业功能转换、转型升级。 | 2018-2020 | 102000 | 10000 | 6月前竣工交付。 | 龙港市政府 |
| 403 | 平阳县紫来小微企业创业园 | 续建 | 总用地面积169.6亩，总建筑面积约33.1万平方米，建筑密度45.27%，绿地率10%，其中车间约25万平方米、配套用房约8.1万平方米、门卫30平方米。 | 2019-2021 | 108971 | 20000 | 完成总工程量80%。 | 平阳县政府 |
| 404 | 苍南县电雕电镀小微园 | 续建 | 项目受让用海面积约15.5万平方米（规划用海面积约15.4万平方米），建设生产车间及仓库、综合办公楼等用房，总建筑面积约29.5万平米。 | 2018-2020 | 87003 | 5000 | 进行厂房配套工程。 | 龙港市政府 |
| 405 | 苍南黄河轻工小微创业园项目 | 建成 | 项目规划用地面积11.3万平方米，总建筑面积27.9万平方米，其中地上建筑面积27.8万平方米，地下室水泵房及消防水池面积1050平方米。其他相关配套设施同步建设。 | 2018-2020 | 77041 | 3000 | 进行厂房配套工程。 | 龙港市政府 |
| 406 | 东新产城小微园 | 续建 | 一期用地面积约85亩，地上建筑面积约14.2万平方米，建设内容包括工业厂房、办公研发楼、宿舍楼和相关配套设施。二期工程总用地规模约68亩，地上建筑面积约11.3万平方米。 | 2018-2021 | 68000 | 25000 | 一期完工，二期主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 407 | 县工业园区新欧小微园 | 续建 | 用地面积131亩，建筑面积10万平方米。建设生产车间及仓库、综合办公、附属配套等用房。 | 2018-2021 | 65500 | 4000 | 主体结顶，附属施工。 | 苍南县政府 |
| 408 | 东新产城科技创意园一期 | 续建 | 位于文华路以南，凤锦路以西，包括人才公寓、科研大楼、写字楼及相关配套。总用地面积约67亩，地上总建筑面积约7.7万平方米。 | 2018-2021 | 62000 | 16000 | 完成主体验收，配电附属进场施工，进入装饰装修工程。 | 瑞安市政府 |
| 409 | 龙港瑞普小微创业园 | 续建 | 位于龙港松涛路以东、南城路以南、园区路以西、世纪大道以北，整个园区总用地面积为207.1亩，建设面积约35万平方米。 | 2019-2021 | 55000 | 15000 | 进行厂房主体工程。 | 龙港市政府 |
| 410 | 苍南华山塑料制品提升园项目 | 续建 | 用地面积99.3亩，建设生产、宿舍、物业、办公、消控室及地下设备房等用房总建筑面积16.6万平方米，其中地下建筑面积16.5万平方米，地下设备房建筑面积177平方米，有关设施同步建设。 | 2019-2021 | 41748 | 3000 | 主体结顶，附属施工。 | 苍南县政府 |
| 411 | 钱库小微企业创业园二期(鉴桥) | 续建 | 占地面积129亩，用于钱库镇传统制造业产业提升和小微企业的入驻生产。 | 2019-2020 | 40000 | 8000 | 主体结顶，附属施工。 | 苍南县政府 |
| 412 | 丁山时尚鞋服小微园 | 续建 | 位于丁山二期，总用地面积约103亩，建筑面积14万平方米，建设以纺织服装、服饰业为主园区。 | 2019-2022 | 33000 | 10000 | 部分主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 413 | 永嘉五金智能制造小微园 | 续建 | 用地面积53.9亩，总建筑面积约11.4万平方米。 | 2019-2021 | 30188 | 7000 | 主体施工。 | 永嘉县政府 |
| 414 | 台商小镇(海西科技金融创新创业园) | 续建 | 用地面积72亩，建筑面积15万平方米。 | 2018-2020 | 30000 | 1000 | 主体基本结顶。 | 苍南县政府 |
| 415 | 望里镇马鞍棉纺小微园 | 续建 | 用地面积87亩，建设棉纺产业标准厂房。 | 2018-2020 | 30000 | 3500 | 已完成四栋厂房建设。 | 苍南县政府 |
| 416 | 泰顺县罗阳小微企业创业园 | 续建 | 用地面积7.8万平方米，建筑面积约15.6万平方米，其中生产用房建筑面积约12.5万平方米，非生产用房约3.1万平方米。 | 2019-2021 | 24000 | 10000 | 完成小微万创园区厂房及入园9家企业主体工程建设。 | 泰顺县政府 |
| 417 | 新温化创业基地 | 续建 | 项目用地面积约24亩，打造新温化创业小微园。 | 2019-2021 | 20000 | 2000 | 主体施工。 | 鹿城区政府 |
| 418 | 东新数字经济智汇谷项目 | 开工 | 位于东新路以东、文华路以南、规划道路以西和后里河以北区块，总净用地约294亩。建设成以信息产业为核心，以创意产业为特色，具有科研办公、科技孵化、人才公寓、成果转化平台和休闲配套等功能创业平台和特色产业基地。 | 2020-2024 | 200000 | 17000 | 9月开工。 | 瑞安市政府 |
| 419 | 永嘉县智宸科技小微创业园 | 开工 | 总用地125亩，集鞋服加工生产、线上线下批发交易平台、商品展示、设计研发、创业孵化和泵阀及其配套产业生产于一体的小微企业创业园。 | 2020-2023 | 105000 | 3000 | 11月开工，完成施工图纸设计、项目开工 | 永嘉县政府 |
| 420 | 裕隆鞋服小微园 | 开工 | 用地63亩，总建筑面积18.5万平方米。 | 2020-2022 | 50000 | 12000 | 1月开工，桩基施工，基础施工。 | 永嘉县政府 |
| 421 | 瑞安市仙降时尚箱包总部园建设项目 | 开工 | 位于仙降街道四甲村，用地面积470亩，建筑面积约62万平方米，建设时尚智造（箱包）总部园。 | 2018-2021 | 39705 | 9000 | 争取4月开工。 | 瑞安市政府 |
| 422 | 温州空港新区智造小微园建设工程 | 开工 | 用地面积51.4亩，地上建筑面积约8万平方米，另地下室约2000平方米。 | 2020-2021 | 33700 | 8000 | 1月开工，完成地下室施工，部分主体结构结顶。 | 龙湾区政府 |
| 423 | 泰顺总部科创园 | 开工 | 项目总占地面积9240平方米，总建筑面积为43596平方米。 | 2020-2023 | 32000 | 6000 | 6月开工。 | 泰顺县政府 |
| 424 | 望里镇浃底园-下堡村循环经济产业园 | 开工 | 主要用于棉纺行业整治搬迁企业，总占地37.6亩，由5栋集标准生产厂房、办公、仓储组成，容积率2.359%，总建筑面积约59576平方米。 | 2020-2021 | 13000 | 3000 | 9月开工。 | 苍南县政府 |
| 九 | 现代服务业项目 |  | 项目数118个 |  | 19920020 | 2105600 |  |  |
| 425 | 温州吾悦广场 | 续建 | 商业总占地面积4.9万平方米，建筑面积24万平方米，建设集时尚购物中心、精品商业街区为一体的城市综合体。 | 2019-2020 | 750000 | 70000 | 主体施工。 | 龙湾区政府 |
| 426 | 牛山文化旅游度假区 | 续建 | 一期占地面积218.5亩，其中住宅用地182亩、商业地块36.5亩，建筑面积30.1万平方米，其中住宅面积27万平方米、商业3.7万平方米，地下建筑面积21.9万平方米；建设内容包括生态度假酒店、运动婚庆浪漫地、亲子运动体验地、大众运动休憩地、艺术主题慢生活园等；二期为旅馆用地，面积为105.8亩。 | 2018-2023 | 586975 | 88000 | 一期开始室内装修工作；二期完成结构封顶；三期开始结构施工。 | 瓯海区政府 |
| 427 | 万松城市综合体 | 续建 | 位于莘塍街道，万松东路两侧、港口大道以东，包括高档商业、商务和住宅，地上建筑面积约40.7万平方米。 | 2015-2021 | 540000 | 5000 | 2号地块主体结顶，3号地块竣工。 | 瑞安市政府 |
| 428 | 跨境电商产业链项目 | 续建 | 位于56省道以北，支径八路以南，支纬十三路以东，次纬十四路以西，用地面积约293亩，建筑面积约41.4万平方米，打造特色文旅与跨境电商相结合的华商创新创业中心。 | 2019-2023 | 500000 | 50000 | 主体施工，部分主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 429 | 龙湾瑶南城市广场 | 续建 | 总用地面积119.6亩，总建筑面积约26.3万平方米，地上建筑面积约19.5万平方米，其中商业配套及教育面积2.8万平方米。 | 2018-2020 | 481500 | 20000 | 附属施工。 | 龙湾区政府 |
| 430 | 温州金融科技文化中心 | 续建 | 总用地459.6亩，总建筑面积约32.2万平方米，建设集民间金融教育科研、民间金融文化展示、民间金融孵化、民间金融论坛、科技产品研发创新、旅游接待等功能于一体的产业基地。 | 2016-2020 | 230878 | 10000 | 二期工程进场。 | 鹿城区政府 |
| 431 | 温乡时尚创意中心 | 续建 | 项目用地面积7.4万平方米，主要建设内容为生产服务提供第三方互联网服务平台（包括互联网大宗商品交易平台）、国际采购中心、总部办公和街区商业等，及代建桥下西路工程。 | 2020-2023 | 200000 | 30000 | 完成桩基，主体施工。 | 永嘉县政府 |
| 432 | 温州印象城 | 续建 | 项目位于中央绿轴区块，用地约4.8万平方米，地上总建筑面积12.5万平方米。打造集商业娱乐、都市旅游为一体的商业休闲广场。 | 2018-2021 | 200713 | 38000 | 完成地下室结构施工，并进行主体结构施工。 | 鹿城区政府 |
| 433 | 温州鹿城环贸港项目 | 续建 | 项目将建设市场采购贸易方式试点配套市场，及仓储物流、设计研发、产品展示等配套功能设施。其中A-29地块用地面积110亩，建设国际采购中心、总部办公和街区商业约17万平方米。 | 2019-2023 | 200000 | 45000 | 桩基施工。 | 鹿城区政府 |
| 434 | 365汽车物流商贸产业园项目 | 续建 | 项目规划面积约213亩，总建筑面积约34万平方米。主要建设集展览、贸易、信息、养护、金融、保险、餐饮、娱乐等功能于一体的现代化展览馆。 | 2018-2021 | 200000 | 20000 | 主体施工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 435 | 温州浙南科技城创新创业新天地项目 | 续建 | 总用地面积144亩，总建筑面积30万平方米，地上建筑面积22万平方米、地下建筑面积8万平方米。 | 2016-2020 | 195758 | 20000 | 二期基本完成；三期进入地下室施工。 | 浙南科技城管委会 |
| 436 | 中国国际电工电器城会展中心建设项目 | 续建 | 建设商务办公楼、货运站、仓储区等，总建筑面积22.3万平方米。 | 2014-2020 | 165242 | 10000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 437 | 桃李春风休闲度假中心 | 续建 | 用地面积462.3亩，总建筑面积23万平方米，建设集休闲度假、会务培训、娱乐为一体的商务活动中心。 | 2018-2023 | 150000 | 5000 | 继续中式合院和公寓主体建设，君澜酒店进行主体建设。 | 文成县政府 |
| 438 | 桥下镇教玩具展销中心 | 续建 | 总用地面积69亩，总建筑面积约10万平方米，打造桥下乐智谷特色小镇教玩具产品国际展览中心、销售中心，适当安排会议中心、住宿餐饮休闲等接待设施。 | 2017-2020 | 130000 | 10000 | 主体建筑基本完成。 | 永嘉县政府 |
| 439 | 永嘉世界贸易中心二期工程 | 续建 | 用地面积89亩，地上总建筑面约9.8万平方米，地下总建筑面积约2.9万平方米。主要建设内容包括商业、办公、餐饮等。 | 2019-2022 | 125375 | 50000 | 完成桩基，主体施工。 | 永嘉县政府 |
| 440 | 苍南台商小镇创客街区43-6地块项目 | 续建 | 用地面积193亩，建筑面积为15万平方米。 | 2018-2023 | 125000 | 10000 | 北区商业投入营业使用，南区住宅竣工备案。 | 苍南县政府 |
| 441 | 中央绿轴F-01地块、规划五路地下空间建设项目（开元名都酒店） | 续建 | 占用地面积19971平方米，其中F-01地块用地面积16617平方米，另规划五路地下空间3354平方米。F-01地块计入容积率的地上总建筑面积为74777平方米。自持建筑面积35000平方米。 | 2017-2022 | 103726 | 15000 | 主楼结顶。 | 鹿城区政府 |
| 442 | 三江立体城希尔顿酒店项目 | 续建 | 用地面积24亩，地上总建筑面75292平方米，地下总建筑面积22000平方米。主要建设内容包括酒店住宿、办公、餐饮等。 | 2019-2021 | 101135 | 10000 | 桩基、地下室完成，部分主体施工。 | 永嘉县政府 |
| 443 | 森马创业创新园 | 续建 | 中心区横屿单元B-20、B-28用地面积104.4亩，总建筑面积约20万平方米，建设电商及物流平台、众筹合伙人创业平台、金融投资平台。 | 2019-2021 | 100000 | 15000 | 主体建设。 | 瓯海区政府 |
| 444 | 巨溪国际真皮大世界二期项目 | 续建 | 总用地面积50.7亩，地上建筑面积64079平方米，地下室47308平方米，架空层3800平方米，包括真皮博物馆、皮艺古镇小镇客厅、国际交流中心及现代保税物流仓储基地等。 | 2018-2022 | 100068 | 15000 | 主体结顶。 | 瓯海区政府 |
| 445 | 瑞安侨贸进口商品中心 | 续建 | 位于江南新区侨贸小镇，总用地面积22亩，总建筑面积约8.7万平方米，建设集星级酒店、进口商品展销体验、商务会展为一体区域性跨境商品综合中心。 | 2018-2021 | 100000 | 20000 | 主体结顶。 | 瑞安市政府 |
| 446 | 温州浙南科技城互联网大厦建设工程 | 续建 | 地上总建筑面积约6.9万平方米，其中商务办公建筑约4.8万平方米，商业建筑2万平方米，物业用房208平方米，其他辅助建筑450平方米。另建设地下室面积约3.1万平方米。 | 2018-2023 | 99986 | 10000 | 地下室完成施工，进入主体施工。 | 浙南科技城管委会 |
| 447 | 温州市水上旅游服务基地 | 建成 | 建设用地面积约1.3平方米，总建筑面积约6.2万平方米，地上建筑面积约4万平方米，地下室建筑面积约2.2平方米。 | 2013-2020 | 85984 | 20000 | 整体工程竣工投入试营业。 | 市城发集团 |
| 448 | 乐清市文化产业园（蝴蝶广场）建设工程 | 建成 | 总用地约55亩，总建筑面积约12万平方米，其中地下室约2.9万平方米。 | 2014-2019 | 85000 | 8000 | 投入使用。 | 乐清市政府 |
| 449 | 温州市瓯海区南湖E-2-03地块项目（华润万象城酒店） | 续建 | 五星级酒店，项目总建筑面积约8.4万平方米，地上总计建筑面积6万平方米，地下室面积约2.4万平方米。 | 2018-2020 | 72502 | 20000 | 主体建设。 | 瓯海区政府 |
| 450 | 浙南海洋经济总部大厦建设工程 | 续建 | 用地面积约4万平方米；总建筑面积约10万平方米，其中地上建筑面积约6.5万平方米，地下室面积约3.5万平方米。 | 2019-2022 | 71044 | 15000 | 主体施工。 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 451 | 浙江和丰研发总部及科创平台建设项目（温州市城市中央绿轴区域E-26c地块办公楼建设项目） | 建成 | 项目建设用地面积7095平方米，计入容积率地上建筑面积3.2万平方米。 | 2017-2020 | 50000 | 3000 | 完工。 | 鹿城区政府 |
| 452 | 中联影视IMAX文化项目 | 续建 | 用地面积11143平米，总建筑面积43824平米，计容面积33384平米。 | 2019-2021 | 50000 | 8000 | 主体结构结顶。 | 平阳县政府 |
| 453 | 中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目 | 建成 | 建设用地面积8869平方，另D-34a地块的地下空间用地面积1544平方米及下水管道用地面积为225平方米。另D-34b地块计入容积率的地上总建筑面积39911平方米。 | 2018-2020 | 48381 | 8000 | 10月竣工。 | 鹿城区政府 |
| 454 | 乐清湾港区海洋经济产业配套服务中心 | 建成 | 总用地66亩，建筑面积7.4万平方米。 | 2017-2020 | 47315 | 4800 | 建成。 | 乐清市政府 |
| 455 | 金岙谷乡村休闲项目 | 续建 | 亲子酒店约1.5万平方米，83栋度假别院约2.8万平方。 | 2020-2022 | 35000 | 5000 | 主体施工。 | 鹿城区政府 |
| 456 | 温州市农副产品批发交易市场改扩建项目 | 续建 | 改建建筑面积约8万平方米，拆除原产权面积7544平方米，实际新增约7.3万平方米。 | 2019-2021 | 24914 | 8000 | 主体建设。 | 瓯海区政府 |
| 457 | 温州市滨江商务区老港区二期03-01-14地块建设项目 | 开工 | 项目总用地面积约5.3万平方米。总建筑面积40.5万方米，其中地上计容面积29.2万平方米，地上不计容面积1658平方米，地下室面积11万平方米；地块项目包括互联网科技创新平台、电影放映等。 | 2020-2026 | 500000 | 150000 | 9月开工。 | 鹿城区政府 |
| 458 | 梧田朝霞商务区项目（温州市核心片区梧田西单元F-06地块） | 开工 | 位于大堡底村，用地面积132亩，总建筑面积29.7万平方米。其中住宅17.5万平方米，其他12.3万平方米。 | 2020-2023 | 390000 | 270000 | 9月开工。 | 瓯海区政府 |
| 459 | 龙船垟城市综合体项目 | 开工 | 总用地面积约8.7万平方米，总建筑面积约33.3万平方米。 | 2020-2023 | 200000 | 20000 | 5月开工，02地块主体基本完成。 | 文成县政府 |
| 460 | 永嘉泵阀展览交易中心 | 开工 | 总占地面积约146亩，建筑面积约30万平方米，打造国际性泵阀展览交易中心，助推我市跃升国际性泵阀生产交易基地。 | 2020-2023 | 150000 | 10000 | 9月底前开工。 | 永嘉县政府 |
| 461 | 集拓跨境电商仓储产业园项目 | 开工 | 位于桥下埠头村，总用地约200亩，凭借区域内成熟发达的高速公路网络，打造一个集智慧电商、跨境电商、物流金融服务、智慧高端冷链等多种功能业态为一体的物流产业平台。 | 2020-2023 | 150000 | 1000 | 12月底前开工。 | 永嘉县政府 |
| 462 | 城西三期综合体 | 开工 | 用地面积79.7亩（其中05-12地块用地面积31.7亩，功能为住宅；05-25地块用地面积31.8亩，功能为住宅；06-07地块用地面积16.1亩，功能为商业商务），规划建筑面积约15.2万平方米。 | 2020-2024 | 121500 | 30000 | 6月开工，桩基施工。 | 瑞安市政府 |
| 463 | 乐科创新物流仓储项目 | 开工 | 总用地260亩，包含互动体验式电商产业区、仓储功能区、结算交易区、配套服务区。 | 2020-2022 | 110000 | 10000 | 争取4月开工。 | 乐清市政府 |
| 464 | 企业总部园项目一期 | 开工 | 项目用地面积约77亩，建筑面积约14.5万平方米。整合研发、信息、金融等企业总部资源实行整体开发。 | 2020-2022 | 100000 | 6000 | 11月开工建设，桩基完成30%。 | 浙南科技城管委会 |
| 465 | 平阳县昆阳镇城东新区五星级酒店项目 | 开工 | 项目总用地面积约137亩，总建筑面积约23万平方米，位于城东新城B23、B41地块，主要建设酒店及配套设施。 | 2020-2023 | 100000 | 45000 | 4月开工。 | 平阳县政府 |
| 466 | 苍南秀石实业有限公司开发苍南县县城中心区26-1地块酒店基建项目 | 开工 | 位于春晖路以东，萧江塘河以南，体育场路以西，同安路以北，占地面积约5.2万平方米，按五星级酒店标准设计，建设含住宿、餐饮、会议、康体、娱乐、水上乐园、儿童乐园、商业街、办公为一体的大型高档主题酒店。 | 2020-2023 | 63500 | 13000 | 1月开工。 | 苍南县政府 |
| 467 | 瑞安滨海金融大厦 | 开工 | 东至滨海大道，南至万松东路，西至文德路，北至南洋沥，总建筑面积约4.8万平方米，占地约34亩。 | 2020-2022 | 50000 | 10000 | 5月开工，完成地下室，主体施工。 | 瑞安市政府 |
| 468 | 瑶北11-B-18地块商业综合体 | 开工 | 用地面积约20亩，建筑面积约5万平方米。 | 2020-2022 | 43378 | 5000 | 10月开工建设，桩基完成进入地下室施工。 | 浙南科技城管委会 |
| 469 | 九珑湖度假酒店 | 开工 | 总用地面积约29亩，主要建设酒店及配套等。 | 2020-2022 | 20000 | 12000 | 开工建设。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 470 | 绿地温州全球进口商品集散中心项目 | 前期 | 项目用地291亩，主要建设绿地全球商品贸易港、贸易服务办公、全球商品会议会展中心、绿地五星酒店、科创中心、企业总部办公、开放式商业街区等，打造集合科创中心及总部办公、开放式商业街区为一体的生态智创全球商品贸易港。 | 2020-2023 | 600000 | 0 | 深化前期。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 471 | 温州新会展中心项目 | 前期 | 总占地面积约1000亩，总建筑面积约55万平方米，其中展览及配套功能部分建筑面积约15万平方米，商业、办公、会展园区功能部分建筑面积约40万平方米。 | 2020-2025 | 350000 | 0 | 力争开工。 | 市现代集团 |
| 472 | 温州鞋服时尚创意城 | 前期 | 位于温州铁路南站站前宁波路以东、叶焦路以南的中心区站前单元Ｃ-17地块，占地面积142亩。建设内容包括鞋服品牌设计研发中心、文化教育培训中心、孵化基地、跨境电商等。 | 2020-2023 | 210000 | 0 | 深化项目前期。 | 瓯海区政府 |
| 473 | 洞头区同心广场综合体（城南片A-16地块）建设工程 | 前期 | 项目选址在洞头岛城南A-16现代都市渔业地块，用地面积约146亩，主要建设内容包括旅游集散中心、商务酒店、城市展示厅、会展会议中心、购物中心等。 | 2020-2023 | 94070 | 0 | 前期谋划。 | 洞头区政府 |
| 474 | 国际时尚定制产业园（仙岩镇区工业基地B5-3、B5-4地块） | 前期 | 项目位于瓯海时尚智造小镇，建设内容包括品牌服装设计研发中心、生产检测中心、面料配送中心、电商展销中心等，拟打造成温州服装从传统制造向高端创造、时尚智造转型升级示范基地，用地面积约151.6亩。 | 2020-2022 | 53060 | 0 | 土地待出让。 | 瓯海区政府 |
| 475 | 华东大峡谷氡泉旅游度假区项目 | 续建 | 总用地面积10000亩，建设主要内容包括生态观光、休闲度假、运动娱乐、田园体验、畲族文化、养生养老、环境保护、旅游综合服务等。 | 2018-2022 | 600000 | 100000 | 续建沐峰度假片区，开工建设氡泉小镇、会议中心等项目。 | 泰顺县政府 |
| 476 | 楠溪·云上温泉旅游度假区 | 续建 | 项目规划面积22平方公里，核心面积5.2平方公里，其中建设用地800亩。主要建设温泉理疗区、四季花海区、九龙山素拓区、休闲娱乐区等板块，打造以温泉旅游为核心，融康体疗养、户外素拓、休闲娱乐、农业观光为一体的温泉旅游小镇。 | 2019-2023 | 580000 | 58000 | 完成酒店主体大楼装修；完成泡池区设计及建设；完成19幢木屋建设。完成村庄环境整治工程。 | 永嘉县政府 |
| 477 | 温州中心大厦（鹿城区七都片区西单元05-c-01地块） | 续建 | 项目占地109亩，其中五星级酒店6万平方米，商业面积6万平方米，超高层主体建筑高度约280米，建设面积32.7万平方米。 | 2014-2022 | 451400 | 5000 | 主体建设。 | 鹿城区政府 |
| 478 | 珑头湾海洋旅游综合体 | 续建 | 用地面积455.5亩，总建筑面积28.7万平方米，主要建设珑头湾海洋旅游综合体及其住宅部分，洞头寮顶垃圾填埋场修复(治理)工程。 | 2018-2023 | 264561 | 3000 | 完成农村公路和垃圾填埋场建设，临时工程建设。 | 洞头区政府 |
| 479 | 慢方适铁皮石斛健康产业链项目 | 续建 | 一期包括石斛仿野生种植园项目300亩、百果园项目700亩、石斛森林公园600亩、铁定溜溜项目建筑面积5万平方米以及配套设施等工程；二期建设石斛文化产业园区等项目。 | 2018-2022 | 219785 | 22000 | 一期基本完工。 | 乐清市政府 |
| 480 | “楠溪小镇·溪山庄园”坡地村镇试点项目 | 续建 | 项目总用地面积1600亩，总建筑面积约16万平方米；建设内容包括坡地住宅、度假酒店，以及绿化、道路等配套设施。 | 2018-2021 | 204000 | 30000 | AB区结顶，酒店及商业中心部分结顶。 | 永嘉县政府 |
| 481 | 温州市青山欢乐岛项目（青山国家海洋公园） | 续建 | 项目拟选址于元觉街道青山岛，总用地约155亩，主要建设五星级酒店、海上嘉年华游乐设施等。 | 2019-2022 | 220000 | 30000 | 进行商务区、游客码头、乡村振兴建设。 | 洞头区政府 |
| 482 | 文成县黄坦镇凤凰山文化公园暨栖真寺扩建项目 | 续建 | 项目建设用地410亩，一期建设用地100亩，建设佛教学院配套设施等工程。 | 2018-2022 | 160000 | 8000 | 完成基础工程，进入主体建设阶段并部分完成。 | 文成县政府 |
| 483 | 半山半岛旅游建设项目 | 续建 | 项目用地面积272.8亩，总建筑面积约13.6万平方米，其中温德姆大酒店约3.4万平方米、酒店公寓8640平方米、度假公馆3.6万平方米、望海客栈6707平方米、望海公馆2.6万平方米、山顶公寓2.2万平方米、物业及酒店配套1183平方米。 | 2018-2022 | 155000 | 20000 | 完成二期土建，三期主体开工建设。 | 苍南县政府 |
| 484 | 洞头区中普陀寺扩建工程 | 建成 | 一期建设中普陀佛教文化园，用地面积约95亩，主要建设内容包括佛教文化园、禅修院、教理研究院、观音阁、生命纪念园、塔林、绿化等配套工程。 | 2018-2021 | 150000 | 10000 | 基本建成一期。 | 洞头区政府 |
| 485 | 海西国际游艇俱乐部 | 续建 | 项目用地面积400亩，其中一期用地约78亩，用海约30亩，建筑面积约2万平方米，主要建设游艇俱乐部及配套旅游接待服务设施等。 | 2020-2022 | 150000 | 15000 | 完成酒店主体工程的40%。 | 苍南县政府 |
| 486 | 平阳县滨海新区西湾文教休闲项目 | 续建 | 用地约800亩，以打造郁金香商业公园建设为起点，重点建设体育馆、文教项目、娱乐康体项目，配套建设景观及基础设施项目。 | 2018-2023 | 141000 | 5000 | 道路配套基本完成。 | 平阳县政府 |
| 487 | 天顶湖旅游接待中心（迦南美地）建设项目 | 续建 | 总用地面积680亩，总建筑面积9万平方米。建筑内容为星级酒店、文化养老度假公馆、文化养老度假公寓以及绿化、道路、给排水等配套工程。 | 2008-2021 | 124898 | 6000 | A2区完工；E区1#、2#楼墙体砌筑，安装工程完成；F区酒店及公寓式酒店开始基础施工。 | 文成县政府 |
| 488 | 温州江南联合文化创意有限公司乐清市雁荡山文旅康养异美创意项目 | 续建 | 位于仙溪镇，建设占地面积约2880亩，主要是建设文旅康养异美创意基地，利用仙溪镇这块得天独厚的生态旅游环境资源，融合现代、古典元素打造光鲜亮丽文旅创意休闲度假康养基地，建成古今中外融为一体的江南文化旅游康养集聚区，以及男耕女织生活圈。 | 2019-2022 | 123000 | 2000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 489 | 廊氡省级旅游度假区创国家5A级旅游景区工程 | 续建 | 通过廊桥文化园景区、氡泉景区相关建设，打造廊氡国家级旅游度假区。 | 2012-2020 | 120000 | 24300 | 开展廊桥文化园九曲溪景区epc项目建设、氡泉景区宝林峡谷景观工程（栈道）续建工程、氡泉绿道、北峰寺至一级站巡护道修复工程、松垟集散中心供水工程、廊桥文化园下桥停车场改造提升工程、上企东路市政道路工程项目（廊氡大道）二期管道工程、小松坡之一路工程、廊桥下桥游步道修复及沿溪景观提升工程等。 | 泰顺县政府 |
| 490 | 江南小居田园综合体项目 | 续建 | 总占地面积约1526亩，建设内容包括：游客接待中心、民宿养生度假中心、星级度假酒店、康体养生中心、体育户外运动基地、室内运动休闲馆、亲子教育基地、运动主题馆、畲乡特色风情街以及以创意农业馆，智慧农业馆，农业精品馆等为主题的现代农业体验中心。 | 2019-2022 | 100000 | 10000 | 完善一期配套设施。 | 文成县政府 |
| 491 | 苍南县马站旅游集散中心 | 建成 | 总用地面积111.4亩，总建筑面积约12万平方米。建设内容包括游客服务中心、换乘中心、大型停车场、精品酒店及服务配套设施等。 | 2019-2020 | 69996 | 8000 | 争取完工。 | 苍南县政府 |
| 492 | 玉苍山旅游集散中心 | 续建 | 旅游集散中心(换乘中心、服务中心、旅游接待设施)、商业购物、新村整治、道路及景观绿化等。 | 2017-2020 | 55000 | 1000 | 预计集散中心一期完成。 | 苍南县政府 |
| 493 | 白鹭湾海渔文化旅游度假区 | 续建 | 总规划控制面积约484亩，一期出让地块80亩，拟打造渔俗文化体验地、海上娱乐体验地等。 | 2019-2022 | 52100 | 5000 | 3月开工，主体施工。 | 洞头区政府 |
| 494 | 云岚·松风水月工程 | 续建 | 位于大若岩，1#地块为水月园，用地面积约2.4万平方米，总建筑面积约3.4万平方米，其中地上建筑面积约2万平方米，地下建筑面积约1.4万平方米。2#地块为松风园，用地面积0.9万平方米，总建筑面积约2.8万平方米，其中地上建筑面积约2.2万平方米，地下建筑面积0.6万平方米。 | 2019-2022 | 51439 | 4000 | 主体施工。 | 永嘉县政府 |
| 495 | 温州雁荡山温泉旅游开发项目（一期） | 续建 | 位于大荆镇白箬岙村，总用地面积200亩。主要建设温泉中心、雁山居及其他景观旅游配套设施。 | 2019-2022 | 50800 | 2000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 496 | 东港休闲中心项目 | 续建 | 项目占地面积68.6亩，总建筑面积10.1万平方米，其中地上建筑面积7.1万平方米，建设内容包括住宅、旅馆业、零售商业建筑，共7幢。 | 2018-2021 | 50380 | 10000 | 土建部分建成，进行附属设施建设。 | 洞头区政府 |
| 497 | 浙江桐阳生态园林科技有限公司温州雁荡山红叶园建设项目 | 续建 | 项目租用流转用地2500亩，新增建设用地20亩，总建筑面积2.6万平方米。 | 2018-2021 | 42450 | 2000 | 主体施工。 | 乐清市政府 |
| 498 | 温州雁荡山大型旅游文化交通集散中心建设工程 | 建成 | 总用地260亩。主要由大型生态停车场（含地下停车库）、游人中心、换乘中心、集散广场、商铺快餐、景观绿化小品等部分组成。 | 2014-2020 | 35000 | 3500 | 完成工程建设100%。 | 乐清市政府 |
| 499 | 平阳县南雁荡山绿道网工程 | 续建 | 绿道全长约两公里，其中包括绿道设计、玻璃栈道设计、林间架空栈道及休闲平台；完整的导视系统、景观公园与绿道沿线绿化；完整的照明系统及小品城市家具等，建设花海房车基地。 | 2018-2020 | 30500 | 5000 | 完成工程量75%。 | 平阳县政府 |
| 500 | 洞头区海霞基地建设项目 | 续建 | 项目包括海霞学院、九厅村至海霞村沿线景观打造、海霞青年营等。 | 2019-2022 | 30000 | 2000 | 进行海霞学院、沿线景观、海霞青年营建设。 | 洞头区政府 |
| 501 | 温州江心屿改造提升工程（东园） | 续建 | 结合瓯江沿线开发建设，围绕国际化休闲度假旅游目的地和瓯江山水诗路黄金旅游带打造，对江心屿整岛980亩实施改造提升。 | 2019-2022 | 26783 | 12000 | 完成东园重点区块建设。 | 鹿城区政府 |
| 502 | 炎亭景区提升工程 | 续建 | 主要建设游客服务中心、集散停车场、人行隧道、滨海栈道及旅游配套服务设施等。 | 2019-2020 | 20000 | 2000 | 驻地建设及相关设施工程完成；明暗洞及边仰坡主体工程完成；洞口路基路面仰拱填充；完成明洞8米浇筑和洞身二衬浇筑。 | 苍南县政府 |
| 503 | 松垟花开生态旅游开发项目 | 开工 | 项目总用地面积约400亩，主要建设花海户外乐园、马术休闲庄园、越野车体验场地、汽车营地和树屋、盒式民宿、木屋、洞穴民宿的集合艺术民宿等。 | 2020-2024 | 142000 | 4000 | 6月开工，建设户外探险乐园、直升机停机坪。 | 泰顺县政府 |
| 504 | 浙江章氏·泰顺矿坑冰城旅游区 | 开工 | 项目总用地面积约350亩，建设旅游服务区、梦幻谷、石头城鱼乐园、花田喜事、樱林穿越等项目。 | 2020-2024 | 140000 | 1000 | 10月开工。 | 泰顺县政府 |
| 505 | 国鸿黄金海岸休闲中心 | 开工 | 总用地约149亩，建筑面积约5万平方米。主要建设游艇泊位、市政配套以及海上安全设施等项目，拟打造浙南地区独具特色的水上运动于一体的旅游休闲基地。 | 2020-2023 | 100000 | 18000 | 4月开工。 | 洞头区政府 |
| 506 | 文礼书院项目 | 开工 | 总用地约1000亩，建设用地约300亩，建设思学谷、田园休闲、精品民宿等。 | 2020-2024 | 75000 | 3000 | 9月开工。 | 泰顺县政府 |
| 507 | 龙溪旅游度假区项目 | 前期 | 项目位于瓯海区泽雅镇西部龙溪片区，总规划用地8.3平方公里，其中建设用地面积37.4公顷，总建筑面积45万平方米，依托泽雅省级风景名胜生态资源，深入挖掘西雁纸山文化、泽雅民俗、历史名人等文化资源，着力打造“观光度假、休闲运动、健康养生、野奢禅养、怡养会议、亲子休闲”六大功能融合的旅游目的地。 | 2020-2022 | 200000 | 0 | 土地待出让。 | 瓯海区政府 |
| 508 | 福慧养生谷项目 | 前期 | 总用地面积194亩，建设跨谷玻璃吊桥、玻璃道漂流、景区内栈道提升改造、畲乡民俗文化、峡谷观光小火车、儿童农事体验城等项目。 | 2020-2023 | 100000 | 0 | 确定招商主体，完成供地。 | 文成县政府 |
| 509 | 湖岭天然温泉度假区项目 | 前期 | 位于湖岭镇陶溪村，老瑞湖路东侧的山岙及山体上，拟建设湖岭天然温泉旅游度假区和康养社区，总建筑面积约24.5万平方米。 | 2020-2024 | 200000 | 10000 | 力争开工。 | 瑞安市政府 |
| 510 | 温州东方之星文旅项目 | 前期 | 总占地面积约194亩，结合中国传统文化打造温州文旅品牌示范区、城市产业升级新标杆。项目定位为功能复合、配套齐全的城市活力新引擎，规划建设国际顶级动漫IP主题乐园及乐园附属配套、酒店、商业、餐饮、国际IP产业基地等。 | 2020-2022 | 200000 | 0 | 深化合作事宜。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 511 | 永昌古镇文旅开发项目（一期） | 前期 | 用地135亩，与永昌堡捆绑开发，新建建筑面积21万平方米，改造提升堡内建筑，打造文化旅游中心。 | / | 200000 | 0 | 深化前期。 | 龙湾区政府 |
| 512 | 洞头区梦幻海湾欢乐嘉年华项目一期 | 前期 | 项目选址环岛西片围垦区，拟打造滨海休闲旅游综合体。 | / | 150000 | 0 | 前期谋划。 | 洞头区政府 |
| 513 | 温州星空之城*星空岛开发项目 | 前期 | 项目以一点一岛（星空之城*星空岛）的总体规划思路，营造以海岛风情为主题，打造青年时尚、浪漫爱情、亲子休闲等多样化规划理念的低空文旅项目。项目涉及岛屿面积约4500平方公里，出让地块面积约80亩，总建筑面积约15万平方米。 | 2020-2025 | 144908 | 0 | 争取开工。 | 洞头区政府 |
| 514 | 百丈漈西里庄园（一期） | 前期 | 占地面积约162亩，建设成集休闲娱乐、观光度假为一体的项目。 | 2020- | 50000 | 0 | 确定招商主体，完成供地。 | 文成县政府 |
| 515 | 雁荡山朝阳山庄建设项目 | 前期 | 计划建成集客房、餐饮、会议、休闲娱乐为一体的轻奢度假酒店，依托雁荡山景观资源，打造成一个集养生、度假、休闲于一身的高端度假产品。 | / | 32000 | 0 | 争取落地开工。 | 乐清市政府 |
| 516 | 温州瓯江口国际颐养健康社区项目 | 续建 | 项目规划面积约149亩，A-07b、A-07d-1地块总用地面积约10万平方米；总建筑面积约33.7万平方米，地上建筑面积约24.6万平方米，其中计容建筑面积约24.6万平方米，地下建筑面积约9.1万平方米。 | 2018-2021 | 227744 | 69000 | 主体完成，装饰装修阶段。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 517 | 乐清市太阳谷养老示范基地项目 | 续建 | 总建筑面积约51.1万平方米，包括生产、组装、模具车间、仓库、办公及生活服务设施用房等。 | 2016-2020 | 151340 | 2000 | 山体开挖，地块平整。 | 乐清市政府 |
| 518 | 青山体检与医学研究中心 | 续建 | 项目用地约46亩，总建筑面积7.8万平方米。通过引进顶级医疗设备，结合温医大附一院的医疗技术和专业人才，打造优质的研发服务环境，针对早期肿瘤、心脑血管疾病、慢性病、家族遗传性等疾病进行医疗诊断，建成集研发创新、综合服务、查治整合等三大功能为一体的高端体检和医学研发中心。 | 2019-2023 | 200000 | 20000 | 桩基施工。 | 龙湾区政府 |
| 519 | 文成县净水湾康养项目 | 续建 | 用地面积约310亩，流转用地约1620亩。以药师文化结合中医药养生为核心，联合中医院资源，建设药师文化园、中医药养生基地、度假养生商贸区以及生态观光区等不同的功能区。 | 2019-2024 | 110000 | 11000 | 主体施工。 | 文成县政府 |
| 520 | 郭溪养老养生康复城一期项目 | 续建 | 总用地面积约3.3万平方米，总建筑面积约5.9万平方米，其中地下室面积约2.3万平方米，地上计容总建筑面积约3.6万平方米。 | 2018-2020 | 120000 | 12000 | 主体施工。 | 瓯海区政府 |
| 521 | 天顶湖康旅项目 | 续建 | 总用地面积242亩，总用地面积约16.1万平方米。容积率1.3-1.4，计入容积率指标的总建筑面积≥28471平方米且≤30661平方米。不可分割计容建筑面积≥3066平方米。建筑密度≤65%。绿地率≥20%。建筑高度≤24米。 | 2019-2022 | 110000 | 11000 | 主体施工。 | 文成县政府 |
| 522 | 温州市社会福利中心02c地块建设工程 | 建成 | 总用地面积128.5亩，在温州市慈湖金竹02c地块，总建筑面积12.6万平方米，拟建养老床位约2130张的现代化市社会养老中心。 | 2016-2020 | 86734 | 5000 | 10月份完成竣工验收。 | 市现代集团 |
| 523 | 苍南县国投养照中心项目 | 续建 | 占地面积60亩，拟安排500位老人居住和200张护理床位。 | 2018-2020 | 34151 | 7000 | 主体结顶，附属施工。 | 苍南县政府 |
| 524 | 泰康之家·瓯园项目 | 开工 | 位于南白象街道、茶山街道，属生命健康小镇核心区域，毗邻温州医科大学附属第一医院，用地面积109亩，总建筑面积约17.5万平方米。 | 2020-2022 | 200000 | 15000 | 11月开工。 | 瓯海区政府 |
| 525 | 本慧玛雅医疗康养中心 | 开工 | 总用地约350亩，其中建设用地约50亩，建设国内唯一的玛雅医学研究院和本慧玛雅高端康复中心，项目以奥地利百年历史的玛雅医学及疗法为核心，重点是打造一个世界一流的康复疗养IP。 | 2020-2023 | 140000 | 3000 | 争取10月供地，12月底前开工。 | 永嘉县政府 |
| 526 | 城西康养中心 | 开工 | 位于锦湖街道小横山以南，甬台温高速以西，用地总面积约118.4亩，建筑密度30%，绿地率30%，规划建筑面积约14.7万平方米。 | 2020-2024 | 110000 | 40000 | 10月开工，桩基施工。 | 瑞安市政府 |
| 527 | 鹿城区养老服务中心建设工程 | 开工 | 选址鹿城区仰双片区双岙单元A-06地块，用地面积36321平方米，总床位1500张，其中护理型床位是50%以上。 | 2020-2024 | 58656 | 16000 | 完成项目一期用地政策处理、三通一平和项目供地工作，11月底前开工。 | 鹿城区政府 |
| 528 | 精灵海岸养生庄园项目 | 开工 | 选址在霓屿街道石子岙村临海一侧，总用地面积88.5亩，总建筑面积约7.7万平方米，主要建设养生会所、疗养酒店、海景房、休闲度假等配套设施。 | 2020-2022 | 50000 | 7000 | 4月开工。 | 洞头区政府 |
| 529 | 鹿城七都国际康养中心项目 | 开工 | 占地面积12亩，地上建筑面积约2万平方米（含社区卫生服务中心0.8万平方米），设置床位300张。 | 2020-2022 | 50000 | 5000 | 10月开工建设，桩基施工。 | 鹿城区政府 |
| 530 | 鳌江智慧健康项目 | 前期 | 总用地79.6亩，为国健（温州）大健康科技有限公司全力打造的“医、康、养”为特色的智慧健康城。包括高端医疗服务、医疗健康商城及养老示范基地三大板块。 | 2020-2023 | 260000 | 0 | 力争落地。 | 平阳县政府 |
| 531 | 大通国际养生小镇 | 前期 | 总用地623.5亩。 | 2020-2025 | 105000 | 0 | 确定招商主体，完成供地。 | 文成县政府 |
| 532 | 大水桥现代文旅项目 | 前期 | 建设用地面积287亩，项目打造康养、旅游、教学结合的健康疗养中心。 | 2020- | 100000 | 0 | 确定招商主体，完成供地。 | 文成县政府 |
| 533 | 京东瑞安智能供应链产业项目 | 续建 | 位于瑞安市云周街道，建设规模约30万平方米，建设内容包括仓储设施设备生产厂房、智慧化物流货物操作中心、分拣中心、仓储中心等。 | 2019-2024 | 220000 | 36000 | 桩基施工。 | 瑞安市政府 |
| 534 | 韵达浙南（温州）快递电商总部基地项目 | 续建 | 总用地203.6亩，总建筑面积16.5万平方米，其中生产性建筑15.3万平方米，非生产性建筑1.1万平方米，绿地面积0.4万平方米。购置交叉带皮带输送机、矩阵皮带输送机、摆臂分拣机、交叉分拣机、高速扫描仪等设备，形成快递5000万件，快运4500万件，货运750万吨的快递总部基地。 | 2019-2023 | 150000 | 23000 | 完成桩基，主体施工。 | 乐清市政府 |
| 535 | 现代冷链物流中心(南区） | 建成 | 占地面积235亩，总建筑面积约29.8万平方米，其中冷库及机房面积约11.1万平方米、冻鲜品市场面积约10.6万平方米，物流用房约2.5平方米等。 | 2018-2020 | 65201 | 5000 | 竣工。 | 市现代集团 |
| 536 | 荣和建材配送基地项目 | 续建 | 配送基地总用地面积20.6万平方米，主要包括钢结构仓储厂房建设、设备安装，用于物流的临时施工作业平台建设等。 | 2018-2022 | 56190 | 8000 | 主体建设。 | 洞头区政府 |
| 537 | 温州易瑞智慧物流供应链项目 | 续建 | 位于丁山二期，总用地面积130亩，建筑面积13万平方米，打造生态型供应链综合体，包含仓储功能区、电商产业区、结算贸易区、信息交易中心区结算中心等多种配套。 | 2019-2022 | 52000 | 8000 | 主体施工。 | 瑞安市政府 |
| 538 | 温州瓯江智慧供应链物流园建设项目 | 开工 | 项目选址乐清市柳市镇，总用地2343亩，其中一期用地1373.5亩，主要建设车联网运营服务中心、全球采购与交易中心、综合配套服务中心、供应链创新与应用中心、云仓与大数据中心、流通加工中心六大功能区。 | 2020-2023 | 1040000 | 20000 | 9月开工。 | 乐清市政府 |
| 539 | 航空物流园 | 开工 | 温州航空物流园位于温州龙湾国际机场新建货运作业区以南，紧邻在建的甬台温高速复线、金丽温高速东延线和规划中的温州东部综合交通枢纽，总用地面积2716亩。 | 2019-2022 | 500000 | 52000 | 建设航空物流园货运区项目；引进并开工建设“嘉浩温州冷链仓储项目”（占地面积300亩，总投资约20亿元）。 | 温州机场集团 |
| 540 | 瓯江口综合保税区项目 | 开工 | 规划总面积1.4平方公里（规划面积2169亩）。综保区拟分二期建设：第一期规划面积1743亩，实际使用面积1312亩，其中一期分为3部分实施，第1部分为建设封关监管基础设施以达到海关封关验收要求，第2部分为新建自持加工中心及仓库，第3部分为在综保区供地给入驻项目自行建设；第二期规划面积426亩，实际使用面积338亩。 | 2020-2025 | 249000 | 30000 | 6月开工。 | 瓯江口产业集聚区管委会 |
| 541 | 浙南（泰顺）国际农产品物流园 | 开工 | 项目用地面积约172亩，主要建设农产品冷链物流园、加工车间、特色农产品展览馆、电商博览园、特产文化街区、企业总部大楼等。 | 2020-2024 | 140000 | 12000 | 争取4月开工建设。 | 泰顺县政府 |
| 542 | 苍南海西物流园 | 前期 | 项目用地面积约284.4亩（含代征道路约54.1亩），总面积约16万平方米，建设内容集智能化物流交易区、仓储配送区、快递中转区、冷链物流区、物流综合大楼、货车停泊区、配套服务区。 | 2020-2022 | 60000 | 0 | 完成地块挂牌出让。 | 苍南县政府 |