温 州 督 考

（督查通报）

第27期

温州市考绩委员会办公室

温州市重点建设领导小组办公室

2018年6月14日

2018年全市重点建设项目计划执行情况通报（一）

（1-5月份）

一、总体情况

2018年，全市共安排重点建设项目356个，年度计划投资831.17亿元。截至5月底，已完成投资306.25亿元，完成率为36.8%。其中，计划开工74个，已开工43个，开工率为58.1%（**瑞安市滨海恒大商务中心、文成县黄坦镇东方慢城飞云湖小镇**等2个项目应开工未开工）。

356个重点建设项目中，5亿元以上重大产业项目、重大基础设施项目作为重点推进项目，共223个。截至5月底，已完成投资270.75亿元，完成率为36.8%，其中**戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程、鹿城区下桥城中村改造工程、安邦金融广场、浙江中科光电有限公司中科产业园建设项目、永嘉县瓯北三江段标准堤工程、苍南雾城旅游度假一期工程、杭温高铁一期（温州段）**等7个项目暂无投资额。

二、县（市、区）、省级产业集聚区重点建设项目推进情况

县（市、区）、省级产业集聚区负责的重点建设项目共297个。截至5月底，已完成投资179.82亿元，完成率为36.9%。其中，**完成投资量较大**的有龙湾区、永嘉县、乐清市、瑞安市；**完成进展较快**的有瓯江口产业集聚区、瓯海区、龙湾区、瑞安市、浙南产业集聚区；**完成进度较慢**的有泰顺县、文成县，完成率低于30%。

三、市直单位重点建设项目推进情况

市直单位负责的重点建设项目共59个。截至5月底，已完成投资126.43亿元，完成率为36.8%。其中，**完成投资量较大的**有市交投集团、市铁投集团、温州生态园、温州供电公司；**完成进展较快的**有温州机场集团、市住建委、温州商学院、市公用集团、浙江工贸职业技术学院；**完成进度较慢的**有浙江安防学院、温州肯恩大学、市体育局、市教育局，完成率低于20%。

附件：1.2018年市重点建设项目分行业完成情况表

2.2018年市重点建设项目分区域完成情况表

3.2018年市重点建设项目市直单位完成情况表

4.2018年市重点建设项目开工完成情况表

附件1

2018年市重点建设项目分行业完成情况表（1-5月）

单位：亿元、%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 项目个数 | 年度计划投资 | 完成投资 | 投资完成率 | 占比 |
| 1 | 农水项目 | 35 | 32.52 | 12.46 | 38.3 | 4.1 |
| 2 | 交通项目 | 68 | 317.54 | 121.05 | 38.1 | 39.5 |
| 3 | 能源项目 | 11 | 35.99 | 16.97 | 47.1 | 5.5 |
| 4 | 工业项目 | 42 | 76.85 | 30.14 | 39.2 | 9.8 |
| 5 | 社会发展项目 | 46 | 46.19 | 11.53 | 25.0 | 3.8 |
| 6 | 城市建设及基础设施项目 | 95 | 196.08 | 71.07 | 36.2 | 23.2 |
| 7 | 服务业项目 | 59 | 126.00 | 43.02 | 34.1 | 14.0 |
|  | **合计** | **356** | **831.17** | **306.25** | **36.8** | **100** |

附件2

2018年市重点建设项目分区域完成情况表（1-5月）

单位：亿元、%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 重点项目完成情况 | 5亿元以上重大项目完成情况 |
| 项目个数 | 年度计划投资 | 完成投资 | 投资完成率 | 项目个数 | 年度计划投资 | 完成投资 | 投资完成率 |
| 1 | 鹿城区 | 29 | 36.39 | 11.39 | 31.3 | 19 | 30.26 | 9.61 | 31.8 |
| 2 | 龙湾区 | 29 | 81.40 | 32.26 | 39.6 | 22 | 75.80 | 30.22 | 39.9 |
| 3 | 瓯海区 | 33 | 37.10 | 15.61 | 42.1 | 16 | 22.90 | 10.29 | 44.9 |
| 4 | 洞头区 | 19 | 13.23 | 4.02 | 30.4 | 4 | 5.90 | 1.84 | 31.1 |
| 5 | 乐清市 | 33 | 59.50 | 19.82 | 33.3 | 21 | 52.10 | 17.72 | 34.0 |
| 6 | 瑞安市 | 45 | 49.62 | 19.64 | 39.6 | 25 | 38.25 | 13.77 | 36.0 |
| 7 | 永嘉县 | 21 | 67.61 | 25.36 | 37.5 | 16 | 64.30 | 24.59 | 38.2 |
| 8 | 文成县 | 13 | 15.53 | 4.64 | 29.9 | 7 | 12.90 | 4.03 | 31.3 |
| 9 | 平阳县 | 21 | 32.30 | 11.85 | 36.7 | 12 | 24.20 | 9.21 | 38.1 |
| 10 | 泰顺县 | 14 | 11.98 | 2.65 | 22.1 | 7 | 8.60 | 2.19 | 25.5 |
| 11 | 苍南县 | 20 | 40.20 | 15.01 | 37.3 | 17 | 38.60 | 14.02 | 36.3 |
| 12 | 瓯江口产业集聚区 | 8 | 22.80 | 9.89 | 43.4 | 6 | 20.30 | 8.66 | 42.6 |
| 13 | 浙南产业集聚区 | 12 | 19.50 | 7.68 | 39.4 | 9 | 16.50 | 6.99 | 42.3 |
| 14 | 市直单位 | 59 | 344.01 | 126.43 | 36.8 | 42 | 325.10 | 117.61 | 36.2 |
|  | **合计** | **356** | **831.17** | **306.25** | **36.8** | **223** | **735.71** | **270.74** | **36.8** |

附件3

2018年市重点建设项目市直单位完成情况表（1-5月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 项目名称 | 投资完成率 | 单位 | 项目名称 | 投资完成率 | 单位 | 项目名称 | 投资完成率 |
| 城投 | 宁波路二期 | 109.2  | 铁投 | 温州市域铁路S1线一期工程 | 51.9  | 生态园 | 温州生态园中兴大道延伸段道路工程 | 41.6  |
| 温州市七都大桥北汊桥 | 27.0  | 市域铁路S2线一期工程 | 30.2  | 温州生态园三垟城市湿地公园建设工程 | 40.8  |
| 滨江商务区洪福路（府东路-加洲路）市政道路工程 | 21.4  | 乐清湾港区铁路支线 | 33.5  | 温州生态园三郎桥A15地块旧村农房改造安置工程 | 46.8  |
| 滨江商务区CBD片区中央绿轴一期工程（17-02地块） | 64.7  | 杭温高铁一期（温州段） | 0 | 住建委 | 温州市中心片污水处理厂迁建工程BOT项目 | 61.8  |
| 公用 | 温州市区天然气输配工程 | 73.6  | 温州市域铁路运营控制中心 | 31.4  | 电力局 | 苍南500千伏输变电工程 | 44.6  |
| 西向水厂输配水干线工程 | 35.3  | 灵昆车辆维修基地 | 91.6  | 220千伏输变电工程 | 45.9  |
| 石鼓山水厂一期工程 | 26.0  | 温州市动车南站西广场道路及配套工程 | 13.2  | 110千伏输变电工程 | 59.2  |
| 工业 | 温州牛山国际城市综合体四期工程 | 22.9  | 名城 | 双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程 | 0  | 温州城乡配电网（含中心镇）建设工程 | 36.7  |
| 交投 | 温州绕城高速公路北线二期 | 39.2  | 温州市龟湖街坊建设工程 | 44.9  | 公安局 | 温州市监管中心建设工程 | 27.5  |
| 甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段 | 33.3  | 名城广场 | 27.4  | 医科大 | 温州医科大学仁济学院迁建工程 | 35.9  |
| 甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段 | 39.1  | 农投 | 温州市社会福利中心02c地块建设工程 | 42.6  | 温州医科大学附属第二医瑶溪医院 | 10.0  |
| 甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段 | 43.2  | 温州市本级新建储备粮库一期工程 | 15.2  | 温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院建设工程 | 67.9  |
| 温州瓯江北口大桥工程 | 31.3  | 教育局 | 温州滨海职业教育中心建设工程 | 12.6  | 温州医科大学眼视光改扩建工程 | 86.0  |
| 龙丽温 | 龙丽温高速公路文成至瑞安段 | 32.0  | 温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程 | 41.5  | 商学院 | 温州商学院扩建工程 | 61.7  |
| 溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段 | 25.6  | 温州市第三十二中学一期建设工程 | 8.4  | 肯恩 | 温州肯恩大学 | 17.7  |
| 溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段） | 0 | 温州市学生实践学校（原温州市学生实践基地）建设工程 | 31.3  | 工贸 | 浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程 | 45.6  |
| 机场 | 温州机场新建货运区及生产辅助设施工程 | 102.6  | 体育局 | 温州体育运动学校迁建工程（永中校区） | 29.1  | 安防 | 温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程 | 7.3  |
| 温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程 | 125.4  | 温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程 | 0  | 中石化 | 中石化温州灵昆油库及配套工程项目 | 31.6  |

附件4

2018年市重点建设项目开工完成情况表（1-5月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 项目名称 | 计划开工时间 | 开工情况 | 单位 | 项目名称 | 计划开工时间 | 开工情况 | 单位 | 项目名称 | 计划开工时间 | 开工情况 |
| 鹿城区 | 温州市瓯江引水鹿城西片配水工程（隧洞河道工程） | 7 |  | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝一期工程 | 6 |  | 文成县 | 文成县下沙垟城中村项目 | 4 | √ |
| 330国道鹿城官岭隧道改建工程 | 8 | √ | 228国道至323省道连接线 | 9 | √ | 文成县樟台村城中村项目 | 6 | √ |
| 温瑞大道二期道路提升整治工程（鹿城段） | 7 |  | 虹桥职业技术学校迁扩建工程 | 6 |  | **黄坦镇东方慢城飞云湖小镇** | **5** | **×** |
| 瓯江路道路及景观改造提升工程 | 7 | √ | 乐清经济开发区学校建设工程 | 1 | √ | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 11 |  |
| 中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目 | 11 |  | 柳市中学迁建工程 | 6 |  | 平阳昆阳镇城东小学建设工程 | 5 | √ |
| 中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目 | 11 |  | 乐清市中医院扩建工程 | 6 |  | 平阳县中医院迁建工程 | 9 |  |
| 温州市七都岛片区七都南单元04-C-14/15/17/18地块及智联街地块项目 | 6 |  | 乐清市翁象大道及连接线（白象大道）建设工程 | 9 |  | 平阳县市民公园建设工程一期 | 5 | √ |
| 龙湾区 | 瑞浦能源动力电池产业园 | 4 | √ | 乐清市盐盆山隧道及接线工程 | 6 | √ | 泰顺县 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 4 | √ |
| 空港新区空港中学 | 4 | √ | 乐清中能环球中心 | 6 |  | 泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目 | 9 |  |
| 雁荡中路道路工程 | 3 | √ | 瑞安市 | 104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（瑞安段） | 10 |  | 廊桥文化广场综合体 | 6 |  |
| 浙南科技城龙水片（YB-04-I-02、YB-04-I-06地块）城中村改造工程 | 3 | √ | 华瑞达包装材料股份有限公司新建高分子材料BOPA薄膜生产线项目 | 3 | √ | 苍南县 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期） | 10 |  |
| 温州市域铁路S1线龙腾站拆迁安置房工程 | 3 | √ | 浙江新力新材料股份有限公司产5.5万吨特种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目 | 10 |  | 228国道苍南龙沙至岱岭段 | 10 |  |
| S1线温州大道站配套工程（11-A-15 /24/30） | 8 | √ | 瑞安市东新产城小微园（一期） | 6 | √ | 彩虹智慧科技园 | 6 | √ |
| 龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段） | 5 | √ | 丁山二期围垦区市政道路工程 | 5 | √ | 钱库小微创业园一期(新安) | 6 | √ |
| 瓯海区 | 牛山整治城中村改造C-34地块配套学校（原新桥三小）扩建工程 | 8 |  | 东新产城科技创意园一期 | 5 | √ | 龙港新城小微园区 | 10 |  |
| 瓯海区霞坊路（温瑞大道-东方路）道路 | 5 | √ | **瑞安市滨海恒大商务中心** | **5** | **×** | 苍南县大渔寮景区景观提升工程 | 1 | √ |
| 丽岙街道王宅村城中村改造安置工程 | 11 |  | 瑞安市滨海五星级宾馆工程 | 11 | √ | 瓯江口 | 228国道洞头灵昆段工程 | 9 |  |
| 温州市瓯海中心区南单元D-22地块城中村改造安置房 | 3 | √ | 永嘉县 | 永嘉县（鹅浦溪、下塘溪）河口段整治工程 | 2 | √ | 沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程 | 6 |  |
| 瓯海中心区拆迁安置商务楼（电力大楼中心单元B-11地块） | 4 | √ | S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程 | 4 | √ | 瓯锟科技金属复合新材料产业化项目（一期） | 3 | √ |
| 瓯海时尚智造小镇会展中心工程 | 2 | √ | S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程 | 4 | √ | 经开区 | 浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目 | 6 | √ |
| 温州时尚智造小镇温州设计学院创意设计基地 | 3 | √ | 温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程 | 11 |  | 市直单位 | 溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段） | 11 |  |
| 温州健康产业创新中心 | 11 | √ | 永嘉县水门路工程 | 5 | √ | 温州市动车南站西广场道路及配套工程 | 1 | √ |
| 洞头区 | 紫菜现代产业园 | 7 |  | 永嘉县职业教育中心一期工程 | 3 | √ | 双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程 | 10 |  |
| 温州交通城建工业化生产基地 | 1 | √ | 永嘉县桥头镇菇溪河道综合治理六期工程 | 4 | √ | 温州市龟湖街坊建设工程 | 1 | √ |
| 诚意药业医药健康产业园 | 1 | √ |  |  |  |  | 温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程 | 6 |  |